**

**Стратегія СТАЛОГО розвитку**

**НОВОСЕЛИЦЬКОЇ**

**ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ громади**

**на 2021-2029 роки**

**

**на 2019-2027 роки**



***Документ розроблено в рамках програми ”Децентралізація приносить***

***кращі результати та ефективність (DOBRE)”, яка фінансується USAID***

Новоселиця, 2021 рік

*Цей документ став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США*

*з міжнародного розвитку (USAID). Зміст документу є відповідальністю Фонду Розвитку Місцевої Демократії*

*та не обов'язково відображає точку зору USAID чи уряду Сполучених Штатів.*

*This document is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency*

*for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Foundation in Support of Local Democracy*

*and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.*

Стратегія розроблена в рамках програми

**"Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)"**

**стратегічною командою, що складається із лідерів і представників місцевої громади.**

Роботу стратегічної команди координували експерти

**Фонду Розвитку Місцевої Демократії (ФРМД)**

- ВойцехОдзімек, Назар Глинський і Олег Процак -

на підставі **Партисипативної Моделі Стратегічного Планування ФРМД.**

**ЗМІСТ**

[ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………………4](#_ВСТУП)

[ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ГРОМАДИ – НАЙВАЖЛИВІШІ ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………….………..7](#_ДІАГНОСТИКА_СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО_)

[ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ІЗ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ……………………..……………15](#_ОСНОВНІ_ВИСНОВКИ_ІЗ)

[SWOT-АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ГРОМАДИ……………………………………………………...…………2](#_SWOT-АНАЛІЗ_СЕРЕДОВИЩА_ГРОМАДИ)0

[БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ……………………………………………………………………………..26](#_БАЧЕННЯ_РОЗВИТКУ_ГРОМАДИ)

[ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ТА ОПЕРАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ……………….29](#_ОБГРУНТУВАННЯ_СТРАТЕГІЧНИХ_ТА)

[ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАТЕГІЇ.……………………………………………..35](#_ІНДИКАТОРИ_ВПЛИВУ_ТА)

[УЗГОДЖЕНІСТЬ З ДЕРЖАВНИМИ, ГАЛУЗЕВИМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ СТРАТЕГІЯМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ.…………………………………………………………………..39](#_УЗГОДЖЕНІСТЬ_З_ДЕРЖАВНИМИ,)

[ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ…………………………………………………………………….43](#_ДЖЕРЕЛА_ФІНАНСУВАННЯ_ЗАВДАНЬ)

[СИСТЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ЗАСАДИ ЇЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ.……………………………………………………………………………………….50](#_СИСТЕМА_ВПРОВАДЖЕННЯ,_МОНІТОРИНГУ)

[ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НА КОРОТКО- ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ………………………………………………………………………………………………………..55](#_ПЛАН_РЕАЛІЗАЦІЇ_СТРАТЕГІЇ)

[Перелік скорочень……………………………………………………………………………………….…………92](#_Перелік_скорочень)

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………….……………………….93

# ВСТУП

Стратегія сталого розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021-2029 роки була розроблена в рамках програми Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE).

Цей документ слід трактувати як головну програму розвитку громади, котра визначає пріоритети та напрямки розвитку. Діяльність у визначених напрямках повинна здійснюватися із широким залученням різних партнерів – публічних, комерційних, соціальних.

Опрацювання оновленої версії стратегії припало на дуже важливий для українських органів місцевого самоврядування час, коли реформа децентралізації знаходиться у своїй чи не найбільш активній фазі: новоутворені громади переймають цілий ряд компетенцій від державних інституцій, проходить реорганізація функціонування різних сфер діяльності громад через призму зміни принципів надання публічних послуг, місцеві спільноти мають можливість спостерігати перші ефекти роботи нових органів самоврядування.

У випадку Новоселицької громади, ситуація додатково ускладнювалась також тим, що в процесі актуалізації Стратегії сталого розвитку громада знаходилась на початковій фазі існування нового адміністративно-територіального поділу, який, окрім іншого, призвів до розширення громади за рахунок сусідніх територіальних громад. Також, узгодження Стратегії з аналогічними документами обласного та державного рівня здійснювалось на підставі діючих на цих рівнях термінів стратегічного планування, семирічний термін планування яких завершуються у 2027 році – таким чином, довгострокові пріоритети розвитку громади, система цілепокладання, відображена у її стратегічному документі відповідає теперішнім пріоритетам стратегічного планування регіонального та національного рівнів.

Сама ідея самоврядності, детально описана в Європейській хартії місцевого самоврядування, означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення. В тому числі тому процес розроблення Стратегії сталого розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021-2029 рр. здійснювався із застосуванням партисипативних методів з максимально можливим широким залученням різних місцевих груп інтересів, у тому числі молоді, людей похилого віку, жінок, осіб з особливими потребами. Одними із важливих інструментів забезпечення партисипативності було проведення поглибленого соціологічного дослідження, фахові консультації з окремих вузькопрофільних питань, залучення до роботи над стратегічним документом широкого представництва місцевого середовища – стратегічні сесії за участю представників влади, громадськості та бізнесу, широке громадське обговорення, акцент на співпраці.

Такий підхід повинен в майбутньому слугувати гарантією більшої участі мешканців у вирішення питань, пов’язаних з місцевим розвитком.

Виконання завдань, окреслених в Стратегії вимагатиме тісної співпраці всіх зацікавлених сторін, яка з плином часу буде мати шанс переродитись у співвідповідальність і лише потім, як наслідок, сформує реальне підґрунтя для спільного прийняття рішень.

Партисипативна модель стратегічного планування, яку застосовано для розроблення Стратегії сталого розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021-2029 рр. (методологія Фундації розвитку місцевої демократії - FRDL, яка є партнером Global Communities у реалізації компоненту стратегічного планування в громадах в рамках програми DOBRE), базується на переконанні, що стратегія розвитку не є лише документом, який визначає головні напрямки дій органу місцевого самоврядування (тобто виконує по відношенню до нього роль документу для внутрішнього використання), але і виконує роль плану розвитку всієї місцевої громади. Це, в свою чергу, актуалізує потребу знаходження на місцевому рівні консенсусу навколо основних постулатів стратегії, узгодження сфери та передумов залучення широкого кола зацікавлених осіб в процес її реалізації.

Стратегія сталого розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021-2029рр. гармонізована з пріоритетами і цілями аналогічних документів вищого територіального (регіонального та національного) рівня.

У документі робиться наголос на зрівноваженому (сталому) розвиток громади, який передбачає інтеграцію екологічної, економічної та соціально-культурної складових. Наслідком такого підходу має стати зростання якості життя мешканців із закладенням перспектив сталості такого росту.

Стратегія розроблялася на підставі опрацювань діючого документу Робочою групою зі стратегічного планування, сформованою розпорядженням Голови громади.

До складу робочої групи увійшли представники органу місцевого самоврядування, працівники апарату ради, представники місцевих закладів освіти, культури, соціальної допомоги, охорони здоров’я, репрезентанти бізнес-середовища, громадського сектору та лідери громадської думки. У роботі окремих засідань Робочої групи також приймали участь представники регіональних та загальнонаціональних громадських організацій. Організовували роботу та надавали методологічну і методичну підтримку Робочій групі Войцех Одзімек (Краків, Польща) Назар Глинський та Олег Процак (Львів) – експерти Фонду Розвитку Місцевої Демократії (FRDL).

Робота, пов’язана із розробленням Стратегії сталого розвитку Новоселицької територіальної громади на 2019-2029 рр. передбачала такі дії:

* опрацювання діагнозу стану соціально-економічного розвитку громади,
* проведення аналізу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища (SWOT-аналіз),
* ідентифікацію бачення майбутнього розвитку громади на стратегічну перспективу,
* визначення стратегічних та операційних цілей Стратегії,
* окреслення показників впливу та результатів імплементації Стратегії,
* визначення контурів взаємозв’язків між Стратегією розвитку громади з  іншими стратегічними документами,
* ідентифікацію потенціальних зовнішніх джерел фінансування завдань Стратегії,
* опрацювання системи втілення та моніторингу реалізації Стратегії разом із визначенням підходу до актуалізації документу,
* розроблення детального плану дій в межах короткострокової перспективи.

**Організатори щиро вдячні усім учасникам плідних зустрічей Робочої групи за потрачений час, взяту на себе відповідальність у громадських справах та змістовну участь у процесі розроблення Стратегії сталого розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021-2029 рр.**

# ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ГРОМАДИ – НАЙВАЖЛИВІШІ ВИСНОВКИ

Визначення стратегічних пріоритетів розвитку повинно здійснюватись із використанням вагомого інформаційного підґрунтя, одну із основ якого складає об’єктивна та максимально широка інформація про поточний стан, тенденції та перспективи місцевого розвитку у всіх сферах життєдіяльності громади. Виходячи із вищесказаного, діагностика місцевого розвитку, проведена для формування оновленої версії Стратегії сталого розвитку Новоселицької територіальної громади на період до 2029 року базувалась на аналізі усього масиву доступної статистичної інформації про громаду, інтерв’юванні місцевого експертного середовища, формулюванні основних чинників, які детермінують як зовнішнє, так і внутрішнє середовище громади.

У результаті такої роботи підготовлено звіт про стан громади, який базується на аналізі поточної ситуації у всіх її аспектах: фінансових даних, стану інфраструктури, демографічних даних, даних про місцевий ринок праці та економічну структуру, місцеву та регіональну екологічну ситуацію.

Повний звіт є окремим додатком до документу Стратегії. У цьому розділі пропонуються головні висновки з умов місцевого розвитку, які дозволяють прослідкувати логіку здійснення стратегічного вибору розвитку громади.

**Географічне розташування і транспортне сполучення**

* Новоселицька територіальна громада складається з однієї міської (Новоселиця) й 11 колишніх сільських рад – 4 з них приєдналися до громади у жовтні 2020 р. і перебувають на етапі адаптації до структур місцевого самоврядування.
* Площа громади складає трохи більше 220 км2, а згідно з даними ОТГ 2020 р. у ній проживало 28,4 тис. мешканців, 26,6% (понад 7,5 тис. осіб) з яких – мешканці міста Новоселиця, ще 4,6 тис. осіб проживають у населеному пункті Маршинці, який межує з містом, формуючи майже єдиний житловий осередок, - сумарно це майже 43% мешканців громади.
* Адміністративний центр громади – місто Новоселиця – це колишній районний центр, субрегіональний осередок торгівлі і соціальних послуг, важливий для мешканців навколишніх ОТГ.
* Громада має вигідне розташування відносно обласного центру – 29 км від міста Чернівці (економічний, соціальний, науково-освітній і транспортний центр). Її територія тягнеться на південний схід і схід від міста Чернівці, а з південного заходу і з півдня обмежується річкою Прут. Адміністративний центр громади – місто Новоселиця – розташований у південній частині територіальної громади. Відстані між населеними пунктами відносно невеликі і сягають максимум кільканадцять км. Більшість населених пунктів мають транспортне сполучення з Чернівцями і Новоселицею.
* Новоселицька громада характеризується вигідним комунікаційним розташуванням у контексті можливостей для розвитку. Вона лежить поблизу пунктів перетину кордону з Румунією (Порубне – бл. 43 км від Новоселиці) і Молдовою (Мамалига – бл. 30 км). У планах – відкриття меншого пункту перетину кордону з Румунією (Дяківці), відстань до якого від центру громади складатиме лише 17 км.
* Громадський транспорт – це сильна сторона громади. Це спричинено близькістю Чернівців, пунктів перетину кордонів, розташуванням поблизу важливих міжнародних транспортних шляхів – автомобільних і залізничних, а також міжнародного аеропорту у Чернівцях (30 км).
* Кожний населений пункт (крім Малинівки) має транспортне сполучення з обласним центром й адміністративним центром громади – Новоселицею. На території громади передбачено 25 щоденних автобусних рейсів у Чернівці (здебільшого транзитні рейси – міжнародні і до великих міст України), а також 6 залізничних рейсів.
* Основна транспортна артерія громади і, водночас, важливий транспортний шлях міжнародного значення – дорога Н10, яка веде до пункту перетину кордону з Молдовою, а у північному напрямку – до Львова. Це ще й основна дорога, яка єднає громаду з Чернівцями. На території громади починається дорога Н03, яка проходить з напрямку Києва через Кам’янець-Подільський до пунктів перетину кордону з Румунією.
* На території громади лежить понад 333 км доріг місцевого значення, які перебувають у її віданні, з них 237 км – з твердим покриттям. Технічний стан доріг різний, все ще залишається багато ділянок, які треба ремонтувати.
* Щодо інших каналів комунікації, слід також відмітити, що громадою проходить також важлива залізнична лінія до кордону з Молдовою. Найближчий аеропорт розташовано у південно-східній частині Чернівців.

**Місцева економічна база, ринок праці**

* Незважаючи на своє безпосереднє сусідство з Чернівцями і пунктами перетину кордону, Новоселицька громада має сільськогосподарський характер з невеликими і нечисленними виробничими підприємствами і сферою торгівлі. Тут немає ні підготовлених інвестиційних ділянок у приміській зоні, ні великих інвесторів.
* Економічна активність мешканців поширюється на багато напрямів: робота у сусідніх Чернівцях; роботи у сільському господарстві і бюджетній сфері; робота у малих місцевих об’єктах сфери торгівлі і послуг; значним джерелом доходів стала робота за кордоном (здебільшого для молоді).
* Значний інвестиційний ресурс для громади складають кошти, які пересилають з-за кордону працюючі там місцеві мешканці. Їх частково вкладають у місцеву господарську діяльність, хоч все ще переважає придбання основних засобів, які підвищують комфортність життя, – автомобілів, житла у сусідніх Чернівцях тощо.
* Більшість підприємств, які діють у громаді, – це так званий місцевий бізнес (зокрема й у сільському господарстві), що вигідно для бюджету громади – частка ПДФО, яка згідно з українським законодавством повертається до місцевого бюджету за місцем реєстрації юридичної особи. Крім цього, місцеві підприємці демонструють більшу соціальну відповідальність стосовно своєї громади, що проявилося під час пандемії – мінімальна кількість звільнень працівників, співфінансування придбання медичного обладнання, ремонтів закладів охорони здоров’я.
* Серед найбільших платників до місцевого бюджету (крім бюджетних установ) – ДП «М’ясо Буковини», АТ «Новоселицький птахокомбінат» (виробництво м’ясних продуктів), ТОВ «ФІОРД» (торгівля, виробництво напівфабрикатів), СТВО «Котелеве» (розведення ВРХ і свиней, вирощування с/г культур), ФГ «Нива-АВК» (вирощування с/г культур).
* Крім місцевих підприємств у громаді починають розвиватися регіональні і загальнонаціональні торговельні мережі, які поступово виграють конкуренцію з місцевими суб’єктами торгівлі.
* У сільській території переважає сільське господарство, при чому практично в усіх випадках це місцеві підприємці. Найбільші серед них – АПОП «Золотий колос» (Строїнці), ФГ «Нива-АВК» (Маршинці), «Континенталь» (Динівці, Шишківці), «Терра-нова» (Рокитне), СТВО «Котелеве» (Котелеве). Сільськогосподарське виробництво концентрується на вирощуванні зернових і технічних культур (пшениця, соя, цукровий буряк, кукурудза).
* У деяких місцевостях значну роль відіграє садівництво (яблука, груші, вишні) і вирощування ягід (Малинівка). Важливий напрям с/г – розведення корів (молочна галузь), кіз, свиней.
* Крім сільського господарства у громаді досить добре розвинена дрібна промисловість і торгівля, субрегіональним центром якої є місто Новоселиця, як колишній районний центр до 2020 р. Половина працюючих у промисловому секторі зайняті у переробній галузі: виробництві м’ясних продуктів, переробці овочів та фруктів.

**Демографічний потенціал**

* Кількість населення в Новоселицькій територіальній громаді станом на початок 2021 р. складає близько 28,4 тис. мешканців.
* Вікова структура місцевого населення за віком негативна і має виразні риси старіння населення – майже 17,5% складають особи віком до 18 років і аж 23% особи віком старше 60 років. У самій Новоселиці особи похилого віку складають аж 34%. Зважаючи на те, що статистика не відображає реальної структури за віком, оскільки значна частина молоді й осіб працездатного віку перебуває на заробітках і фізично не проживає на території громади, то картина демографічної структури громади дуже погана – вона проектуватиметься на зміну профілю соціальних послуг у найближчі роки.
* Населення громади характеризується багатокультурністю (як і вся Чернівецька область). Серед головних національних груп, які тут проживають, – молдавани, українці, румуни, хоч є ще й представники інших національностей. Більшість мешканців громади за національністю молдавани (57%), майже 40% населення – українці. До цього треба ставитися як до переваги (і саме так ставляться до цього мешканці) – це призводить до великої активності у сфері культури.
* Серед мешканців панує толерантність, відсутні конфлікти етнічного чи релігійного характеру – діють парафії православної церкви (Московського патріархату), греко-католицької, римо-католицької і протестанти.
* Водночас мешканці різних населених пунктів громади мають різний ступінь інтеграції як місцева спільнота. На це вплинуло приєднання до громади нових сільських рад – чим пізніше приєдналася нова територіальна громада, тим менший ступінь її інтеграції і рівень розуміння принципів функціонування громади, як цілісного організму.
* Багатокультурність позитивно впливає на багато сфер життя у громаді (культура, освіта – навчання у деяких школах відбувається на двох мовах) і стала важливим потенціалом громади, наприклад, у сфері туризму і відпочинку (поки що використовується слабо).
* На території громади активно діє декілька громадських організацій, зокрема й у сільській території, які найчастіше мають вузький профіль діяльності. Найбільша серед них – «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці», яка займається економічним, соціальним й екологічним розвитком громади у широкому розумінні.
* Жінки у місцевій спільноті громади виконують важливі соціальні функції – здебільшого на керівних посадах у виконавчих органах (напр., міський голова), закладах освіти і культури тощо. Найчастіше вони поєднують професійну діяльність із сімейним життям і вихованням дітей. Деякі жінки ведуть активну підприємницьку діяльність.

**Місцеве самоврядування і соціальна сфера**

* У виконавчих органах міської ради працює близько 120 осіб. Міська рада виконує функції працедавця для значно більшої кількості працівників, враховуючи заклади освіти, комунальні установи (медична сфера, комунальні послуги, культура, спорт тощо). Структура виконавчих органів і надалі корегується і змінюється, часто до цього змушують законодавчі зміни.
* До складу Новоселицької міської ради входить 26 депутатів. Співпраця виконавчих органів з міською радою налагоджена на належному рівні – неконструктивної опозиції в раді немає.
* Громада надає своїм мешканцям такі публічні послуги: адміністративні, освітні, медичні, послуги у сфері культури і спорту, комунальні послуги (водопостачання і водовідведення, утримання доріг, управління ТПВ, благоустрій тощо) та ін. У громаді діє ЦНАП. Оскільки громада розташована близько до Чернівців, а Новоселиця до 2020 р. була районним центром, то радше немає проблем з наявністю кваліфікованих кадрів.
* Центр надання адміністративних послуг створено ще районною державною адміністрацією колишнього Новоселицького району. Після ліквідації району перейшов у підпорядкування громади. Крім центрального офісу у м. Новоселиця, діє одна філія і шість віддалених робочих місць. ЦНАП надає 11 видів послуг.
* Освітні послуги надають дошкільні навчальні заклади і загальноосвітні школи. У громаді діє аж 19 закладів освіти – 5 дошкільні заклади, 8 навчально-виховні комплекси, 4 загальноосвітні школи І-ІІІ ст., 1 гімназія та 1 ліцей. Така розгалужена система закладів освіти обумовлена, насамперед, великою кількістю колишніх міської і сільських рад (13), з яких сформовано громаду, а також подальшими етапами розширення громади.
* У громаді діють як відносно великі школи (зараз тільки дві опорні школи: у Новоселиці і Котелевому), так і такі, що, незважаючи на можливі капіталовкладення, не можуть забезпечити належного комфорту навчання і гарних стартових умов дітям – ймовірною альтернативою для них є перетворення у філії опорних шкіл.
* Комунікація з мешканцями ведеться через офіційний веб-сайт, на якому публікують всю інформацію для мешканців, звіти із сесій міської ради, оголошення, зокрема й про бюджет ТГ, про збори мешканців, події, запроваджені правила тощо. Однак Найефективніший інструмент комунікації з мешканцями на території громади – збори мешканців села на певні теми і звітного характеру. Ще один інформаційний канал для мешканців – це старости окремих населених пунктів.
* Багата культурна спадщина всієї Чернівецької області, на території якої перехрещуються румунське, молдавське, українське насліддя і багато інших, – це один з найважливіших соціально-економічних потенціалів місцевих громад і Новоселиця – гарний приклад цього. Культурну спадщину багатьох національних меншин та етнічних груп використовують для розвитку транскордонної співпраці – щороку організовують міжнародні фестивалі, найбільший серед яких – «Мерцішор» (1 березня – молдавське/румунське свято весни). Великий фестиваль проходить також у селі Рокитне.
* Сьогодні послуги у сфері культури в громаді надає мережа аж із 12 закладів культури, розташованих практично у кожному населеному пункті – 3 будинки культури і 9 клубів. Сумарно у них працює 42 штатні працівники.
* В окрему мережу установ культури в громаді об’єднані бібліотеки, розташовані практично у кожному населеному пункті. Громада планує створити комунальне підприємство «Новоселицька публічна бібліотека» з філіями у селах.
* При будинках культури крім періодичних ініціатив постійно діють три регіональні музичні колективи й один хор. З села Маршинці походять також декілька відомих в Україні артистів музичної сцени (Софія й Ауріка Ротару, Лілія Сандулеса, Павло Мозговий).
* Спорт треба розглядати як сильну сторону громади – як у контексті наявної інфраструктури, так і організаційної ефективності спортивних діячів. Серед головних елементів спортивної інфраструктури можна виділити такі, як великий спортивний стадіон на майже 5 тис. місць з великими приміщеннями для спортсменів, траса для велосипедного мотокросу поруч зі стадіоном, спеціалізовані зали для заняття активними видами спорту, мережа сучасних дитячих майданчиків та ін.
* У громаді діють дві спортивні організації, зареєстровані як комунальні підприємства: спортивний клуб «Новоселиця» і Дитячо-юнацька спортивна школа. У цих закладах розвивають різні спортивні дисципліни: футбол, волейбол, карате, шахи, баскетбол, велосипедний спорт.
* Заклади первинної медичної допомоги підпорядковані єдиному комунальному некомерційному підприємству Центр первинної медико-санітарної допомоги «Промінь здоров’я». Зараз у структурі цього підприємства перебуває 10 амбулаторій і 3 ФАПи. Отриману наприкінці 2020 р. мережу закладів первинної медичної допомоги треба оптимізувати – існують плани реорганізації трьох ФАПів у пункти здоров’я, які надаватимуть лише дуже базову медичну допомогу, а чотирьох амбулаторій – у ФАПи, в яких не вимагається постійна присутність лікаря.
* У підпорядкування громади знаходиться і спеціалізований медичний заклад – колишня Центральна районна лікарня. Перейшовши у власність громади, лікарня почала розвиватися, зберігши весь персонал, – намагається отримати державні ліцензії на нові додаткові спеціалізовані послуги, що дасть їй змогу конкурувати з іншими медичними закладами, розташованими неподалік, наприклад у Чернівцях.
* Діяльність установ соціального захисту на території громади обумовлена нещодавньою ліквідацією колишнього Новоселицького району, у підпорядкуванні якого було багато різних закладів у цій сфері, і переходом цих установ у власність Новоселицької громади. Цей перехід супроводжувався ґрунтовною реорганізацією. Наразі в громаді утворено Територіальний центр надання соціальних послуг Новоселицької громади у статусі комунальної установи з можливістю надання соціальних послуг за місцем перебування мешканців, які мають право на отримання таких послуг, - це стосується, здебільшого чотирьох сіл, які приєдналися 2020 р.

**Екологічна ситуація**

* На території Новоселицької громади діє комунальне підприємство «Новоселицька тепломережа», до сфери діяльності якого внаслідок поступової реорганізації комунальної інфраструктури входить все більше нових завдань і повноважень. Сьогодні це підприємство відповідає за такі види комунальної інфраструктури і послуг у громаді: теплопостачання (наразі – лише в незначній мірі), водопостачання, водовідведення, санітарне очищення території, благоустрій та озеленення, вуличне освітлення, житлове господарство – управляюча компанія багатоквартирними будинками у м. Новоселиця.
* Централізованим водопостачанням і водовідведенням охоплено тільки центральну частину міста Новоселиця. Водопровідні труби в обох системах здебільшого замінили на нові (ПВХ), але зустрічається ще й стара азбестова інфраструктура. Протяжність водопровідної мережі складає 12,6 км, а каналізаційної мережі – 8,5 км. Інші території громади позбавлені цієї інфраструктури – домогосподарства користуються власними криницями і вигрібними ямами.
* Зараз в усіх домогосподарствах громади встановлено індивідуальні системи опалення (зазвичай, це газові котли – високий рівень газифікації громади, інколи – електричні).
* Щодо організації системи поводження з твердими побутовими відходами, то хоча й у кожній колишній сільській раді розташовано сміттєзвалище, яке відповідає базовим внутрішнім вимогам громади, Однак, з погляду на екологічні вимоги, ці об’єкти несуть загрозу довкіллю, швидко заповнюються через відсутність сортування, не відповідають державним вимогам до сертифікованих полігонів ТПВ.
* В громаді наразі немає єдиної системи поводження з твердими побутовими відходами, недостатня інфраструктура, насамперед є потреба сертифікації полігону, система роздільного сортування (зокрема на першому етапі – в домогосподарствах) знаходиться на початковому етапі впровадження, низька екологічна свідомість мешканців є традиційно для регіони та країни низькою.
* Істотну проблему екологічного характеру, яка періодично повторюється, складають повені і підтоплення, спричинені річкою Прут. Її русло знаходиться на відстані менше 1 км від центру міста Новоселиця. На попередніх ділянках Прут має характер гірської річки, яка у деяких випадках несе велику кількість води і каміння. Вона може розливатись у широкій низині, в якій розташована населені пункти, які до неї прилягають. Через це повеневі води тримаються досить довго, виникають проблеми з постачанням питної води для мешканців залитих територій і великі матеріальні втрати

**Місцеві фінанси**

* 2020 р. загальний бюджет Новоселицької територіальної громади склав майже 177,7 млн грн. Порівняно з 2018 роком доходи бюджету значно зросли, що пов’язано зі зростанням розміру власних доходів (триваючий процес інвентаризації земель, а отже зростання можливостей для стягнення належних податків), а також зі зростанням розміру субвенцій і дотацій з державного бюджету (у тому числі, у зв’язку з процесом розширення).
* Доходи бюджету громади характеризуються відносно великою часткою власних доходів (майже 44% усіх доходів). Це позитивне явище, тим паче, що ще є дуже багато можливостей розширення податкової бази цих доходів (завершення інвентаризації земель громади і перевірка податкових зобов’язань зі сплати податку на майно і оренди земельних ділянок, реєстрація підприємств на території громади, офіційне працевлаштування працівників у місцевих підприємствах тощо). Загрожує доходам бюджету триваюча пандемія COVID-19, яка вже негативно вплинула на трансферти з державного бюджету.
* Найважливішими джерелами власних доходів 2020 р. були: частка у податку на доходи фізичних осіб (понад 56% власних доходів) і єдиний податок (бл. 14%). Безумовно надто малу частку складають орендна плата за земельні ділянки з фізичних і юридичних осіб і земельний податок від власників земельних ділянок (сумарно бл. 8%), що свідчить про потребу подальшої інвентаризації земель.
* Сумарні видатки бюджету громади 2020 р. склали майже 190 млн грн – виник дефіцит бюджету. До найважливіших категорій видатків належали: освіта (понад 52% усіх видатків), забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (11,5%).
* Прогноз доходів бюджету громади на 2021 р. в абсолютних показниках передбачає зростання як у частині власних доходів, так і трансфертів з державного бюджету. Однак треба пам’ятати, що це зростання значною мірою пов’язане з приєднанням до громади 2020 р. чергових чотирьох сільських рад, які на сьогодні не демонструють позитивних фінансових показників.

# ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ІЗ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Під час опрацювання стратегії, як один з елементів аналізу, проведено дослідження умов життя і якості надання публічних послуг у громаді. Дослідження проводилось, насамперед, щоб глянути на розвиток громади з широкої багатофакторної перспективи, а також виявлення і встановлення значення різних чинників, які обумовлюють сталий місцевий розвиток. Дослідження зосереджувалося на:

* чинниках, які впливають на якість життя мешканців (питання, які стосуються сфери місцевої інфраструктури, економіки і робочих місць, соціального розвитку і стану довкілля);
* послугах, які надає територіальна громада.

Дослідження проведено на репрезентативній вибірці домогосподарств, завдяки чому його результати характерні для всієї громади. Загалом у Новоселицькій територіальній громаді є 10518 домогосподарств (унікальні житлові адреси). До вибірки шляхом випадкового розподілу було відібрано 371 домогосподарств, що свідчить про її репрезентативність за кількісною ознакою. Якісна репрезентативність вибірки досягнута за рахунок випадкового та пропорційного (до кількості мешканців населених пунктів громади) відбору. Отже, з ймовірністю 95% нижче подані результати відображають думку мешканців усієї громади.

**Загальна оцінка територіальної громади**

* Серед мешканців загалом переважає позитивне ставлення до власного місця проживання: понад 43% «скоріше задоволені» або «дуже задоволені» тим, що проживають в громаді. З одного боку, на фоні лише 8,3% тих, котрі висловлюють незадоволення у цьому питанні, результати відповіді на питання можна вважати позитивними, проте слід також відмітити доволі високий відсоток тих, хто обрали варіант «посередньо» - майже 49%. Фактично, це та частина громадськості, заангажованість якої у вирішення місцевих справ потенційно залишатиметься на невисокому рівні – варіант, негативний для формування інтегрованого людського потенціалу громади в майбутньому.
* Щодо ймовірності зміни місця проживання, якщо б можливість цього була реальною, ствердно відповіли лише 15,8%, третина (65,2%) такої альтернативи не розглядають. Однією із заслуг такої великої частки тих, котрі не планують переїзду за межі громади (в т. ч. закордон) є високий рівень пов’язуючого соціального капіталу, важливість якого підкреслюється також даними діагностики перспектив місцевого розвитку, концентровано поданими у попередньому розділі. Проте вказаний вище відсоток тих, котрі декларують власне бажання зміни місця проживання також не слід трактувати як незначний, особливо з огляду на ті міграційні тенденції, які намітились останніми роками в регіоні загалом та на місцевому рівні зокрема.
* Як місце проживання територіальну громаду позитивно оцінюють більше половини опитаних (50,6%) при всього лиш сумарних 6% тих, хто обрав варіанти відповідей «скоріш погано» чи «дуже погано». Отже, в цьому питанні беззаперечно превалює позитив. Проте 43,4% тих, які дають нейтральну оцінку «посередньо» – також результат, важливий для відзначення: потенційно, це ті, котрих можуть стримувати від переїзду лише особисті життєві обставини чи відсутність можливості знайти гідні умови проживання та роботи поза межами громади.
* Загалом, при суб’єктивному оцінюванні рівня заможності громади, респонденти вважають її порівняно бідною: як у фінансовому, так і інфраструктурному плані. «Скоріше бідною» сприймають територіальну громаду майже 30%, дуже бідною – 6,9% при майже 38% середньої оцінки. Саме таке сприйняття можна пояснити тим, що точкою співвіднесення при порівняльному оцінюванні є Чернівці – обласний центр, недалеко від якого розташована Новоселицька територіальна громада. В свою чергу, Чернівці – місто обласного значення з розвинутою промисловістю та вагомою історичною спадщиною, які на фоні гостріших інфраструктурних проблем сіл громади та частково також Новоселиці, є суттєвим дисонансом. Не в останній мірі у якості відносної бенчмарки при оцінюванні виступають населені пункти сусідньої Румунії, з рівнем інфраструктурного, соціального та економічного розвитку яких мають змогу знайомитись левова частка мешканців громади.

**Поінформованість і громадська активність**

* Відсоток мешканців, які чітко декларують свою зацікавленість тим, що відбувається на території громади, сягає більш ніж 58% при менш ніж 13% «незацікавлених». Перша із зазначених груп складає той громадський потенціал, який потрібно розвивати шляхом глибшого їх залучення до вирішення місцевих проблем.
* Не менш важливою є також інформаційна відкритість місцевої влади, її роз’яснювальна робота: за результатами оцінок, понад 45% опитаних вважають, що влада громади в повній мірі та якісно інформує мешканців про свої дії та рішення. Звичайно, такі результати відображають радше суб’єктивне сприйняття, але вони засвідчують також і об’єктивно значні зусилля місцевої влади у реалізації власної інформаційної політики, направленої на пояснення усім групам зацікавлених сторін дій та рішень, що приймаються як в рамках поточного, так і стратегічного управління. В цьому контексті слід відмітити ту критично важливу роль інформаційної відкритості місцевого самоврядування, котра в цей переломний для громади період повинна розкривати причини та наслідки прийняття тих чи інших рішень щодо розвитку громади, вибору її стратегічних пріоритетів прикладення зусиль ( в т. ч. фінансових) у господарській та соціальній сферах, сфері культури, екології та ін.
* Дискусійним та інформаційним каналами щодо питань місцевого характеру для мешканців частіше виступають такі, як розмови з сусідами та знайомими (67,8%), розмови з місцевими депутатами (51,4%), офіційна Інтернет-сторінка громади (34%) і т. ін. При цьому, за суб’єктивним відчуттям, найбільш зручнішим способом для інформування про діяльність місцевої влади визнано безпосередні зустрічі представників ради і депутатів з мешканцями – понад 70%. Усі решта варіанти ( в т. ч. Інтернет-сторінка ради – 22,9% та соціальні мережі – 30,58%) отримали суттєво меншу підтримку. При прогнозуванні динаміки, можна зробити припущення про постійне зростання вагомості зазначених електронних каналів комунікації – як за рахунок зростання якості розміщуваного на них контенту, так і завдяки збільшенню інтернет-грамотності серед його потенційних споживачів.
* На цьому фоні важливо відмітити, що мешканці не надто високо оцінюють власні можливості реального впливу на важливі рішення, що приймаються органом місцевого самоврядування: менше третини опитаних (30,1%) скептично оцінює власний потенціал не лише як рушія змін в громаді, а й можливість здійснення впливу на дії місцевої влади. Власну суб’єктність в процесі управління громадою відчувають лише 14,9%. Розуміючи значну долю суб’єктивізму в таких оцінках, ця частина соціологічної картини громади не може залишитись поза увагою головного суб’єкта управління – ради громади та її голови. Адже такий високий рівень скептицизму не дозволяє використати глибинний соціальний капітал місцевого населення при вирішені важливих питань місцевого характеру.

**Оцінка окремих сфер життєдіяльності**

* Практично усі критерії оцінки зовнішнього середовища, в незалежності від того, який рівень вагомості вони отримали, відзначено позитивними оцінками: чистота громадського простору, естетика громадських будівель, якість питної води, наявність природи в оточенні людини, чистота повітря, громадських місць, навколишнього середовища загалом і т. ін. чистота повітря, громадських місць, навколишнього середовища загалом і т. ін. Натомість, те, що стосується можливості сортування твердих побутових відходів, оцінено стримано негативно (-0,16, при екстремумах «-2» - однозначний негатив та «+2» - однозначний позитив). Звертає на себе увагу той факт, що значна частина об’єктивно вагомих чинників, що формують змістовне наповнення оцінюваної сфери, сприймаються мешканцями як такі, що не складають предмету їхньої надмірної уваги, не знаходяться у колі їхніх пріоритетів: вивіз та можливість сортування сміття, чистота водойм та повітря, якість питної води тощо. Очевидно, зміна ставлення щодо згаданих аспектів життєдіяльності громади в очах широкої громадськості повинно стати одним із важливих напрямків інформаційної політики місцевого самоврядування – віддалені ефекти від стану справ в питаннях екологічного спрямування мають високий потенціал впливу на комплексний розвиток як територіальної громади зокрема, так і регіону загалом.
* Щодо сфери транспорту, найбільш вагомими визначено критерії, що стосуються роботи системи комунального транспорту – усі вони отримали однозначно позитивні відгуки респондентів. На цьому фоні прогнозовано негативну оцінку отримали такі показники, як якість/стан дорожнього покриття (-0,15), придатність доріг для пішоходів (-0,10) та велосипедистів (-0,33), утримання доріг в зимовий період (-0,14) та ін. Однак від’ємний рівень цієї оцінки не можна вважати критично низьким. Більше того, у найближчій перспективі прогнозується зсув в оцінці чинників дорожньої інфраструктури в позитивному напрямку – внаслідок завершення активної фази ремонтів доріг державного значення, що проходять територією громади.
* У сфері освіти єдиним чинником, який отримав чітко негативну оцінку, є доступність різноманітних форм дозвілля для дітей та молоді (-0,58). Враховуючи, що, зазвичай, агреговану оцінку від домогосподарства встановлювали особи дорослі, важливість даної проблематики насправді усвідомлюється критичною кількістю мешканців – не лише цільовою аудиторією (дітьми). Натомість якість послуг, що їх надають комунальні дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, при максимальній вагомості зазначених підсфер, оцінено однозначно позитивно - +0,86 та +0,83 відповідно. Такий стан справ слід сприймати як однозначний позитив, при цьому таки усвідомлюючи, що аналогічною ситуація буде при ймовірній (чи уже проведеній) оцінці цих сфер в інших територіальних громадах. При цьому, тут слід відокремити оцінку сфери освіти за критерієм наявності фахових та відданих своїй справі працівників (оцінка практично завжди висока) та рівня технічного забезпечення процесу надання освітніх послуг. Аналогічно позитивно відмічено показник доступності для відвідування шкіл і дитячих садочків – це вказує на достатню розвиненість, на думку опитаних, освітньої мережі в громаді Вартою для відмічення є також відносно негативна оцінка «доступності дитячих майданчиків» (-0,09).
* Можливість працевлаштування в межах громади, можливість заснування власного бізнесу оцінено респондентами чітко негативно – 1,31 та -0,79 відповідно. Щодо другого із параметрів, необхідно уточнити, що де-факто відчутних проблем із відкриттям власної справи (що сформовано як в правовій площині, так і ставленням місцевої влади до підприємницького середовища) або немає, або вони незначні, однак серед широкого загалу відчувається низький рівень економічної грамотності та знань у сфері здійснення підприємницької діяльності. Власне цим можна пояснити той факт, що мешканці громади вважають започаткування власної справи за завдання підвищеної складності.
* Сфера соціального захисту (діяльність аптек, пристосованість будівель для осіб з особливими потребами, фінансова підтримка з боку місцевого бюджету для осіб у важкому матеріальному становищі і т. ін.) і т. ін., захисту охорони здоров’я (її первинної ланки) отримали загалом стримано негативні оцінки – від -0,14 до -0,38. Найближче до нейтральної межі знаходиться чинник доступності послуг фахових лікарів, що, з огляду на притаманну упередженість зазвичай присутню при оцінюванні цього чинника, відображає сприйняття зусиль, зроблених на місцевому рівні у питанні побудови ефективної мережі установ первинної ланки медичної допомоги, збереження/ підвищення рівня послуг з охорони здоров’я, які надаються Новоселицькою лікарнею. Єдиним чинником, що агреговано визначені зі знаком «плюс» – це діяльність установ соціального захисту (що радше є оцінкою роботи соціальних працівників).
* Сфера культури за різними параметрами отримала протилежні оцінки. Так, діяльність будинків культури, доступ до місць відпочинку та дозвілля у безпосередній близькості від місця проживання, доступність Інтернету оцінено позитивно. Натомість, першочерговими для уваги з боку місцевої влади та інших груп зацікавлених сторін, в тому числі з огляду на відносну вагомість, мають бути чинники доступності місць для дозвілля старших осіб (-0,21), можливості для активного заняття спортом (-0,23), можливість участі у спортивних заходах як глядач (-0б26)
* Сфери, які, на думку мешканців, повинні стати в майбутньому пріоритетом уваги з боку влади громади – це утримання та розвиток місцевої дорожньої інфраструктури, утримання кладовищ, покращення/ підтримання роботи установ охорони здоров’я, установ сфери культури.
* Сфери, які, на думку мешканців, повинні стати в майбутньому пріоритетом уваги з боку влади територіальної громади в незалежності від сфери життєдіяльності – це соціальна допомога (44,7% опитаних), охорона здоров’я (41,8%), утримання та розвиток місцевої дорожньої інфраструктури (34,8%), громадська безпека (24,8%), розвиток та підвищення якості освітніх послуг, що надаються освітніми закладами в громаді (16,4%).

**Загальні висновки**

Основні висновки за результатами оцінювання конкретних сфер життєдіяльності громади:

* загалом, Новоселицька територіальна громада характеризується високим економічним потенціалом. Водночас, відносини мешканців не базуються на явно вираженому індивідуалізмі – їм притаманний відносно високий рівень взаємної довіри та почуття спільної справи. При цьому, оцінювання тих чи інших сфер життєдіяльності громади часто базується на порівнянні аналогічної ситуації з сусіднім понад 300-тисячним містом – Чернівцями, а також близькістю до кордону з Європейським Союзом у поєднані із високим рівнем мобільності місцевого населення. На такому фоні, рівень вимог до якості інфраструктури, облаштування громадського простору в місцевого населення передбачливо високий;
* становлення територіальної громади (у повному змісті цього слова) лише відбувається: поступово налагоджується інституційна співпраця, повільно, але з відчутним поступом формується громадська свідомість спільності інтересів;
* якість середовища проживання в громаді, місцева екологічна ситуація (в т. ч. забезпеченість послугами водопостачання та/чи водовідведення, чистота місцевих водойм) оцінюється відносно негативно, однак при цьому немає певного загального правила щодо того, наскільки невідкладними є дії з вирішення конкретного питання: повенева загроза, чистота місцевих водойм, з огляду на безпосередній, відчутний вже станом на сьогодні вплив оцінюється як сфера пріоритетної уваги; натомість водопостачання та водовідведення, налагоджене нині на умовах індивідуального забезпечення, не має серед мешканців сприйняття як сфери, котра потребує відчутних дій з її покращення;
* в громаді, попри її територіальну розпорошеність відсутній вагомий територіальний антагонізм між її різними населеними пунктами. Цей факт є особливо показовим з огляду на те, що, окрім адмністративного центру м. Новоселиця, в межах громади утворено 11 старостинських округів – колишніх сільських рад. При цьому, усі дії місцевого самоврядування направлені на уникнення потенційних конфліктів на цій основі.

# SWOT-АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ГРОМАДИ

Одним із важливих методів аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища територіальної громади є аналіз SWOT, абревіатура якого сформована від заголовних літер назв груп цих факторів – *Strengths* (**Сильні сторони**), *Weaknesses* (**Слабкі сторони**), *Opportunities* (**Можливості**), *Threats* (**Загрози**.). Цей евристичний метод аналізу дозволяє виявити внутрішні характеристики громади, які, з огляду на довгострокову перспективу, стратегічне бачення та обрані пріоритети розвитку, можна розглядати як її конкурентні переваги або ж як недоліки; враховуючи відкритий характер системи, якою також є і будь-яка територіальна громада, для повноти картини необхідним є виокремлення шансів, які формують сприятливе підґрунтя для її розвитку, та загроз, котрі де-факто його стримують.

Визначення найбільш вагомих факторів середовища Новоселицької територіальної громади здійснювалось за трьома напрямками, які дозволяють в повній комплексно оцінити стан і перспективи її зрівноваженого розвитку - економічним, соціальним та екологічним. Окремому оцінюванню підлягали також чинники, класифіковані як складові адміністративного середовища – середовища, що формує інституційну спроможність громади. Результати аналізу подано в табличній формі.

**Таблиця 1.** Характеристика чинників адміністративного середовища

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Слабкі сторони** |
| 1. Кадровий потенціал/резерв виконавчого органу ради за функціональними напрямками (місто – колишній районний центр) 2. Ефективно налагоджена робота по залученню грантових коштів з міжнародних та національних джерел 3. Згуртованість місцевих еліт навколо пріоритетів місцевого розвитку, партнерські відносини бізнесу та влади 4. Командний дух серед працівників місцевого самоврядування – взаємна прихильність і бажання співпрацювати 5. Вагома кількість користувачів різних адміністративних та освітніх послуг з поза громади (музична школа, ЗЗСО, ЦНАП і т. ін.) | 1. Все ще не стабілізована структура органу місцевого самоврядування і його підрозділів 2. Недостатня обізнаність місцевого населення з роллю і завданнями органів місцевого самоврядування 3. Складність управлінської координації, спричинена великою кількістю старостинських округів |
| **Можливості** | **Загрози** |
| 1. Продовження адміністративної та інших реформ (охорони здоров’я, освіти), розширення повноважень органів місцевого самоврядування 2. Методична, консультаційна та фінансова підтримка міжнародних та національних організацій 3. Розташування громади в межах регіону європейської транскордонної співпраці Румунія-Україна-Молдова | 1. Непрозорість процедур розподілі зовнішніх ресурсів для громад з державних фондів на обласному рівні 2. Невизначеність, пов’язана з наступними етапами реформи децентралізації 3. Скорочення обсягу фінансових трансфертів з державного бюджету, в т. ч. з огляду на негативний вплив пандемії на публічні фінанси 4. Відтік управлінських кадрів з огляду на конкуренцію (в т. ч. міжнародну) на ринку праці 5. Поганий технічний стан будівель, отриманих з комунальної власності району у власність громади та високі витрати на модернізацію будівель під нові функції та потреби 6. Непропорційне фінансовому забезпеченню перекладання на місцевий рівень відповідальності за утримання та розвиток сфери місцевого життєзабезпечення, дотримання соціальних стандартів 7. Неповне усвідомлення основ функціонування місцевого самоврядування серед різних місцевих спільнот (мешканці, підприємці і т. ін.) |

**Таблиця 2.** Характеристика чинників інфраструктури і просторового планування

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Слабкі сторони** |
| 1. Реформована система опалення житлового сектора м. Новоселиця 2. 100% доступність населення до мережі централізованого газопостачання 3. Добра якість питної води 4. Добре сполучення з обласним центром (регулярні автобусні рейси, приміський залізничний транспорт) 5. Високий (понад 85%) рівень освітлення вулиць в населених пунктах громади (100% в самій Новоселиці) | 1. Відсутність актуальних генеральних планів більшості населених пунктів, в т. ч. Новоселиці 2. Не проведена комплексна інвентаризація земель/нерухомості 3. Незадовільна якість місцевих доріг 4. Низький % покриття території громади централізованою системою водопостачання і водовідведення (лише частково в Новоселиці) 5. Застаріла водопровідна мережа |
| **Можливості** | **Загрози** |
| 1. Державні і міжнародні програми розвитку технічної інфраструктури 2. Інвентаризація нерухомості (в тому числі земель, що знаходяться на території громади) та розробка актуальної містобудівної документації | 1. Невпорядкований просторовий розвиток території (внаслідок браку актуальної містобудівної документації) |

**Таблиця 3.** Характеристика чинників навколишнього середовища і туризму

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Слабкі сторони** |
| 1. Розвинені традиції водного та велосипедного туризму 2. Наявність паспортизованих сміттєзвалищ на території кожного старостинського округу 3. Досвід по впровадженню роздільного збирання сміття (15 майданчиків в м. Новоселиця) | 1. Відсутність ефективної системи очищення стічних вод і каналізації на території громади – забруднення річок та ґрунтових вод 2. Обмежене покриття території громади централізованою системою збору і вивезення твердих побутових відходів 3. Слабкий розвиток місцевої альтернативної енергетики 4. Незадовільний стан/відсутність об’єктів антипаводкової інфраструктури 5. Відсутність скоординованих дій щодо розвитку та просування туристичних можливостей громади 6. Недостатність інфраструктурних та технічних можливостей належного забезпечення процесу вивезення ТПВ |
| **Можливості** | **Загрози** |
| 1. Транскордонна співпраця в рамках реалізації екологічних і туристичних проектів 2. Право, яке сприяє розвитку альтернативної енергетики 3. Розроблення нових туристичних маршрутів, музею громади 4. Заснування музею громади | 1. Повенева загроза, підмивання берегів у деяких місцевостях 2. Порушення водного балансу території |

**Таблиця 4.** Характеристика економічних чинників

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Слабкі сторони** |
| 1. Ефективно працюючі промислові та сільськогосподарські підприємства, зареєстровані на території громади – головні роботодавці і платники податків до бюджету 2. Наявність вільних земельних ділянок, які володіють інвестиційним потенціалом 3. Надходження коштів, зароблених за кордоном, які вкладаються в будівництво та підприємництво 4. Диференційований економічний профіль громади 5. Вдале розташування громади з точки зору розвитку місцевої економіки: недалеко від великого міста (важливий адміністративний та економічний центр регіону, ринок збуту, ринок праці і т. ін.); неподалік від зовнішніх кордонів України та митних переходів, в т. ч. з країнами ЄС 6. Новоселиця як колишній районний центр – важливий субрегіональний економічний осередок в південній частині області, традиційна «точка тяжіння» для мешканців з прилеглих територій центр 7. Функціонування новозбудованого Маршинецького мосту: збільшення транспортної доступності громади до міжнародного кордону, південної частини Чернівецької області 8. Налагоджена співпраця з містами-побратимами країн ЄС | 1. Відсутність підведених комунікацій до потенційно інвестиційно привабливих земельних ділянок 2. Недостатній рівень активності громади у просуванні власних інвестиційних можливостей 3. Не повністю використовувана податкова база громади з огляду на незавершеність інвентаризації земель та перевірки місць реєстрації фірм і працівників 4. Поганий стан доріг в області 5. Наявність багатопрофільної інфраструктури при залізничній станції |
| **Можливості** | **Загрози** |
| 1. Економічна інтеграція України в європейський простір (підвищення привабливості території для іноземних інвестицій) 2. Можливості для розвитку зеленого туризму в сільській місцевості 3. Розширення ринків збуту для місцевих підприємств 4. Зростання транзитного потенціалу громади в рамках транскордонного економічного співробітництва Україна-ЄС 5. Повноцінне функціонування МПП «Дяківці» Чернівецької обласної митниці 6. Налагоджена співпраця з містами-побратимами країн ЄС 7. Розроблений брендбук громади | 1. Несприятливий інвестиційний клімат (негативний досвід іноземних інвесторів в місцеву економіку) 2. Конкуренція місцевого бізнесу з великими мережевими підприємствами (в торгівлі, в переробній промисловості, в с/г) 3. Зупинка роботи товарної залізничної станції 4. Ескалація конфлікту на кордоні із тимчасово окупованими територіями 5. Продовження жорстких карантинних обмежень, спричинених поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в регіоні (негативний вплив як на глобальну, так і місцеву економіку) |

**Таблиця 5.** Характеристика чинників людського та соціального капіталу

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Слабкі сторони** |
| 1. Високий рівень соціального захисту місцевого населення (допомога малозабезпеченим, охорона здоров’я) 2. Поліетнічність та толерантність місцевого населення 3. Чітке та узгоджене бачення щодо оптимальної мережі закладів первинної ланки охорони здоров’я 4. Ефективно діючий ЦНАП 5. Чітке бачення та проведена робота щодо формування оптимальної мережа закладів загальної середньої та дошкільної освіти 6. Активна міжнародна співпраця у сфері культури (проведення міжнародних фестивалів, міжкультурний обмін) 7. Високий кадровий потенціал громади у сфері освіти, культури та спорту 8. Високий рівень громадської активності (місцеві громадські організації, соціальна відповідальність місцевого бізнесу) 9. Підвищення мотивація вчителів до професійного зростання та мотивації 10. Широке впровадження інформаційних технологій в освітньому процесі 11. Розвиток білінгвальної освіти 12. Активний розвиток інклюзивної освіти | 1. Нереформована мережа об’єктів сфери культури (будинки культури, сільські клуби, бібліотеки) 2. Аварійний стан/відсутність об’єктів сфери культури в деяких селах (Маршинці, Рокитне, Зелений Гай, Малинівка, Берестя) 3. Депопуляція сіл, віддалених від центральних автошляхів (Довжок, Берестя, Шишківці, Рингач) 4. Низька громадська і підприємницька активність мешканців в окремих (зазвичай, віддалених) населених пунктах 5. Неврегульованість питань утримання закладів охорони здоров’я, соціального обслуговування із колишнім районним статусом 6. Кадровий голод за окремими напрямками діяльності у сфері освіти (навчання іноземних мов, технічних предметів) та культури 7. Недостатньо розвинена спортивна інфраструктура   Низький рівень екологічної свідомості мешканців |
| **Можливості** | **Загрози** |
| 1. Розширення спектру послуг, що надаються закладами первинної та вторинної ланок охорони здоров’я 2. Розвиток культурного іміджу громади, в т. ч. базуючись на поліетнічних традиціях краю та відомих особистостях, для яких громада є «малою батьківщиною» 3. Середньострокові перспективи (2024 р.) розвитку третього рівня середньої освіти в рамках освітньої реформи 4. Формування спільного культурного простору громади (у т.ч. завдяки координації зусиль місцевих закладів культури) 5. Формування дієвого механізму залучення випускників профільних ЗВО до роботи у сфері середньої та дошкільної освіти 6. Створення сучасної системи партнерства школи-сім’ї-соціальних служб 7. Залучення молоді до формування та реалізації стратегії розвитку громади | 1. Неконтрольоване поширення коронавірусної хвороби COVID-19 (перевантаження місцевих медичних закладів) 2. Пониження рівня закладів ЗЗСО в периферійних селах з огляду на несприятливу демографічну ситуацію 3. Несприятлива демографічна ситуація (виїзд на постійне місце проживання закордон, в Чернівці) 4. Втрата робочих місць в результаті оптимізації мережі публічних установ (освітніх, соціальних, адміністративних та ін.) 5. Зростання вимог до об’єктів захоронення ТПВ 6. Конкуренція з боку Чернівецьких спеціалізованих закладів охорони здоров’я (загроза для Новоселицької лікарні) |

# БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Напрямки, тенденції та темпи розвитку Новоселицької територіальної громади в значній мірі детерміновані чинниками зовнішнього середовища. Однак правильне трактування впливу, потенційних можливостей та загроз, які несе за собою їхня реалізація, дозволяє сформувати проактивну позицію громади, за якої вона виступатиме не як об’єкт, але як суб’єкт управління процесами, що відбуваються. За умов існування цих вищезазначених альтернатив можна сформулювати 2 сценарії розвитку громади: інерційний сценарій та сценарій стійкого зростання:

**Інерційний сценарій.**

Попри вигідне розташування неподалік від обласного центру та на шляху до кордонів з Румунією та Молдовою, громада в значній мірі залишається периферійною територією, негативні демографічні тенденції по відношенню якої є природнім наслідком мінімальних можливостей для власного розвитку та самореалізації, низькою привабливістю місцевого ринку праці, консервацією середовища проживання в пострадянському, занедбаному вигляді.

Місцева економічна база «застигла» на рівні, котрий відображає посткризовий (після пандемії) період: як структурно, так і, почасти, за масштабами: в селі превалює агропромислове виробництво з невисокою доданою вартістю, більшість земель, придатних для використання їх у сільському господарстві, обробляються або агрохолдингами (з мінімальною вигодою для мешканців та громади), або індивідуальними підсобними господарствами. Промисловий та логістичний потенціал використовується мінімально: на вільних територіях повстають окремі господарські об’єкти, проте вони не є взаємодоповнюючими складовими економіки регіону, що зводить до мінімуму інтегральний ефект від їхньої діяльності.

Репутація громади як важливого культурного центру розмивається, жодних значущих, національного та/або міжнародного охоплення подій (міжнародні фестивалі, музичні конкурси, святкування важливих релігійних та державних свят) не відбувається. Проекти міжнародної співпраці реалізуються в громаді нечасто, їхній вплив на покращення соціально-економічного становища території є мінімальним.

*Розвиток подій в такому напрямку може бути реалізований, якщо:*

- більшість змін у нормативно-правовому полі, яке регулює діяльність місцевого самоврядування на національному рівні, відбуваються повільно та часто носять безсистемний характер, не завжди є сприятливими для місцевого рівня (зокрема – коло питань, що регулюють земельні відносини);

- посилюються диспропорції між розширенням сфери відповідальності місцевого самоврядування та його фінансовим забезпеченням;

- на національному рівні зберігаються/посилюються процеси соціальної та економічної дестабілізації, що створює загальний негативний фон для сталого розвитку громади;

- місцева влада, розглядаючи власну роль по відношенню до процесів місцевого розвитку виключно як адміністративну (не управлінська), поволі втрачає контроль над ними;

- втрачається загальна підтримка населення, місцева суспільно-політична ситуація погіршується, наростає загальна апатія: як серед широкого загалу, так і серед працівників соціальної, культурної сфери, громадського сектору;

- інженерно-транспортна інфраструктура сіл громади, м. Новоселиці, з огляду на перманентний брак коштів, фінансується за залишковим принципом, внаслідок чого поступово деградує.

**Сценарій стійкого зростання.**

Новоселицька територіальна громада, використовуючи об’єктивно сильні сторони власного розташування близько до Чернівців та на шляху до Румунії та Молдови, поступово перетворюється на важливий логістичний центр, простір, максимально приязний для розвитку різних видів економічної діяльності, в тому числі – переробної промисловості, що базується на місцевому сільському господарстві.

Окрім економічного виміру, громада розвивається також як важливий культурний центр: організовуються загально-українські та міжнародні фестивалі, конкурси; Новоселиця стає одним із важливих осередків спортивної активності культурні. місце, привабливе для проживання.

Завдяки продуманій містобудівній політиці, значним інвестиціям в розвиток комунальної та соціальної інфраструктури громада приваблює нових мешканців, які знаходяться в пошуку альтернативи велелюдному місту з одного боку та прагнуть комфортного середовища проживання – з іншого.

*Це можливо за таких умов:*

- адміністративно-територіальна реформа набуває обрисів завершеного проекту із та широкими повноваженнями для громад – повноваженнями, які мають чітку прив’язку до джерел їх фінансового покриття;

- попри високу активність суспільно-політичного життя на національному рівні, існує загальний консенсус щодо найбільш важливих питань, серед яких цілий ряд секторальних реформ та геополітичний вибір держави;

- активізується співпраця в рамках єврорегіону «Верхній Прут» і Новоселицька громада є одним із найбільш активних учасників такої співпраці з української сторони;

- місцева влада займає проактивну позицію у питанні залучення інвесторів в місцеву економіку, підтримки місцевого бізнесу, зменшення рівня тінізації місцевої економіки;

- дії та рішення виконавчих та праводавчих органів громади є максимально транспарентними, що дозволяє згладити «гострі кути», які можуть потенційно виникати при прийнятті рішень у тих чи інших важливих сферах соціально-економічного життя;

- розвиток громади в просторовому плані відбувається гармонійно: усі її населені пункти інтегруються де-факто навколо спільних цілей місцевого розвитку.

Ставши на стежку стратегічного планування Новоселицька територіальна громада зайняла тим самим активну позицію у формуванні власного майбутнього, яке повинно реалізуватися саме за сценарієм стійкого зростання. Такий сценарій дозволив сформулювати стратегічне бачення її розвитку - майбутній бажаний стан громади, до якого вона прагне, реалізовуючи заплановану діяльність. Бачення виступає інтегруючим чинником, як на етапі планування, так і на етапі впровадження стратегії. Досягнення стану, описаного в баченні – це найбільш віддалена мета, до якої прямує, здобуваючи чергові цілі.

**Бачення "Новоселицька територіальна громада у 2029 році"**

# ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ТА ОПЕРАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ

Визначені на підставі комплексного аналізу факторів зовнішнього середовища із врахуванням сильних та слабких сторін пріоритети стратегічного розвитку випливають з бачення того, якою Новоселицька територіальна громада прагне бути у 2029 році. Ці пріоритети були визначені як найважливіші з огляду на створення ними у довготерміновій перспективі максимально сприятливого середовища для прискореного зростання. Зазначені пріоритети розвитку за своїм змістом виражаються в стратегічних цілях (багаторічна перспектива – до 2029 року), з яких випливають операційні цілі – напрямки прикладення зусиль, які вказують на способи досягнення сформульованих стратегічних цілей. В рамках операційних планів визначаються відповідні завдання, які слугують концентрації фінансових та організаційних ресурсів Новоселицької територіальної громади на найближчу перспективу – 3-4 роки.

Таким чином, були сформульовані чотири стратегічні напрямки, які повинні стати рушійною силою (сформувати підґрунтя) майбутнього розвитку громади. Такими напрямками є:

* **Громада підтримки розвитку бізнесу та залучення інвестицій**

*Зміст діяльності в рамках даного стратегічного напрямку розкривається через комплекс п’яти операційних цілей, які у своїй середньостроковій перспективі передбачають виконання цілого ряду чітко окреслених завдань.*

* **Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та безпечного проживання**

*Структуризація діяльності по виконанню закладених у стратегічну ціль орієнтирів розкривається в чотирьох операційних цілях.*

* **Громада високих екологічних та соціальних стандартів**

*Сутнісне навантаження та показники вимірювання досягнень в рамках зазначеного стратегічного напрямку визначаються чотирма операційними цілями.*

* **Громада – центр європейської культури та освіти в Україні**

*Дії та показники вимірювання досягнень в рамках зазначеного стратегічного напрямку визначаються трьома операційними цілями.*

Згідно логіки стратегічного планування, сформульовані таким чином пріоритети прикладення зусиль усіх зацікавлених у розвитку Новоселицької територіальної громади сторін дозволить досягнути максимального ефекту від використання обмежених фінансових, трудових, часових та інших ресурсів, впритул наблизившись до тієї ситуації, в якій стратегічні бачення її майбутнього у всіх описаних аспектах втілиться в життя.

Систему цілепокладання в межах стратегічної цілі **«Громада підтримки розвитку бізнесу та залучення інвестицій»** представлена графічно на рис. 1.

**Рисунок 1**. Структура цілей стратегічного напряму 1

ГРОМАДА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Розвиток рекреаційної пропозиції громади

Підвищення організаційної спроможності місцевого самоврядування

Залучення інвестицій в місцеву економіку

Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва

Формування ефективної системи маркетингу громади

В умовах посилення конкуренції територіальних громад за обмежені ресурси розвитку одним із ключових напрямків прикладення зусиль є *залучення інвестицій в місцеву економіку*. Цьому слугує цілий спектр завдань, пов’язаних із формуванням інвестиційного потенціалу території: починаючи від інвентаризації нерухомості (в т. ч. земельних ділянок), актуалізацією містобудівної документації, агрегуванням земельного ресурсу у вигляді цілісної земельної ділянки. З огляду на специфіку місця розташування громади (близькість до кордону з Молдовою та Румунією, близькість до Чернівців), перспективи відкриття міжнародного пункту пропуску в Дяківцях природним є формування спеціальної інвестиційної пропозиції для розвитку логістичного потенціалу території, в т. ч. відновлення використання Новоселицької залізничної товарної станції як розподільчого центру.

Сталий в стратегічній перспективі розвиток Новоселицької територіальної громади можливий лише за умови формування диверсифікованої місцевої економічної бази, котра базується на потенціалі місцевого малого та середнього бізнесу. Саме з огляду на таку логіку *створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва* є одним із операційних пріоритетів напрямку: технічна підтримка с/г-виробників (як силами комунального господарства, так і в межах стимулювання їх до кооперації), формування комплексу фінансових стимулів, надання інформаційно-консультаційних послуг, промоційна підтримка направлені на досягнення поставленої цілі.

Очікуваним ефектом від *формування ефективної системи маркетингу громади* повинно стати збільшення промоційних можливостей громади по відношенню до потенційних інвесторів, покращення інвестиційного іміджу території, спрощення налагодження контактів з інвесторами та представлення їм пропозицій для співпраці. Для цього необхідно актуалізувати інформаційні матеріали про громаду із подальшим їх розташуванням як на внутрішніх, так і на зовнішніх (незалежних) спеціалізованих інтернет-ресурсах; стимулювати широке використання розробленого бренду громади у всіх сферах її життєдіяльності.

Екологічно чиста територія, приязний пейзаж, наявні природні та штучні водойми обумовлюють включення в систему цілепокладання напрямку, пов’язаного із *розвитком рекреаційного потенціалу громади*. Комплексний план з досягнення цьому в контексті повинен у якості відправної точки передбачати інвентаризацію та подальший опис культурних маршрутів на теренах громади із вказанням на них природних/ рекреаційних принад, співпрацю із туроператорами в питанні формування пропозицій у сфері гастротуризму, розвитку місць малої рекреаційної інфраструктури, організація культурних та спортивно-розважальних заходів, котрі базуються на місцевому колориті, використовують наявний природній потенціал громади.

Підвищення організаційної спроможності місцевого самоврядування забезпечить якість управлінського процесу, в тому числі – реалізацію завдань, направлених на підтримку розвитку місцевого бізнесу та залучення інвестицій. В умовах, що змінились, бачиться актуальним розширення ролі виконавчого підрозділу, відповідального за залучення зовнішніх ресурсів та управління стратегією розвитку громади, запровадження систем постійного підвищення кваліфікації працівників міської ради та оцінювання якості надаваних публічних послуг.

Структура операційних цілей в рамках стратегічного напрямку **«Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та безпечного проживання»** має такий вигляд:

**Рисунок 2**. Структура цілей стратегічного напряму 2

ГРОМАДА РОЗВИНУТОЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПРОЖИВАННЯ

Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури

Оновлення та будівництво інфраструктури комунального майна

Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді

Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії

Повноцінне використання логістичного потенціалу Новоселицької громади буде можливим лише за умови *розвитку та модернізації транспортної інфраструктури*. Важливим цей напрямок прикладення зусиль є також в контексті покращення внутрішньої мобільності мешканців, підвищення рівня безпеки і комфорту для пішоходів, в т. ч. маломобільних груп населення. Для досягнення таким чином сформульованих результатів необхідними до виконання є цілий ряд завдань, пов’язаних із капітальним і поточним ремонтами комунальних доріг, розвиток і модернізація мережі водовідвідних каналів вздовж місцевих доріг, облаштування пішохідних доріжок як інтегральної частини місцевої дорожньої інфраструктури тощо.

Новоселиця як колишній адміністративний центр району отримала у спадок розвинену мережу адміністративних будівель та інженерно-технічних споруд, розташованих як безпосередньо в місті, так, частково, і у навколишніх селах. Левова частка із них потребують грунтовної модернізації, зокрема – в цілях підвищення їхньої енергоефективності. В самому місті комунальним господарством обслуговується мережа централізованого водопостачання та водовідведення, котра, поряд із потребами її обслуговування та ремонту, в середньо- та далекостроковій перспективі підлягатиме розширенню Окрім цього, актуальними для сіл громади залишаються питання, пов’язані із будівництво та реконструкція локальних очисних споруд в селах громади. Увесь комплекс перелічених завдань потребує реалізації в рамках *оновлення та будівництво інфраструктури комунального майна*.

*Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді* – напрямок, пов’язаний із реалізацією проектів, направлених на підвищення рівня громадської безпеки місцевих мешканців та приїжджих, зростання рекреаційних/ відпочинкових можливостей території, створення сприятливого середовища проживання. У світлі цього, актуальними є завдання, пов’язані із розширенням та модернізацією мереж вуличного освітлення в населених пунктах громади, встановленням камер відеоспостереження, розвитком мережі безпекової інфраструктури, центральним об’єктом якої, як передбачається, повинен стати Центр безпеки громади.

В рамках оптимізації діяльності об’єктів та мереж комунальної сфери важливою є операційна ціль *«Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії»*. Для її досягнення необхідно імплементувати цілий ряд проектів, пов’язаних із проведенням енергомоніторингу та енергоаудиту будівель муніципальної власності. На підставі отримуваних даних можливо буде реалізовувати першочергові (з огляду на передбачувані ефекти економії) заходи з термомодернізації, модернізація комунальних котелень у напрямку переведення їх на використанням альтернативних джерел енергії.

Логіка того, яким чином можливо забезпечити поступ в межах стратегічного пріоритету **Громада високих екологічних та соціальних стандартів**, розкривається через такі операційні напрямки:

**Рисунок 3**. Структура цілей стратегічного напряму 3

ГРОМАДА ВИСОКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

Ефективна система поводження з ТПВ та їх утилізації

Громада здорового способу життя, активного туризму та дружня до довкілля

Підвищення безпеки мешканців від негативних наслідків повеней

Доступна медицина та розвинута соціальна сфера

Побудова *ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами та їх утилізація* важливими є не лише з огляду на забезпечення чистоти та охорони навколишнього середовища. Це також сприятиме покращенню естетичного вигляду громадського простору, формуванню приязного середовища проживання. З огляду на невпорядкованість практики збору/сепарації/зберігання в селах громади одним із пріоритетних завдань є повне охоплення території централізованою системою поводження з побутовими відходами. У питанні роздільного збору сміття важливо забезпечити відокремлення його на різні види (скло, пластик та ін.) не лише на початковій ланці реверсивного ланцюга товароруху (в домогосподарстві), але також і на кінцевій його ланці (місце захоронення відходів) – таким чином необхідним є закупівля та встановлення сортувальної лінії на території міського полігону.

Імідж Новоселицької територіальної громади, окрім іншого, формують також успішні командні та індивідуальні виступи її спортсменів, загальна активність мешканців у сфері спорту та в питаннях, пов’язаних із реалізацією екологічних ініціатив різної направленості та масштабу. Природньо, ці сильні сторони громади необхідно підтримувати, таким чином прагнучи досягнення цілі *«Громада здорового способу життя, активного туризму та дружня до довкілля»*. Розвиток та модернізація та спортивної інфраструктури, сприяння діяльності громадських організацій – як у сфері спорту, так і при реалізації проектів екологічного спрямування – це ті напрямки прикладення зусиль з боку усіх груп зацікавлених сторін, які повинні знайти своє відображення при формулюванні завдань, зорієнтованих на досягнення вищезазначеної цілі.

Актуальність питань щодо *підвищення безпеки мешканців від негативних наслідків повеней* обумовлена тим, що у безпосередній близькості до кількох її населених пунктів (в т. ч. до Новоселиці) протікає гірська річка, котра, із врахуванням фактору сезонності та погодних умов, становить перманентну загрозу підтоплення житлового сектору, господарських будівель. Окрім того, частина територія громади покрита мережею водойм природнього та/або штучного походження, які також, при неналежному їх використанні, посилюють негативний вплив надмірних опадів і ймовірного подальшого розливу русла р. Прут. Заходи, направлені на усунення повеневої загрози, зменшення її наслідків, повинні базуватись на принципах тісної співпраці місцевого самоврядування, органів державної влади різного рівня та, за можливості, із залученням до цієї співпраці сусідніх територіальних громад.

*Доступна медицина та розвинута соціальна сфера*– операційна ціль, котра випливає як один із пріоритетів з огляду на потенціал сфери охорони здоров’я, соціальної сфери яким володіє територіальна громада. Діюча мережа первинної ланки медичної допомоги, Новоселицька лікарня (котра надає доволі широкий спектр медичних послуг – не лише мешканцям громади), територіальний центр соціального обслуговування, інші суміжні інституції прагнуть до пропонування широкого спектру якісних послуг для своїх клієнтів – як внутрішніх (якими є мешканці громади), так і зовнішніх (в першу чергу – мешканців сусідніх територіальних громад). У співпраці з місцевою владою, усіма групами зацікавлених сторін передбачається реалізація завдань, пов’язаних із покращенням технічної оснащеності цих інституцій, підвищенні фахового рівня їх працівників, забезпечення належних умов праці та обслуговування потребуючих.

Ієрархія цілей стратегічного напрямку **Розвиток інженерної інфраструктури громади** відображена на рисунку 4.

Важливу роль при комплексному підході до створення якісного середовища проживання в громаді відіграє рівень розвитку її освітнього простору в усій його різноманітті – від дошкільних навчальних закладів та шкіл до спеціалізованих освітніх установ. Де-факто, *якісна освіта*– це іманентний пріоритет уваги місцевого самоврядування в процесі управління стратегічним розвитком території. У випадку Новоселицької територіальної громади першочергові до реалізації завдання в освітній сфері, наряду із цілим рядом проектів, пов’язаних із капітальними вкладеннями, в значній мірі зорієнтовані на впровадження системи постійного підвищення професійної кваліфікації вчителів, запровадженням в навчальний процес інноваційних курсів, що сприяють практичній направленості отримуваних знань.

**Рисунок 4**. Структура цілей стратегічного напряму 4

ГРОМАДА – ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Громада – активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці

Якісна освіта

Активна та культурно розвинута громада

Діяльність в рамках операційного напрямку *«Активна та культурно розвинута громада»*, в значній мірі, концентрується на підтримці місцевих народних колективів, збереженні та розширенні практики проведення фестивалів, конкурсів, інших культурних подій, якими Новоселицька громада відома не лише в регіоні, але й в Україні та закордоном. В рамках створення якісного культурного простору важливим також є інтеграція та диверсифікація діяльності бібліотечних установ, будинків культури. Зрозуміло, без підтримки активної частини мешканців, без належної суспільної підтримки зазначені проекти реалізувати неможливо, тому активізація роботи молодіжних організацій, громадських організацій загалом також займає чільне місце у переліку завдань, запланованих до реалізації.

Можливості для співпраці громади в рамках єврорегіонів «Карпати» та «Верхній Прут» обґрунтовують доцільність активності громади в рамках напрямку *«Громада – активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці»*. Така активність, не обмежується конкретною сферою та повинна максимально охоплювати потенціал залучення грантових коштів для співфінансування проектів, важливих для місцевого розвитку

# ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАТЕГІЇ

Логічним продовженням етапу здійснення стратегічного вибору є розроблення інструментарію для подальшого моніторингу та стратегічного управління: діяльність в напрямку поставленої цілі потребує чітких якісних та кількісних вимірників для відслідковування правильності дій та рішень, які приймаються.

Структура цілей Стратегії розвитку Новоселицької територіальної громади, обґрунтована в попередньому розділі, також містить детальний опис пріоритетів (стратегічних цілей), обраних в рамках діяльності по досягненню бачення майбутнього громади у визначених часових рамках – 2021-2029 рр. та комплекс операційних цілей, досягнення яких забезпечить трансформаційні зрушення/зміни в рамках визначених пріоритетів. Напрямок цих змін в рамках заданої системи координат містить власну індикативну платформу, котра дозволяє їх відповідним чином критеріально описати.

Для відслідковування збіжності процесів керованих змін із закладеними у документі стратегічними цілями визначено індикатори впливу – показники, які у середньо- та довгостроковій перспективі дозволяють здійснювати відслідковування ефективності місцевого управління.

Рівень операційних цілей у якості критеріїв передбачає визначення індикаторів результату – в першу чергу, це показники, закладені в результуючій частині опису завдань плану реалізації Стратегії, що уможливлюють процес її поточного моніторингу.

Детальний опис критеріальної платформи в рамках структури цілей Стратегії сталого розвитку Новоселицької територіальної громади подано нижче в табличній формі.

**Таблиця 6.** Індикатори впливу діяльності в рамках досягнення стратегічної цілі 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегічна ціль 1**  **ГРОМАДА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ** | |
| **Індикатори впливу** | |
| * Зростання обсягу прямих інвестицій в різні сектори місцевої економіки * Зростання купівельної спроможності місцевого населення * Збільшення дохідної частини бюджету громади як за рахунок власних джерел так і закріплених загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів * Збільшення кількості суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих в громаді * Збільшення продуктивності праці в місцевому сільськогосподарському секторі економіки * Збільшення частки молоді, жінок та осіб старшого віку, які беруть активну участь у соціальних та економічних процесах на території громади | |
| **Операційна ціль** | **Індикатори результату** |
| 1.1.Залучення інвестицій в місцеву економіку | * Кількість розроблених та затверджених Генеральних планів * Сформований каталог нерухомості на підставі інвентаризації * Площа неподільної території, виділеної під потреби інвесторів(з підведеними комунікаціями) * Розроблена та розміщена на доступних інформаційних ресурсах інвестиційна пропозиція * Кількість реалізованих в громаді інвестиційних проектів логістичного спрямування |
| 1.2.Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва | * Збільшення обсягу реалізованої продукції місцевими підприємствами, зокрема - сільськогосподарськими * Зменшення практики використання від неякісних хімічних засобів місцевими суб’єктами с/г діяльності * Зменшення частки непрацевлаштованих серед осіб віком до 35 рр. * Зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території громади |
| 1.3.Формування ефективної системи маркетингу громади | * Рівень зацікавленості територією громади серед потенційних інвесторів * Збільшення обсягу реалізованої продукції місцевими підприємствами * Обсяг капіталовкладень в місцеву економіку |
| 1.4. Розвиток рекреаційної пропозиції громади | * Кількість осіб з-поза громади, туристів, що відвідали громаду протягом визначеного проміжку часу * Рівень задоволеності мешканців та приїжджих з якості дорожньої (в т. ч. велосипедної) інфраструктури * Рівень знань серед потенційних відвідувачів про рекреаційні можливості громади |
| 1.5. Підвищення організаційної спроможності місцевого самоврядування | * Рівень задоволеності мешканців якістю роботи працівників апарату міської ради * Збільшення залучених коштів із зовнішніх ресурсів для реалізації важливих проектів місцевого розвитку |

**Таблиця 7.** Індикатори впливу діяльності в рамках досягнення стратегічної цілі 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегічна ціль 2**  **ГРОМАДА РОЗВИНУТОЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПРОЖИВАННЯ** | |
| **Індикатори впливу** | |
| * Збільшення рівня привабливості громади як місця проживання * Частка відновлювальних джерел енергії, які використовуються у паливно-енергетичному балансі громади * Підвищення рівня внутрішньої мобільності населення | |
| **Операційна ціль** | **Індикатори результату** |
| 2.1.Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури | * Рівень задоволення мешканців дорожньою інфраструктурою * Рівень задоволеності мешканців з користування інфраструктурою публічного транспорту * Кількість дорожньо-транспортних пригод * Покращання оцінювання рівня доступності публічного простору особами з інвалідністю |
| 2.2.Оновлення та будівництво інфраструктури комунального майна | * Рівень шкідливих речовин/ домішок, які збуваються зі стічними водами у природні водойми * Кількість домогосподарств/ об’єктів, підключених до очисних споруд * Рівень задоволення мешканців з якості послуг водопостачання/ водовідведення * Рівень задоволеності мешканців з надання ритуальних послуг |
| 2.3.Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді | * Видатки бюджету на освітлення * Рівень задоволеності мешканців з естетики місць громадського користування * Рівень задоволеності мешканців та приїжджих рівнем громадської безпеки |
| 2.4.Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії | * Видатки комунальних установ на послуги з водопостачання, теплопостачання та електроенергію * Рівень задоволеності мешканців з функціональності будинків, що знаходяться в комунальних власності |

**Таблиця 8.** Індикатори впливу діяльності в рамках досягнення стратегічної цілі 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегічна ціль 3**  **ГРОМАДА ВИСОКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ** | |
| **Індикатори впливу** | |
| * Збільшення рівня інтеграції мешканців в рамках єдиної громади * Збільшення кількості публічних послуг, що надаються мешканцям громади, не залежно від їх віку, статі, фінансових можливостей або фізичного стану * Зростання рівня задоволення мешканців системою комунікацій між ними і владою * Зростання рівня місцевого патріотизму | |
| **Операційна ціль** | **Індикатори результату** |
| 3.1.Ефективна система поводження з ТПВ та їх утилізації | * Рівень задоволеності мешканців з чистоти навколишнього середовища громади * Кількість випадків утворення несанкціонованих сміттєзвалищ |
| 3.2. Громада здорового способу життя, активного туризму та дружня до довкілля | * Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом * Рівень задоволеності мешканців з користання відпочинкового простору * Кількість осіб, що взяли участь в заходах екологічного спрямування за рік * Кількість дітей, залучених до активного заняття спортом (в т. ч. футболом) |
| 3.3. Підвищення безпеки мешканців від негативних наслідків повеней | * Рівень прямої матеріальної шкоди мешканців від річкових повеней * Забезпечення захисту мешканців прибережної лінії від негативних наслідків повеней |
| 3.4. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера | * Рівень задоволеності мешканців якістю надання послуг екстреної медичної допомоги * Рівень задоволення працівників умовами праці * % випадків відхилення від нормального протікання пологів * Кількість звернень в лікарню щодо діагностики хворіб * Рівень задоволеності мешканців послугами первинної ланки охорони здоров’я * Кількість пацієнтів, що скористалися платними послугами, які надає ЦПМСД |

**Таблиця 9.** Індикатори впливу діяльності в рамках досягнення стратегічної цілі 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегічна ціль 4**  **ГРОМАДА – ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ**  **ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ** | |
| **Індикатори впливу** | |
| * Збільшення рівня інтеграції мешканців в рамках єдиної громади * Збільшення кількості публічних послуг, що надаються мешканцям громади, не залежно від їх віку, статі, фінансових можливостей або фізичного стану * Зростання рівня задоволення мешканців системою комунікацій між ними і владою * Зростання рівня місцевого патріотизму | |
| **Операційна ціль** | **Індикатори результату** |
| 4.1. Якісна освіта | * Кількість дітей, які відвідують заняття варіативної складової освітньої програми * Кількість випускників ЗЗСО громади, що вступили у ЗВО * Результати зовнішнього незалежного оцінювання * Рівень задоволеності мешканців якістю надання послуг середньої та дошкільної освіти * Збільшення місткості комунальних установ дошкільної освіти * Кількість переможців національних/ регіональних конкурсів |
| 4.2.Активна та культурно розвинута громада | * Рівень задоволеності різних вікових і соціальних груп з культурної пропозиції * Кількість осіб (як місцевих, так і з-поза громади), які відвідували культурно-масові заходи протягом року * Кількість артистів/ колективів/ країн, що взяли участь у місцевих культурно-масових заходах |
| 4.3. Громада – активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці | * Кількість міжнародних проектів/заходів за міжнародною участю, в яких громада брала протягом року * Підвищення частки відібраних до фінансування проектних заявок |

# УЗГОДЖЕНІСТЬ З ДЕРЖАВНИМИ, ГАЛУЗЕВИМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ СТРАТЕГІЯМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Стратегія розвитку Новоселицької територіальної громади розроблена на основі положень Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України (в т.ч. постанови КМУ «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»).

Згідно з методологією розроблення документу, у глобальному вимірі Стратегія розвитку територіальної громади базується на основних постулатах концепції сталого розвитку та, як наслідок, узгоджується із цілями сталого розвитку 2016-2030 (ЦСР), затвердженими 2015 року на саміті ООН та з розробленою на їх підставі національною системою ЦСР, викладеною у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна». Ці взаємозв’язки відображено у табл. 10.

**Таблиця 10.** Взаємозв’язок цілей сталого розвитку з цілями Стратегії розвитку Новоселицької ТГ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цілі сталого розвитку** | **Стратегічні цілі Стратегії розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021-2029 роки** | | | |
| **Стратегічна ціль 1:**  Громада підтримки  розвитку бізнесу та  залучення інвестицій | **Стратегічна ціль 2:**  Громада розвинутої таенергоефективної інфраструктури, комфортного та безпечного проживання | **Стратегічна ціль 3:**  Громада високих екологічних та соціальних стандартів | **Стратегічна ціль 4:**  Громада – центр європейської культури та освіти в Україні |
| **Ціль 1.** Подолання бідності | 🗶 |  | 🗶 |  |
| **Ціль 2.** Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства | 🗶 |  |  |  |
| **Ціль 3.** Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці |  |  | 🗶 |  |
| **Ціль 4.** Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх |  |  |  | 🗶 |
| **Ціль 5.** Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат | 🗶 | 🗶 | 🗶 | 🗶 |
| **Ціль 6.** Забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією |  |  | 🗶 |  |
| **Ціль 7.** Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх |  | 🗶 |  |  |
| **Ціль 8**. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх | 🗶 |  |  |  |
| **Ціль 9.** Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям | 🗶 | 🗶 |  |  |
| **Ціль 10.** Скорочення нерівності | 🗶 |  | 🗶 |  |
| **Ціль 11.** Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів |  |  | 🗶 |  |
| **Ціль 12.** Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва | 🗶 |  |  |  |
| **Ціль 13.** Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками |  |  | 🗶 |  |
| **Ціль 14.** Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку |  |  |  |  |
| **Ціль 15.** Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття |  |  | 🗶 |  |
| **Ціль 16.** Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях | 🗶 |  |  |  |
| **Ціль 17.** Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку |  |  |  | 🗶 |

Окрім того, стратегії самоврядних громад мають відповідати цілям державної політики у сфері регіонального розвитку, а отже узгоджуватися зі «Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки» та обласною стратегією.

Згідно з класифікацією «Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027роки»за функціональним типом територій Новоселицька громада належить до двох типів: зони впливу міжнародних транспортних коридорів і прикордонні регіони.

Стратегічні та операційні цілі Стратегії розвитку Новоселицької територіальної громади відповідають окремим завданням за напрямами, визначеними для досягнення стратегічних та оперативних цілей Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Ці взаємозв’язки відображено у табл. 11.

**Таблиця 11.** Взаємозв’язок цілей і завдань Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки з цілями Стратегії розвитку Новоселицької ТГ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегічні та оперативні цілі Державної стратегії розвитку на 2021-2027 роки** | **Стратегічні цілі Стратегії розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021-2029 роки** | | | |
| **Стратегічна ціль 1:**  Громада підтримки  розвитку бізнесу та  залучення інвестицій | **Стратегічна ціль 2:**  Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та безпечного проживання | **Стратегічна ціль 3:**  Громада високих екологічних та соціальних стандартів | **Стратегічна ціль 4:**  Громада – центр європейської культури та освіти в Україні |
| **Стратегічна ціль І. Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах** | | | | |
| *Оперативна ціль 2*. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) |  |  | 🗶 |  |
| *Оперативна ціль 4.* Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів |  | 🗶 |  |  |
| *Оперативна ціль 5.* Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України |  |  |  | 🗶 |
| **Стратегічна ціль ІІ. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів** | | | | |
| *Оперативна ціль 1.* Розвиток людського капіталу |  |  | 🗶 | 🗶 |
| *Оперативна ціль 2.* “Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва” | 🗶 |  |  |  |
| *Оперативна ціль 3.* Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій | 🗶 |  |  |  |
| **Стратегічна ціль ІІІ.** **Розбудова ефективного багаторівневого врядування** | | | | |
| *Оперативна ціль 1.* Формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі | 🗶 |  |  |  |
| *Оперативна ціль 5.* Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія домашньому насильству та дискримінації |  |  | 🗶 | 🗶 |

Цілі та завдання Стратегії розвитку Новоселицької територіальної громади тісно переплітаються з цілями Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (рис. 5).

**Рисунок 5.** Взаємоузгодження пріоритетів розвитку Новоселицької ТГ зі Стратегією розвитку Чернівецької області

Стратегія розвитку Новоселицької ТГ

на 2021-2029 роки

Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року

**Стратегічна ціль 1:**

**Громада підтримки**

**розвитку бізнесу та**

**залучення інвестицій**

**Стратегічна ціль 2:**

**Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та безпечного проживання**

Залучення інвестицій в місцеву економіку

Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва

Формування ефективної системи маркетингу громади

Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури

Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді

Оновлення та будівництво інфраструктури комунального майна

Підвищення енерго­ефективності та впровадження альтернативних джерел енергії

**Стратегічна ціль 1.** Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму

**Стратегічна ціль 2.** Просторове планування та розвиток інфраструктури

**Стратегічна ціль 3**. Створення комфортних та безпечних умов проживання на території Чернівецької області

Створення сприятливих умов для

сталого розвитку

сільського господарства, в тому числі на гірських територіях

**Стратегічна ціль 4**. Розвиток людського капіталу, як основа соціально-економічного зростання

Підвищення конкуренто­спроможності продукції провідних галузей промисловості (деревообробна, текстильна, харчова)

Розвиток туризму та рекреації

Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки

Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку територій

Забезпечення розвитку інфраструктури регіону

Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне використання надр

Підвищення рівня екологічної безпеки регіону

Підвищення якості освіти та

розвиток науки

Розвиток системи охорони здоров’я та соціального захисту

Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та спорту

**Стратегічна ціль 3:**

**Громада високих екологічних та соціальних стандартів**

Ефективна система поводження з ТПВ та їх утилізації

Громада здорового способу життя, активного туризму

та дружня до довкілля

Підвищення безпеки мешканців від негативних наслідків повеней

Розвиток рекреаційної пропозиції громади

Підвищення організаційної спроможності місцевого самоврядування

Доступна медицина та розвинута соціальна сфера

**Стратегічна ціль 4:**

**Громада – центр європейської культури та освіти в Україні**

Якісна освіта

Активна та культурно розвинута громада

Громада – активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці

Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року

**Стратегічна ціль 1:**

**Громада підтримки**

**розвитку бізнесу та**

**залучення інвестицій**

**Стратегічна ціль 2:**

**Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та безпечного проживання**

Залучення інвестицій в місцеву економіку

Створення умов для розвитку малого та середньогопідприємництва

Формування ефективної системи маркетингу громади

Розвитокта модернізація транспортної інфраструктури

Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді

Оновлення та будівництво інфраструктури комунального майна

Підвищення енерго­ефективності та впровадження альтернативних джерел енергії

**Стратегічна ціль 1.** Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму

**Стратегічна ціль 2.** Просторове планування та розвиток інфраструктури

**Стратегічна ціль 3**. Створення комфортних та безпечних умов проживання на території Чернівецької області

Створення сприятливих умов для

сталого розвитку

сільського господарства, в тому числі на гірських територіях

**Стратегічна ціль 4**. Розвиток людського капіталу, як основа соціально-економічного зростання

Підвищення конкуренто­спроможності продукції провідних галузей промисловості (деревообробна, текстильна, харчова)

Розвиток туризмута рекреації

Формування сучасноїсистеми підготовкикадрів для потреб регіональноїекономіки

Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку територій

Забезпечення розвитку інфраструктури регіону

Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне використання надр

Підвищення рівня екологічної безпеки регіону

Підвищення якості освіти та

розвиток науки

Розвиток системи охорони здоров’я та соціального захисту

Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та спорту

**Стратегічна ціль 3:**

**Громада високих екологічних та соціальних стандартів**

Ефективна система поводження з ТПВ та їх утилізації

Громада здорового способу життя, активного туризму

та дружня до довкілля

Підвищення безпекимешканців від негативних наслідків повеней

Розвиток рекреаційної пропозиції громади

Підвищення організаційної спроможності місцевого самоврядування

Доступна медицина та розвинута соціальна сфера

**Стратегічна ціль 4:**

**Громада – центр європейської культури та освіти в Україні**

Якісна освіта

Активна та культурно розвинута громада

Громада – активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці

**Стратегічна ціль 1:**

**Громада підтримки**

**розвитку бізнесу та**

**залучення інвестицій**

**Стратегічна ціль 2:**

**Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та безпечного проживання**

Залучення інвестицій в місцеву економіку

Створення умов для розвитку малого та середньогопідприємництва

Формування ефективної системи маркетингу громади

Розвитокта модернізація транспортної інфраструктури

Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді

Оновлення та будівництво інфраструктури комунального майна

Підвищення енерго­ефективності та впровадження альтернативних джерел енергії

**Стратегічна ціль 1.** Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму

**Стратегічна ціль 2.** Просторове планування та розвиток інфраструктури

**Стратегічна ціль 3**. Створення комфортних та безпечних умов проживання на території Чернівецької області

Створення сприятливих умов для

сталого розвитку

сільського господарства, в тому числі на гірських територіях

**Стратегічна ціль 4**. Розвиток людського капіталу, як основа соціально-економічного зростання

Підвищення конкуренто­спроможності продукції провідних галузей промисловості (деревообробна, текстильна, харчова)

Розвиток туризмута рекреації

Формування сучасноїсистеми підготовкикадрів для потреб регіональноїекономіки

Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку територій

Забезпечення розвитку інфраструктури регіону

Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне використання надр

Підвищення рівня екологічної безпеки регіону

Підвищення якості освіти та

розвиток науки

Розвиток системи охорони здоров’я та соціального захисту

Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та спорту

**Стратегічна ціль 3:**

**Громада високих екологічних та соціальних стандартів**

Ефективна система поводження з ТПВ та їх утилізації

Громада здорового способу життя, активного туризму

та дружня до довкілля

Підвищення безпекимешканців від негативних наслідків повеней

Розвиток рекреаційної пропозиції громади

Підвищення організаційної спроможності місцевого самоврядування

Доступна медицина та розвинута соціальна сфера

**Стратегічна ціль 4:**

**Громада – центр європейської культури та освіти в Україні**

Якісна освіта

Активна та культурно розвинута громада

Громада – активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці

# ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ

Основні джерела фінансування передбачених стратегією заходів –це бюджет громади та зовнішні джерела (зокрема, субвенції, дотації, ґранти, позики, кредити). Джерелами отримання коштів на фінансування запланованих заходів можуть бути державні цільові програми, спрямовані на реалізацію проектів регіонального і місцевого розвитку, які реалізують міністерства, регіональні та національні установи (таблиця 12), а також проекти, що фінансуються міжнародними фондами та програмами (таблиця 13).

**Таблиця 12.** Державні та регіональні цільові програми, які можуть стати потенційним джерелом фінансування окремих завдань Стратегії розвитку громади

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва цільової програми** | **Пріоритетні напрями і вибрані заходи в рамках програми** |
| Бюджетна програма «Державний фонд регіонального розвитку»  <https://new.dfrr.minregion.gov.ua/> | Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеному в Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку |
| Державний дорожній фонд | Фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. |
| Державна програма “Спроможна школа для кращих результатів”  Розпорядник коштів програми – Міністерство освіти і науки України | Субвенція спрямовується на реалізацію проектів, пов’язаних із формуванням нового освітнього простору, безпечного та інклюзивного (безбар’єрного) освітнього середовища, проведенням реконструкції та капітального ремонту будівель (їх частин), споруд закладів загальної середньої освіти |
| Бюджетна програма «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти»  <http://t.ly/iCvJ>  Розпорядник коштів програми – Міністерство освіти і науки України | здійснення невідкладних аварійно-відбудовних та ремонтних робіт;  забезпечення технічних протипожежних заходів у закладах освіти;  здійснення заходів з енергоефективності;  завершення будівництва нових будівель і споруд, реконструкція, капітальний ремонт будівель (їх частин), споруд, спортивних майданчиків, формування нового освітнього простору. |
| Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року  <http://t.ly/1DNh> | Популяризація здорового способу життя;  Розвиток спортивної інфраструктури. |
| Український культурний фонд  <https://ucf.in.ua/> | сприяння міжкультурному діалогу та підтримка культурного розмаїття;  підтримка проектів, націлених на місцевий розвиток в умовах децентралізації;  сприяння збереженню культурної спадщини та промоція цілісного та орієнтованого на майбутнє її розуміння;  сприяння розвитку освітніх ініціатив, впровадженню інновацій, цифрових технологій та діджиталізації у сфері культури;  інституційна підтримка організацій в у секторах культури, креативних індустрій та культурно-пізнавального туризму;  сприяння розвитку культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму в Україні. |
| Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2021—2027 роки | Активізація та розвиток транскордонного співробітництва, сприяння встановленню і поглибленню економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин між суб’єктами та учасниками таких відносин України та інших держав в умовах співпраці |
| Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021–2022 роки | Впровадження механізмів фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва;  Забезпечення співфінансування грантових (міжнародних) проєктів, спрямованих на розвиток і популяризацію підприємництва;  Надання одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які виявили бажання займатися підприємницькою діяльністю;  Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у програмах транскордонного співробітництва та конкурсних відборах на отримання грантів для розвитку бізнесу;  Виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів для залучення інвестицій у розвиток малого та середнього підприємництва;  Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти |
| Комплексна програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021–2023 роки | Розвиток туристичної інфраструктури;  Формування інвестиційної привабливості області;  Популяризація та підвищення іміджу туристично-рекреаційного потенціалу Чернівецької області;  Маркетингова та рекламно-інформаційна діяльність;  Забезпечення на території області безпеки вітчизняних та іноземних туристів |
| Регіональна програма молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021–2025 роки | Підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей;  Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді;  Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень;  Зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі здійснення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями;  Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям. |
| Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017–2022 роки  (нова редакція) | Підтримка особистих господарств населення, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств області;  Популяризація вітчизняної продукції на зовнішніх ринках та проведення заходів в агропромисловому комплексі області;  Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі та створення аграрних інформаційних центрів сільськогосподарських дорадчих служб. |
| Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021–2023 роки | підтримка місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самовря­ду­ван­ня організацій громадянсь­кого суспільства через сприяння у реалізації їх проєктів, програм;  проведення обласних конкурсів проєктів, розроблених ІГС; |

**Таблиця 13.** Діючі міжнародні фонди, програми та проекти, які можуть фінансувати окремі завдання Стратегії розвитку громади та надавати технічну підтримку реалізації проектів місцевого розвитку у Чернівецькій області\*

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва організації/програми/ програми** | **Основні напрями надання фінансової і технічної допомоги** |
| Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)  <https://www.globalcommunities.org/dobre> | * Покращене стратегічне планування; * Місцевий економічний розвиток; * Покращення комунальних послуг; * Покращення роботи місцевих органів самоврядування; * Бюджетування та управління фінансами; * Покращення в залученні громадян; * Місцеві ради молоді; * Публічна інформація і комунікація |
| Програма Interreg NEXT Румунія – Україна на період 2021-2027  <https://ro-ua.net/> | Остаточні пріоритети програми на 2021-2027 роки на момент ухвалення Стратегії розвитку громади не затверджено. Після територіального аналізу Спільний орган управління програми рекомендував до фінансування такі напрями:   * Адаптація до зміни клімату та запобігання ризику катастроф. * Посилення охорони і збереження природи. * Стале управління водними ресурсами. * Забезпечення рівного доступу до медичної допомоги. * Покращення рівного доступу до освіти. * Підвищення ролі культури і сталого туризму. * Управління перетином кордонів. * Інші заходи задля безпечної Європи. |
| Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)  [www.giz.de/ukraine-ua](http://www.giz.de/ukraine-ua) | * ефективне державне врядування; * енергоефективність і клімат; * сталий економічний розвиток. |
| Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO  <http://despro.org.ua/> | * Допомога об’єднаним громадам, * Водопостачання, * Поводження з твердими побутовими відходами |
| Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»  http://[www.slg-coe.org.ua](http://www.slg-coe.org.ua/) | * Удосконалення системи управління людськими ресурсами на місцевому рівні * Посилення спроможності територіальних громад у наданні послуг |
| Програма «U-LEAD з Європою» (ІІ фаза)  <http://u-lead.org.ua> | Створення прозорої і підзвітної багаторівневої системи управління, яка реагуватиме на потреби громадян.  Навчальна та консультаційна підтримка голів та спеціалістів громад. |
| Проєкт ПРООН та ЄС «Мери за економічне зростання»(2021-2024)  <https://www.m4eg.eu/uk/> | Надання підтримки мерам і муніципалітетам країн [Східного партнерства](https://www.m4eg.eu/uk/about-m4eg/) і сприяння тому, щоб вони ставали активними провідниками місцевого економічного зростання та створення робочих місць. |
| Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)  <http://www.nefco.org> | Охорона довкілля |
| Глобальний екологічний фонд (ГЕФ)  Програма малих ґрантів  <https://www.sgpinfo.org.ua/> | * Зменшення наслідків та адаптація до зміни клімату; * Захист та збереження біорізноманіття; * Попередження деградації земель; * Захист міжнародних вод; * Управління стійкими хімічними забруднювачами; |
| Програма розвитку ООН в Україні  <http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html> | * Викорінення бідності; * Підвищення потенціалу населення; * Забезпечення рівного доступу до результатів розвитку; * Збереження навколишнього середовища; * Сприяння демократичному врядуванню |
| Посольство Норвегії в Україні  <https://www.norway.no/en/ukraine/norway-ukraine/grands-and-projects> | * Ефективне управління; * Права людини, верховенство закону * Заходи по боротьбі з корупцією; * Енергоефективність. |
| Фінський фонд місцевого співробітництва  <https://finlandabroad.fi/web/ukr/pidtrimka-miscevih-gromads-kih-organizacij> | Пріоритети конкурсу проектів на 2021-2022 роки:   * Інноваційні рішення щодо переробки відходів у громадах * Підвищення обізнаності щодо змін клімату або біорізноманіття * Пом’якшення втрат у галузі навчання у зв’язку із падемією covid-19 |
| Посольство Сполучених Штатів Америки  <https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk> | * Культурна асфера; * Сфера освіти; * Розвиток демократії. |
| Програма МЗС Польщі «Польська допомога задля розвитку» (Polska Pomoc Rozwojowa)  <https://www.gov.pl/web/polskapomoc> | * Розвиток загальнодержавних і місцевих систем антикризового управління, розбудова адміністративної спроможності органів державного управління до запобігання стихійним лихам і катастрофам, які виникають внаслідок діяльності людини, і реагування на них, а також підвищення оперативної спроможності у цій сфері. * Підтримка розвитку підприємництва, особливо з використанням інноваційних рішень, інструментів і технологій. * Передача технологій і знань, підтримка створення нових робочих місць і популяризація підприємництва, особливо у низькоемісійних та інноваційних секторах економіки, зокрема у сферах ІТ та ІКТ. * Зміцнення системи охорони здоров’я, особливо у напрямі профілактики і лікування інфекційних хворіб (підвищення кваліфікації персоналу, розбудова інфраструктури, оснащення). * Передача успішних рішень, які базуються на чистих технологіях, що запобігають деградації довкілля. |
| Польсько-українська рада молодіжних обмінів  <https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/> | * вивчення спільного минулого і культурної спадщини; * набуття необхідних для активної участі у соціальному і професійному житті навичок; * зміцнення співпраці і обмін досвідом у сфері технічної і галузевої освіти; * підтримка активної громадської позиції серед молоді, зокрема популяризація підприємливості і волонтерства; * посилення міжкультурного діалогу через розвиток відкритості і порозуміння серед молодих осіб; * посилення ініціатив молоді із сільських територій і малих міст. |
| Програма RITA  <https://programrita.org/ua/> | * суспільні та соціальні проблеми, * освіта та виховання, * розвиток підприємництва, * культурна спадщина, * розвиток та підтримка третього сектору, * розвиток та підтримка місцевого самоврядування, * розвиток незалежних та сучасних ЗМІ. |
| Вишеградський фонд (Україна може брати участь у ґрантовій програмі Visegrad+)  [https://www.visegradfund.org/apply/grants](https://www.visegradfund.org/apply/grants/) | * Культура і спільна ідентичність * Освіта і розбудова спроможності * Інновації, дослідження і розвиток, підприємництво * Демократичні цінності і медіа * Публічна політика та інституційне партнерство * Регіональний розвиток, довкілля, туризм * Соціальний розвиток |
| Програма «Кусасоне» – МЗС Японії  <https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html> | Медична допомога; освіта; надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду; суспільний добробут; навколишнє середовище |
| Німецько-Український фонд  <http://guf.gov.ua> | Кредитування малих і середніх підприємств у сільській місцевості, тобто населених пунктах, чисельність населення яких не перевищує 100 тис. мешканців |
| Western NIS EnterpriseFund (WNISEF)  <https://wnisef.org/uk/> | * Програма сприяння експорту; * Програма місцевого економічного розвитку; * Програма соціального інвестування; * Програма економічного лідерства. |
| Ініціатива Європейського Союзу EU4Business  <https://eu4business.org.ua/> | Підтримка українських підприємств шляхом надання доступу до фінансів, поліпшення навичок ведення бізнесу та допомоги у виході на нові ринки |
| Шведсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – фаза ІІ” (SKL)  http://sklinternational.org.ua/ua | * Фінансова децентралізація, * децентралізація у сфері освіти, * комунікація реформ. |
| Дім Європи (House of Europe)  <https://houseofeurope.org.ua/> | Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю |

*\* - станом на 2021 р.*

Даний перелік міжнародних фондів, програм і проектів не є виключним. Міжнародні донори можуть змінювати свої пріоритети, з’являються нові суб’єкти, які готові фінансувати проекти місцевого розвитку. Для отримання фінансової допомоги від більшості фондів, програм і проектів необхідно передбачити власний внесок в його реалізацію. Чимало програм передбачають, що фінансування отримають неприбуткові організації (а не безпосередньо орган місцевого самоврядування), які здійснюватимуть роботи на користь громади. Загалом у реалізації запланованих заходів суттєву допомогу можуть надати вітчизняні громадські організації, діяльність яких спрямована на розвиток у практично всіх сферах.

# СИСТЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ЗАСАДИ ЇЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ

Стратегія розвитку Новоселицької територіальної громади 2021-2029 роки охоплює завдання, які перебувають у безпосередній компетенції громади, але одночасно залучає та ініціює діяльність, яка реалізується в партнерстві з місцевими та іншими організаціями, які представляють не лише публічний сектор, але також і бізнес та громадський сектор. Відображається це в плані заходів, який завжди визначає підрозділи що реалізують певне завдання або за його реалізацію відповідають. Результативна та ефективна реалізація змісту Стратегії можлива завдяки розбудові та постійному зміцненню мережі активної співпраці, яка передбачає участь громадськості.

**Система впровадження Стратегії**

Інституціональну структуру системи впровадження, моніторингу, оцінювання та актуалізації Стратегії сталого розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021-2029 роки формують:

* міський голова,
* міська рада,
* орган/відповідальний за реалізацію Стратегії,
* підрозділи виконкому міської ради та підпорядковані їй установи,
* виконавці завдань та їх партнери, визначені у Плані завдань.

*Політичне управління*

Ключова роль в процесі реалізації Стратегії відводиться політичному та організаційному управлінню голови громади. Його завданням в цьому процесі є стимулювання та координація виконання завдань, які реалізують різні суб’єкти і спільноти, а також мобілізація та інтеграція ресурсів, що знаходяться у їх розпорядженні з метою досягнення цілей та реалізації завдань, які дозволять досягнути спільно визначеного бачення розвитку громади. Крім того, однією із стратегічних ролей голови громади є представництво її інтересів громади на зовні (в т. ч. перед іншими щаблями публічної влади, інвесторами тощо) з метою досягнення цілей та виконання завдань Стратегії.

*Організаційний рівень*

З метою забезпечення результативності та ефективності виконання завдань рекомендується призначення чи створення посади/органу з управління реалізацією Стратегії. Обсяг компетенцій цього органу/особи повинен охоплювати:

* координацію виконання завдань, зокрема:
  + координація співпраці з іншими публічними установами, громадськими організаціями та підприємствами;
  + пошук партнерів для виконання завдань, визначених в Стратегії;
  + створення та збір пропозицій щодо нових завдань від вигодонабувачів (груп зацікавлених сторін) та партнерів по виконанню завдань;
  + пошук нових джерел фінансування виконання запланованих завдань;
  + гармонізація виконання завдань, записаних в Стратегії, з іншими планувальними документами;
* підготовка звітів з реалізації Стратегії (зокрема звітів на основі аналізу показників) на потреби моніторингу та оцінювання, а також інших звітів на потреби стратегічного планування та управління;
* співпраця з головою громади та міською радою в рамках процесу актуалізації змісту Стратегії;
* виконання завдань, пов’язаних з інформуванням широкої громадськості про Стратегію та її популяризацією.

Всі партнери, задіяні в процесі виконання завдань та реалізації проектів, визначених в Стратегії, повинні активно співпрацювати між собою, а також з особою/органом, в функціональні обов’язки якого входить управління реалізацією Стратегії. Особа, що займає таку посаду (чи орган з управління реалізацією Стратегії) повинен узгоджувати конкретні засади виконання певного завдання/завдань з відповідною установою громади або підрозділом виконкому міської ради, який згідно з текстом Стратегії є відповідальним за виконання цього завдання/завдань.

Діяльність з виконання завдань повинна забезпечуватися належним фінансуванням, відповідно вона вимагає координації на рівні бюджету громади. Найбажанішим рішенням у цій ситуації є впровадження практики бюджетування, за якої визначаються напрями концентрації фінансових коштів на середній і довготривалий термін. Крім того, на підставі результатів моніторингу раз на рік необхідно готувати аналіз фінансових потреб в розрізі кожної стратегічної цілі, а результати аналізу передавати депутатам для врахування при розробці наступного бюджету. Така практика дозволяє врахувати чинник обмеженості фінансових ресурсів при розподілі виконання завдань в часі.

Рекомендується перехід до оперативної взаємодії, створення проектних команд за участю попередньо визначених установ громади та зацікавлених представників громадськості і бізнесу. Крім того, слід передбачити додаткові кошти на навчання працівників: як тих, що працюватимуть в органі з управління реалізацією Стратегії, так і решти працівників органу місцевого самоврядування, оскільки реалізація Стратегії завжди пов’язана з певними змінами у діяльності виконкому та комунальних установ. Це обумовлює необхідність діяльності з покращення системи внутрішніх комунікацій та управління знаннями в межах всього органу місцевого самоврядування.

*Методологічній рівень*

Важливу роль в методологічній підтримці особи/органу, відповідального за управління реалізацією Стратегії та голови громади відіграє рада громади. Зокрема до її завдань належать:

* гарантування досягнення передбачених Стратегією стратегічних і операційних цілей;
* оцінювання релевантності Стратегії до умов зовнішнього середовища та актуальних потреб громади, можливостей її розвитку,
* прийняття рішень щодо ймовірної актуалізації Стратегії.

*Громадський рівень*

Громадський рівень охоплює пропаганду завдань Стратегії сталого розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021-2029 роки серед мешканців та інших зацікавлених сторін, а також заохочення останніх до участі в їх виконанні. Метою просування Стратегії є інформування якомога більшої кількості учасників, бенефіціаріїв та потенційних партнерів про напрями діяльності, передбачені Стратегією.

Такими групами є:

* мешканці громади (за умови, що кожна цільова аудиторія, жінки та чоловіки у їх різноманітності, наприклад, представники молоді або осіб похилого віку, повинні отримати окреме повідомлення, яке враховує їх можливості та переваги у джерелах отримання інформації),
* потенційні і фактичні туристи, гості, особи, що відвідують громаду (також окреме повідомлення),
* усі публічні установи, які функціонують на території громади,
* підприємці, які працюють на території громади та в її оточенні,
* потенційні інвестори,
* громадські організації, неформальні об’єднання та інші громадські партнери,
* органи державної влади та місцевого самоврядування інших громад.

Запропонована діяльність зокрема охоплює:

* організацію внутрішніх зустрічей для всіх працівників органу місцевого самоврядування, на яких документ буде обговорено та пояснено, а також представлено план завдань з реалізації Стратегії на найближчий період;
* організацію прес-конференції у зв’язку із завершенням роботи над документом, його ухваленням, інтерв’ю влади громади для місцевих і регіональних засобів масової інформації;
* розробку короткого інформаційно-пропагандистського матеріалу, в якому представляється зміст Стратегії;
* поширення серед широкого загалу такого матеріалу разом із кінцевою повною версією документу або окремо, зокрема:
  + розміщення у вільному доступі на офіційній веб-сторінці громади (розміщення видимого посилання на головній сторінці або створення на цій сторінці окремої, легко доступної закладки),
  + надання мешканцям та іншим зацікавленим сторонам у вигляді коротких друкованих промо-матеріалів (брошур, буклетів і т. ін.),
  + надання представникам місцевих засобів масової інформації, публічним установам, місцевим підприємствам та громадським організаціям, а також теперішнім і потенційним зовнішнім партнерам громади (наприклад, сусіднім громадам, владі району, області, торгово-промисловій палаті та організаціям, що діють за межами території громади);
* організацію публічних зустрічей, метою яких є популяризація ідеї Стратегії.

**Моніторинг, оцінювання і актуалізація документу**

Основою успішного виконання завдань, спрямованих на досягнення цілей Стратегії сталого розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021-2029 роки є відслідковування поступ у їх виконанні, а також здатність реагувати на відмінності між плановими та фактичними показниками. Для цього передбачена процедура моніторингу, оцінювання та актуалізації змісту Стратегії.

Моніторинг – це процес (процедура) систематичного накопичення інформації, її обробки і підготовки висновків з метою уникнення ризику серйозних відхилень від запланованих показників та забезпечення якості й ефективності у виконанні стратегічних завдань.

Оцінювання – це процес, який полягає у комплексній оцінці реалізації Стратегії та її впливу на усі сфери соціально-економічного життя. Оцінювання Стратегії – це визначення її цінності та результативності по відношенню до попередньо визначених критеріїв, базуючись на відповідній інформації за чітко визначений проміжок часу.

На відміну від моніторингу (постійний процес), оцінювання проводиться тоді, коли в ньому є потреба. Іншими словами, моніторинг охоплює весь період реалізації Стратегії, а оцінювання може бути здійснене перед початком реалізації Стратегії (оцінювання ex-ante), в процесі її реалізації (проміжне оцінювання) та в певний момент після завершення визначеного періоду реалізації Стратегії (оцінювання ex-post).

*Процедура звітування*

Звітування про перебіг реалізації Стратегії сталого розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021-2029 роки (для потреб моніторингу та оцінювання) буде здійснюватися щороку, базуючись на аналізі показників. Аналіз здійснює особа (орган), відповідальна за управління реалізацією Стратегії на основі як статистичних показників, так і даних партнерів по реалізації Стратегії. Показники продукту, результату та впливу представлені в змісті Стратегії.

При можливості, звітність буде базуватися також на звітах про реалізацію конкретних завдань. Формування звітів здійснює відповідальна за управління реалізацією Стратегії особа (орган) на основі інформації, отриманої від підрозділів виконкому громади, її установ та зовнішніх виконавців. Згадані суб’єкти будуть зобов’язані до складання періодичних звітів та позапланових рапортів у випадку неочікуваних подій та появи ризиків, які вимагають негайного реагування. Такі звіти/рапорти повинні складатися з використанням стандартизованого формуляра. Зацікавленими сторонами є всі суб’єкти (відповідальні за реалізацію конкретних завдань), зазначені в табличній формі Плану діяльності.

Підсумковий звіт буде містити достовірні і належним чином задокументовані кількісні та якісні дані, отримані в процесі роботи над Стратегією, у порівнянні з базовими значеннями, а також подавати висновки і рекомендації (при необхідності) щодо коригуючих заходів, наприклад, у випадку підтвердження неправильності тих чи інших дій або наявності відхилень від запланованих результатів. Така попередньо опрацьована інформація буде подаватися до керівництва громади, яке на її підставі оцінюватиме ефективність процесу реалізації Стратегії, а також (при необхідності) реагування на зміну ситуації у внутрішньому і зовнішньому середовищі, які обумовлюють доцільність внесення тих чи інших доповнень та/або обґрунтованих змін.

З метою охорони природного середовища та економії коштів рекомендується, щоб обіг всієї інформації та даних відбувався з використанням електронних засобів комунікації.

*Процедура перегляду та актуалізації документу*

Стратегія передбачає, що секретар ради громади за погодженням з головою громади збирає в кінці кожного календарного року спеціальне засідання міської ради. На цьому засіданні, на основі матеріалів, підготовлених особою/органом, відповідальним за управління реалізацією Стратегії, рада громади здійснює перегляд і підсумовує річний звіт про реалізацію Стратегії. Рада громади обговорює з міським головою пропозиції необхідних змін у досягненні цілей та виконанні завдань (рекомендується ведення протоколу засідання). За результатами обговорення голова, при необхідності, приймає рішення про внесення таких змін в Стратегію. Особа/орган, відповідальна за реалізацією Стратегії, за поданням голови вносить зміни в текст Стратегії і подає їх на затвердження рішенням сесії громади (актуалізація Стратегії).

Крім того, в половині терміну реалізації Стратегії (а саме в 2022 році), як і після закінчення її реалізації (тобто після 2026 р.) проводиться оцінювання стратегії. Воно здійснюється у формі стратегічної зустрічі за участю керівників органу місцевого самоврядування та найважливіших зацікавлених у реалізації стратегії сторін – у формі, близькій до тієї, яка мала місце в процесі розробки поточної Стратегії.

На зустрічі представляються і обговорюються підсумкові звіти. Показники, які використовуються для оцінювання, повинні іншим чином, ніж у випадку моніторингу, показувати довготермінові результати реалізації Стратегії. Ці довготермінові результати стосуються як стратегічних, так і операційних цілей і виражаються в покращенні якості життя мешканців, розвитку місцевої економіки, зростанні громадської активності тощо. В тексті стратегії вони були вказані як показники впливу.

Звіти можуть доповнюватись висновками за результатами проведених соціологічних досліджень, які найкраще проводити згідно з методологією, що використовувалася в процесі діагностики стану громади для поточної Стратегії. В результаті зустрічі повинен постати протокол, який міститиме оцінку досягнення цілей, визначених в Стратегії, а також можливі пропозиції необхідних змін щодо цілей Стратегії. Остаточне рішення щодо врахування запропонованих доповнень і модифікацій приймає голова за погодження з радою громади. Особа/орган, визначена як відповідальна за управління реалізацією Стратегії, за поданням голови вносить зміни в текст Стратегії, який потім підлягає ухвалі на засіданні ради громади (актуалізація Стратегії).

# ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НА КОРОТКО- ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

# Система цілепокладання та план реалізації стратегії сталого розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021-2021 рр.

**НОВОСЕЛИЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – самодостатня громада на перетині торгівельних шляхів до Молдови та Румунії:**

**- територія з розвиненим фермерським господарством та агропромисловим виробництвом;**

**- відкрита для впровадження інновацій та інвестицій;**

**- із сприятливими умовами для розвитку малого та середнього бізнесу;**

**- з розвинутою інфраструктурою, в тому числі для спорту та туризму;**

**- з комфортними та безпечними умовами для життя та відпочинку;**


**- квітуча та дружня до довкілля;**

**- громада, де зберігаються та примножуються багатонаціональні звичаї й традиції;**

**- інтегрована в європейський культурний та освітній простір.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Стратегічна ціль 1:***  Громада підтримки  розвитку бізнесу та  залучення інвестицій |  | ***Стратегічна ціль 2:***  Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та безпечного проживання |  | ***Стратегічна ціль 3:***  Громада високих екологічних та соціальних стандартів |  | ***Стратегічна ціль 4:***  Громада – центр європейської культури та освіти в Україні |
| ***Операційні цілі:***  1.1. Залучення інвестицій в місцеву економіку  1.2. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва  1.3. Формування ефективної системи маркетингу громади  1.4. Розвиток рекреаційної пропозиції громади  1.5. Підвищення організаційної спроможності місцевого самоврядування |  | ***Операційні цілі:***  2.1. Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури  2.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального майна  2.3. Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді  2.4. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії |  | ***Операційні цілі:***  3.1. Ефективна система поводження з ТПВ та їх утилізації  3.2. Громада здорового способу життя, активного туризму  та дружня до довкілля  3.3. Підвищення безпеки  мешканців від негативних  наслідків повеней  3.4. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера |  | ***Операційні цілі:***  4.1. Якісна освіта  4.2. Активна та культурно розвинута громада  4.3. Громада – активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці |
|  | | | | |  |  |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ГРОМАДА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ**



**Операційна ціль 1.1. Залучення інвестицій в місцеву економіку**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 1.1.1 | Сприяння відновленню роботи товарної залізничної станції м. Новоселиця | Кількість офіційних/ неофіційних контактів з особами, що приймають рішення в АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення роботи об’єкту | Підвищення логістичного потенціалу громади | Діюча товарна залізнична станція | Дані внутрішнього моніторингу | Міський голова | --- | 2021-2025 |
| 1.1.2 | Розробка/оновлення містобудівної документації населених пунктів громади | Кількість розроблених та затверджених Генеральних планів | Підвищення прозорості управління  використанням земельних ділянок  Підготовлені умови для економічного і соціального розвитку громади | Збільшення зацікавлення територією громади серед потенційних інвесторів | Дані профільного підрозділу | Сектор містобудування | Місцевий бюджет, кошти державних фондів МТД | 2022-2027 |
| 1.1.4 | Інвентаризація нерухомості (в т. ч. земель), що знаходяться на території громади | Сформований каталог нерухомості на підставі інвентаризації | Підвищення ефективності управління нерухомим майном на території громади | Зростання рівня довіри до місцевої влади з боку місцевого бізнесу та потенційних інвесторів  Збільшення надходжень до бюджету з податку на землю | Звіт про виконання дохідної частини бюджету  Дослідження умов життя і якості публічних послуг | Сектор містобудування | Місцевий бюджет | 2021-2024 |
| 1.1.5 | Створення умов для повстання нерозривних земельних ділянок для що формуватимуть завершених інвестиційних пропозицій | Площа неподільної території з підведеними комунікаціями | Підвищення можливостей для реалізації на території громади підприємницьких ініціатив | Кількість зареєстрованих нових СПД на території громади | Дані статистичної звітності | Міський голова, міська рада, старости | Місцевий бюджет | 2024-2027 |
| 1.2.6 | Формування спеціальної інвестиційної пропозиції для розвитку логістичної інфраструктури громади (із врахуванням близькості до кордону з Молдовою та Румунією) | Розроблена та розміщена на доступних інформаційних ресурсах інвестиційна пропозиція | Максимізація використання вигідного місця розташування громади (близькість до кордону з Румунією, при дорозі міжнародного значення, неподалік від обласного центру) | Кількість реалізованих в громаді інвестиційних проектів логістичного спрямування.  Розмір ПІІ в місцеву економіку | Дані статистичної звітності.  Дані внутрішнього моніторингу | Перший заступник міського голови | Місцев | 2021- |


**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ГРОМАДА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ**



**Операційна ціль 1.2. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 1.2.1 | Організація проведення «днів місцевого виробника» | Захід, що проводиться із заданою періодичністю | Просування власного товаровиробника  Формування почуття економічного патріотизму в місцевого населення | Збільшення обсягу реалізованої продукції місцевими підприємствами  Рівень задоволеності мешканців з умов ведення бізнесу в громаді | Дані статистичної звітності. Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет, кошти спонсорів | 2022 |
| 1.2.2 | Створення на базі КП машинно-технологічної станції з можливістю надання техніки в оренду місцевим с/г підприємствам та фермерам | Наявні на балансі комунального підприємства технічні потужності для надання послуг | Підвищення ефективності діяльності місцевих с/г підприємств та фермерів | Збільшення обсягу реалізованої с/г продукції місцевими підприємствами | Дані статистичної звітності | КП «Новоселицька міська тепломережа» | Місцевий бюджет | 2022-2024 |
| 1.2.3 | Налагодження інформаційно-промоційної роботи серед населення та місцевих фермерів щодо дотриманням санітарних та екологічних норм і вимог при застосуванні  хімічних засобів у сільському господарстві | Постійно діючий комплекс заходів з інформування: неформальні бесіди/переговори, промоційні матеріали в електронній формі | Формування відповідальної по відношенню до навколишнього середовища та майбутніх поколінь поведінки місцевого населення, фермерів та с/г виробників | Відмова місцевими суб’єктами с/г діяльності від використання від неякісних хімічних засобів | Дані внутрішнього моніторингу | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Місцевий бюджет, кошти міжнародних програм МТД | 2022-постійно |
| 1.2.4 | Активізація профільної діяльності Центру економічного зростання | Кількість заходів, організованих в рамках центру за рік | Формування підприємницьких компетенцій серед місцевої молоді | Належне приготування молодого покоління до функціонування в умовах ринку праці  Сприяння набуттю нових кваліфікацій для осіб у працездатному віці | Щорічний звіт про реалізацію Центру | Молодіжна рада, відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет, кошти міжнародних програм МТД | 2021-2023 |
| 1.2.5 | Опрацювання комплексу стимулів для започаткування та розвитку підприємницьких ініціатив | Затверджені/ діючі правила фінансового стимулювання та консультаційної підтримки | Покращення місцевого бізнес-клімату | Кількість зареєстрованих нових СПД. Зменшення кількості закритих СПД протягом року | Дані статистичної звітності | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет | 2022-2023 |
| 1.2.6 | Створення об’єднання місцевих підприємців | Кількість членів об’єднання. Кількість проведених фахових зустрічей-консультацій | Покращення  місцевого бізнес-  клімату  Підвищення рівня  обґрунтованості  рішень місцевої влади в економічній  сфері | Зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території громади. Зменшення кількості  скарг місцевих  підприємців на дії  місцевої влади | Дані профільного підрозділу | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | --- | 2022-2024 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ГРОМАДА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ**



**Операційна ціль 1.3. Формування ефективної системи маркетингу громади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 1.3.1 | Оновлення презентаційно-іміджевих матеріалів про громаду | Розроблений пакет  інформаційних  матеріалів в  друкованій та  електронній формі  із застосуванням  кросплатформного  підходу | Збільшення промоційних можливостей громади залучення інвесторів, в т. ч. закордонних  Спрощення налагодження контактів з інвесторами та представлення їм пропозицій ТГ | Рівень зацікавленості територією громади серед потенційних інвесторів  Обсяг залучених  інвестицій | Щорічні звіти  профільного  підрозділу, дані статистичної звітності | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет | 2022 |
| 1.3.2 | Розташування на офіційній сторінці громади розділу, присвяченого можливостям співпраці місцевих підприємств | Діючий розділ, розташований на офіційній інтернет-сторінці громади | Збільшення промоційних можливостей місцевого бізнесу по відношенню до потенційних інвесторів | Збільшення ринкових можливостей місцевих підприємств | Інтернет-адреса розділу, кількість його відвідувачів | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет | 2022 |
| 1.3.3 | Опрацювання спеціалізованого багатомовного інтернет-ресурсу з представленням на ньому інвестиційних пропозицій громади (у співпраці із сусідніми громадами) | Діючий інвестиційний портал, розташований на офіційній інтернет-сторінці громади | Збільшення промоційних можливостей громади по відношенню до потенційних інвесторів | Збільшення зацікавлення територією громади серед потенційних інвесторів | Інтернет-адреса порталу, кількість відвідувачів порталу | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Бюджети громад-учасниць проекту | 2022-2024 |
| 1.3.4 | Стимулювання використання бренду громади усіма місцевими СПД (в т. ч. на пакуванні їхньої продукції) | Частка місцевих підприємств, які використовують бренд громади у своїй повсякденній господарській діяльності | Покращення інвестиційного іміджу громади | Рівень  зацікавленості  територією громади  серед потенційних  інвесторів. Збільшення ринкових можливостей місцевих підприємств | Дані внутрішнього моніторингу | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет, кошти місцевих СПД | 2022-2025 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ГРОМАДА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ**



**Операційна ціль 1.4. Розвиток рекреаційної пропозиції громади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 1.4.1 | Окреслення, означення культурних маршрутів на теренах громади із вказанням на них природних/ рекреаційних принад | Сформована інформаційна база рекреаційних, кількість сформованих та означених маршрутів | Формування іміджу громади як важливого культурного та рекреаційного центру регіону | Кількість внутрішніх і закордонних відвідувачів, що побували в громаді | Дані внутрішнього моніторингу | Відділ культури, спорту, сім’ї та молоді | Місцевий бюджет, кошти міжнародних програм МТД | 2022-2024 |
| 1.4.2 | Визначення та будівництво мережі велосипедних маршрутів у співпраці з сусідніми громадами | Кількість облаштованих вело- стоянок.  Кількість об лаштованих кілометрів велодоріжок | Покращення громадської комунікації  Збільшення рекреаційних можливостей в межах селища | Рівень задоволеності мешканців з якості дорожньої (зокрема – велосипедної) інфраструктури | Звіт за результатами реалізації проекту/ програми. | Відділ ЖКГ, транспорту, благоустрою та охорони навколишнього середовища | Місцевий бюджет, кошти міжнародних програм МТД | 2022-2026 |
| 1.4.3 | Облаштування місць малої рекреаційної інфраструктури на теренах громади (кемпінги, оглядові майданчики) | Кількість облаштованих об’єктів (в т. ч. оглядовий майданчик на найвищій точці громади та 8 чудес громади) | Формування рекреаційного іміджу громади | Рівень знань серед потенційних відвідувачів прорекреаційні можливості громади | Дані ринкових  досліджень | КП «Новоселицька міська тепломережа» | Місцевий бюджет, міжнародні та державні програми МТД | 2022-2027 |
| 1.4.4 | Формування у співпраці з місцевими підприємствами готельно-ресторанного бізнесу пропозиції гастрономічного туризму (для внутрішнього туриста) | Сформований узгоджений документ | Структуризація туристичної/ рекреаційної пропозиції громади | Кількість осіб з-поза громади, туристів, що відвідали громаду протягом визначеного проміжку часу (місяць, рік) | Дані внутрішнього моніторингу | Відділ культури, спорту, сім’ї та молоді | Місцевий бюджет | 2022-2024 |
| 1.4.5 | Відродження міжнародного музичного фестивалю, котрий базується на відомих музикантах, історично пов’язаних з громадою (на базі колишнього фестивалю «Від Черемоша до Прута») | Фестиваль, що проводиться із заданою періодичністю | Підвищення культурного та рекреаційного іміджу території | Кількість осіб, що  відвідали організований  захід | Звіт за  результатами  проведеного  заходу | Відділ культури, спорту, сім’ї та молоді | Український культурний фонд, кошти програм транскордонної співпраці, місцевий бюджет | 2023 |
| 1.4.6 | Розвиток річкового туризму із використанням потенціалу р. Прут | Кількість заходів, організованих на р. Прут протягом року | Підвищення рекреаційного іміджу території | Кількість осіб, які взяли участь у заходах як активні учасники та пасивні глядачі | Звіт за  результатами  проведених  заходів | ГО Новоселиця-Спрут, відділ культури, спорту, сім’ї та молоді | Місцевий бюджет, кошти учасників/ співорганізаторів | 2022-2027 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ГРОМАДА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ**

**Операційна ціль 1.5. Підвищення організаційної спроможності місцевого самоврядування**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 1.5.1 | Розвиток професійних компетенцій працівників міської ради | Кількість працівників органу самоврядування, що пройшли ту чи іншу форму підвищення кваліфікації | Підвищення якості роботи виконавчого органу ради | Рівень задоволеності мешканців якістю роботи працівників апарату міської ради | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Директори структурних підрозділів виконавчого органу ради громади | Місцевий бюджет, приватні кошти, зовнішні програми допомоги – державні та міжнародні | 2021-постійно |
| 1.5.2 | Реорганізація роботи виконавчого підрозділу, відповідального за залучення зовнішніх ресурсів та управління стратегією розвитку громади | Реорганізований підрозділ з розширеним профілем компетенцій та збільшеним штатом працівників | Підвищення якості роботи місцевої влади у сфері залучення зовнішніх ресурсів та моніторингу/ актуалізації стратегії | Збільшення залучених коштів із зовнішніх ресурсів для реалізації важливих проектів місцевого розвитку | Щорічний звіт підрозділу | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет | 2023-2024 |
| 1.5.3 | Впровадження системи оцінювання мешканцями якості публічних послуг | Діюча система оцінювання | Покращення якості зворотного зв’язку між владою та мешканцями громади | Рівень задоволеності мешканців якістю роботи працівників апарату міської ради | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Відділ орг.-інф. роботи, розгляду звернень громадян, звітності, контролю та архівної справи | Місцевий бюджет | 2022-постійно |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ГРОМАДА РОЗВИНУТОЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПРОЖИВАННЯ**

**Операційна ціль 2.1. Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 2.1.1 | Розвиток мережі зупинок громадського транспорту вздовж основних доріг (за єдиним стилістичним оформленням) | Кількість встановлених зупинок (відповідно до розробленого проекту) | Створення приязних об’єктів в публічному просторі на теренах громади, в тому числі для різних груп мешканців (місця для пасивного відпочинку старших осіб; простір, придатний для маломобільних груп населення та сімей з малими дітьми і т.п.) | Збільшення рівня задоволеності мешканців з користування інфраструктурою публічного транспорту.  Збільшення рівня безпеки на дорогах | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, кошти спонсорів | 2022-2025 |
| 2.1.3 | Ремонт дорожнього покриття комунальних доріг | Кількість кілометрів відремонтованих доріг | Покращання транспортної комунікації  Підвищення рівня безпеки на дорогах  Підвищення рівня комфорту пішоходів | Рівень задоволення мешканців дорожньою інфраструктурою  Кількість ДТП | Статистичні дані УВС  Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Міський голова, міська рада, старости | Місцевий бюджет, державний бюджет (в т. ч. ДФРР) | 2022-2027 |
| 2.1.4 | Облаштування пішохідних переходів пристосованих до людей з особливими потребами, маломобільних груп, сімей з малими дітьми | Кількість облаштованих об’єктів | Підвищення рівня мобільності та самостійності осіб з інвалідністю  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху | Рівень задоволеності осіб з інвалідністю місцевою дорожньою  інфраструктурою  Зростання соціальної інтеграції осіб з інвалідністю | Звіт за результатами реалізації проекту  Дослідження умов  проживання та якості публічних послуг | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, державний бюджет (в т. ч. ДФРР) | 2022-2024 |
| 2.1.5 | Облаштування пішохідної інфраструктури вздовж дороги державного значення H-03, доступної для усіх соціальних груп громади | Довжина побудованих/ відновлених тротуарних доріжок | Підвищення рівня мобільності та самостійності пішоходів, в тому числі для неповносправних осіб, осіб пенсійного віку, сімей з малими дітьми. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху | Рівень задоволеності мешканців з користання місцевою дорожньою інфраструктурою | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, державний бюджет (в т. ч. ДФРР) | 2022-2025 |
| 2.1.6 | Облаштування нових та відновлення існуючих водовідвідних каналів вздовж основних доріг (Новоселиця, Маршинці, Зелений Гай) | Довжина відновлених та облаштованих водовідвідних каналів | Забезпечення якісного обслуговування дорожньої інфраструктури | Продовження терміну експлуатації доріг з асфальтним покриттям | Моніторинг поточного стану дорожньої інфраструктури | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, державний бюджет | 2022-2025 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ГРОМАДА РОЗВИНУТОЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПРОЖИВАННЯ**



**Операційна ціль 2.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального майна**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 2.2.1 | Реконструкція діючих каналізаційних очисних споруд з впровадженням новітніх технологій по переробці мулу та сучасних систем знезараження очищених стічних вод | Кількість споруд, на яких проведена реконструкція відповідно до визначених технічних умов | Підвищення рівня очищення стічних вод | Рівень шкідливих речовин/ домішок, які збуваються зі стічними водами у природні водойми | Результати періодичного моніторингу стічних вод  Звіт за результатами реалізації проекту | Перший заступник міського голови  Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, ДФРР, кошти міжнародних програм МТД | 2022-2027 |
| 2.2.2 | Будівництво та реконструкція локальних очисних споруд (компактних блоків закритого типу) в селах громади | Кількість побудованих/ реконструйованих очисних споруд | Підвищення рівня очищення стічних вод | Рівень шкідливих речовин/ домішок, які збуваються зі стічними водами у природні водойми  Кількість домогосподарств/ об’єктів, підключених до очисних споруд | Результати періодичного моніторингу стічних вод  Звіт за результатами реалізації проекту | Старости  Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, ДФРР, кошти міжнародних програм МТД | 2022-2027 |
| 2.2.3 | Технічна модернізація мереж централізованого водопостачання та водовідведення в м. Новоселиця | Замінене обладнання відповідно до технічної специфікації  Встановлені частотні насоси (кількість) | Покращання якості послуг водопостачання  Покращання привабливості громади як місця для проживання i ведення бізнесу | Рівень задоволення мешканців діяльністю мережі водопостачання | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Директор КП | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди МТД | 2022-2027 |
| 2.2.4 | Заміна мереж водопостачання та водовідведення з використанням енергозберігаючих технологій | Довжина замінених водопровідних та каналізаційних трубопроводів | Підвищення якості надання послуг з водовідведення  Покращення місцевої екологічної ситуацій | Рівень шкідливих речовин/ домішок, які збуваються зі стічними водами у природні водойми | Звіт за результатами реалізації проекту | Директор КП | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди МТД | 2022-2027 |
| 2.2.5 | Придбання спеціалізованої комунальної техніки для потреб утримання місцевого дорожнього господарства | Придбана та введена в експлуатацію:  - господарства комбінованої дорожньої машини з поливним та  піскорозкидальним обладнанням;  - грейдер | Підвищення ефективності робіт з утримання місцевого дорожнього господарства | Рівень задоволення мешканців дорожньою інфраструктурою | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Директор КП | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди МТД | 2022-2025 |
| 2.2.6 | Розширення меж діючих кладовищ | Площа, на яку проведено розширення меж кладовищ | Забезпечення належних умов для надання ритуальних послуг | Рівень задоволеності мешканців з надання ритуальних послуг | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 2022-2023 |


**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ГРОМАДА РОЗВИНУТОЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПРОЖИВАННЯ**



**Операційна ціль 2.3. Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 2.3.1 | Розвиток та модернізація системи освітлення місць громадського користування | Кількість встановлених об’єктів освітлення  Проведені відповідно до ПКД роботи з модернізації системи освітлення місць громадського користування | Зменшення витрат з місцевого бюджету на освітлення.  Підвищення рівня безпеки та естетики місць громадського користування | Видатки бюджету на освітлення  Рівень задоволеності мешканців з естетики місць громадського користування | Звіт за результатами реалізації видаткової частини місцевого бюджету.  Дослідження умов проживання та якості публічних послуг. | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, міжнародні фонди МТД, кошти мешканців | 2022-2027 |
| 2.3.2 | Оновлення в с. Котелеве існуючих повітряних ліній на самонесучі ізольовані | Придбання економічних, енергоефективних  проводів, їх монтаж | Зменшення витрат з місцевого бюджету на освітлення | Видатки бюджету на освітлення | Звіт за результатами реалізації видаткової частини місцевого бюджету | Староста с. Котелеве | Місцевий бюджет | 2022 |
| 2.3.3 | Реконструкція системи управління освітленням  (в т. ч. встановлення нових шаф керування) | Введена в експлуатацію система автоматичного управління системою вуличного освітлення | Зменшення витрат з місцевого бюджету на освітлення | Видатки бюджету на освітлення | Звіт за результатами реалізації видаткової частини місцевого бюджету | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва |  | -2027 |
| 2.3.4 | Встановлення камер відеоспостереження в публічних місцях, що потребують особливої уваги | Кількість встановлених камер відеоспостереження | Збільшення рівня безпеки мешканців в місцях громадського користування | Кількість зафіксованих відео-системою правопорушень | Щорічні звіти за результатами роботи | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Міський бюджет, кошти міжнародних програм МТД | 2022-2024 |
| 2.3.5 | Заснування Центру безпеки громади | Введений в експлуатацію об’єкт | Підвищення рівня громадської безпеки місцевих мешканців та приїжджих | Рівень задоволеності мешканців та приїжджих рівнем громадської безпеки | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг  Дані щорічного моніторингу | Міський голова, міська рада | Місцевий бюджет, міжнародні фонди МТД, кошти мешканців | 2022-2025 |
| 2.3.6 | Розвиток мережі безпекової інфраструктури в громаді | Реконструйоване приміщення ДЕПО  Кількість відкритих нових/ реконструйованих поліцейських станцій в селах громади | Підвищення рівня громадської безпеки місцевих мешканців та приїжджих | Рівень задоволеності мешканців та приїжджих рівнем громадської безпеки | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг  Дані щорічного моніторингу | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Старости | Місцевий бюджет, міжнародні фонди МТД, кошти мешканців | 2022-2025 |
| 2.3.7 | Облаштування зон відпочинку/ паркових зон у населених пунктах громади (з доступністю різних груп населення (в тому числі старших осіб, неповносправних, сімей з малими дітьми | Кількість облаштованих зон відпочинку/ паркових зон | Зростання рекреаційних/ відпочинкових можливостей для мешканців | Рівень задоволеності  мешканців з  користання  відпочинковими  зонами | Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Старости | Місцевий бюджет, міжнародні фонди МТД | 2022-2025 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ГРОМАДА РОЗВИНУТОЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПРОЖИВАННЯ**



**Операційна ціль 2.4. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 2.4.1 | Впровадження системи обліку води в усіх комунальних установах | Кількість установ/ будівель, в яких встановлено лічильники обліку води | Зменшення витрат з місцевого бюджету на утримання комунального господарства (в частині витрат на водопостачання) | Видатки комунальних установ на послуги з водопостачання | Звіт за результатами річної роботи установ | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Місцевий бюджет | 2021-2023 |
| 2.4.2 | Запровадження програмного забезпечення для проведення  енергомоніторингу усіх будівель муніципальної власності | Кількість об’єктів комунальної власності, охоплених системою енергомоніторингу | Зменшення витрат з місцевого бюджету на утримання комунального господарства (в частині витрат на електроенергію) | Видатки комунальних установ на електроенергію | Звіт за результатами річної роботи установ | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Місцевий бюджет, міжнародні фонди МТД | 2021-2023 |
| 2.4.3 | Проведення енергоаудитів  будівель комунальної власності | Кількість будівель, в яких проведено енергоаудит | Інформаційне забезпечення проведення заходів з енергозбереження | Розроблений перелік першочергових заходів з енерго-збереження комунальних будівель громади | Звіт за результатами реалізації проекту/ програми | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, міжнародні фонди МТД | 2022-2027 |
| 2.4.4 | Проведення термомодернізації будівель комунальної сфери | Кількість комунальних будинків, у яких проведено термомодернізацію | Зменшення витрат з місцевого бюджету на опалення об’єктів комунальної власності.  Збільшення функціональності будинків громадського призначення | Видатки бюджету на електроенергію та опалення.  Рівень задоволеності мешканців з функціональності будинків, що знаходяться в комунальних власності | Звіт за результатами реалізації проекту/ програми.  Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва  Директори установ | Місцевий бюджет, міжнародні фонди МТД, кошти мешканців | постійно |
| 2.4.5 | Модернізація комунальних котелень та заміна котлів на енергоефективні та/або з використанням альтернативних джерел енергії | Кількість модернізованих котелень | Зменшення витрат з місцевого бюджету на утримання комунального господарства (в частині витрат на теплопостачання) | Видатки комунальних установ на теплопостачання | Звіт за результатами річної роботи установ | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди МТД | 2022-2025 |


**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ГРОМАДА ВИСОКИХ ЕКОЛОГІЧНИХТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ**



**Операційна ціль 3.1. Ефективна система поводження з ТПВ та їх утилізації**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 3.1.1 | Закупівля спецтехніки для збору та транспортування ТПВ | Закуплена техніка  згідно із визначеною  технічною  специфікацією | Підвищення рівня  ефективності роботи  КП по підтримці  екологічного стану середовища у  належному рівні | Рівень задоволеності мешканців з чистоти навколишнього середовища громади | Звіт за  результатами  реалізації проекту.  Дослідження умов проживання та  якості публічних  послуг | Директор КП | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди МТД | 2022-2024 |
| 3.1.2 | 100% охоплення території громади системою збирання сміття | Діюча на усій  території система  організованого  вивозу твердих  побутових відходів | Забезпечення чистоти  навколишнього  середовища.  Покращення  естетичного вигляду  громадського простору  громади | Рівень задоволеності  мешканців з чистоти  навколишнього  середовища громади | Звіт за результатами  реалізації проекту/  програми.  Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Міський голова, старости,  директор КП | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди МТД | 2022-2027 |
| 3.1.3 | Встановлення сортувальної лінії ТПВ на території міського  полігону | Побудована станція  для прийому та  сортування відходів | Модернізація системи  поводження з ТПВ.  Охорона  навколишнього  середовища | Рівень задоволеності  мешканців з чистоти  навколишнього  середовища громади | Звіт за  результатами  реалізації  проекту/  програми.  Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Директор КП,  сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди МТД | 2022-2027 |
| 3.1.4 | Формування системи заходів інформаційно-просвітницького характеру щодо поводження мешканців з ТПВ | Розроблена та втілена система заходів, котра охоплює усі верстви населення (дітей дошкільного віку, школярів, молодь, осіб віком 35+ рр.) | Формування екологічної свідомості мешканців | Кількість випадків утворення несанкціонованих сміттєзвалищ | Звіт за результатами  реалізації проекту/  програми | Відділ орг.-інф. роботи, розгляду звернень громадян, звітності, контролю та архівної справи | Місцевий бюджет | 2022 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ГРОМАДА ВИСОКИХ ЕКОЛОГІЧНИХТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ**



**Операційна ціль 3.2. Громада здорового способу життя, активного туризмута дружня до довкілля**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 3.2.1 | Технічне оснащення КУ «ФОК «Новоселиця» згідно із сучасними потребами | Закуплений інвентар відповідно до узгодженого переліку | Розширення можливостей для заняття спортом місцевих мешканців (в т. ч. спортсменів) | Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом | Звіт за результатами реалізації проекту  Результати спортсменів на змаганнях усіх рівнів | Директор КУ «ФОК «Новоселиця» | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми МТД | 2021-2025 |
| 3.2.2 | Розвиток мережі сучасних мультифункціональних спортивних майданчиків із врахуванням потреб як хлопців, так і дівчат | Кількість встановлених спортивних об’єктів | Збільшення  можливостей відпочинку та заняття спортом для місцевих мешканців | Рівень задоволеності мешканців з користання відпочинкового простору | Дослідження  умов проживання та якості публічних послуг | Заст. міського голови з питань діяльності ВО ради | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми МТД | 2021-2025 |
| 3.2.3 | Розширення мережі дитячих майданчиків, доступних також для сімей з малими дітьми | Кількість встановлених дитячих майданчиків | Збільшення  можливостей відпочинку та заняття спортом для місцевих мешканців | Рівень задоволеності мешканців з користання відпочинкового простору | Дослідження  умов проживання та якості публічних послуг | Нач. відділу культури, спорту, сім’ї та молоді | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми МТД | 2021-2025 |
| 3.2.4 | Розроблення та реалізація програми надання матеріально-технічної підтримки громадським організаціям, які діють у сферах туризму, активізації різних верств населення (молоді, жінок, осіб пенсійного віку) | Затверджена цільова програма із вказанням розміру щорічного фінансового забезпечення | Підтримка громадської активності мешканців, в т. ч. у сфері спорту | Кількість осіб, що беруть активну участь в діяльності ГО, дотичних до сфери спорту | Звіт за результатами реалізації проекту | Нач. відділу культури, спорту, сім’ї та молоді  Нач. відділу економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет, спонсорські кошти | 2021-2025 |
| 3.2.5 | Імплементація комплексної програми підтримки громадських екологічних ініціатив | Затверджена цільова програма із вказанням розміру щорічного фінансового забезпечення | Підтримка громадської активності мешканців, в т. ч. в екологічній сфері | Кількість заходів екологічного спрямування, реалізованих за рік  Кількість осіб, що взяли участь в заходах екологічного спрямування за рік | Звіт за результатами реалізації проекту | Відділ ЖКГ, транспорту, благоустрою та охорони навк. середовища | Місцевий бюджет, спонсорські кошти | 2021-2025 |
| 3.2.6 | Проведення «Днів зеленої громади» на періодичній основі | Захід, що проводиться із щороку (open-air-фестиваль, висадка зелених насаджень) | Підтримка громадської активності мешканців, в т. ч. в екологічній сфері | Кількість заходів екологічного спрямування, реалізованих за рік  Кількість осіб, що взяли участь в заходах екологічного спрямування за рік | Звіт за результатами реалізації проекту | Відділ ЖКГ, транспорту, благоустрою та охорони навк. середовища | Місцевий бюджет, міжнародні програми МТД | 2022-періодично |
| 3.2.7 | Проведення екологічних акцій очищення берегів річок та озер, території лісосмуг | Проведення тематичних заходів щомісяця (із залученням молоді, широкої громадськості) | Підтримка громадської активності мешканців, в т. ч. в екологічній сфері | Кількість заходів екологічного спрямування, реалізованих за рік  Кількість осіб, що взяли участь в заходах екологічного спрямування за рік | Звіт за результатами реалізації проекту | Відділ ЖКГ, транспорту, благоустрою та охорони навк. середовища | Місцевий бюджет | 2022-періодично |
| 3.2.8 | Проведення волонтерських навчань на базі «Новоселиця – СПРУТ» | Організація (щороку) навчання та змагань на предмет реагування на стихійні лиха | Популяризація волонтерського руху  Готовність громадськості до активної участі в подоланні/ запобіганні наслідків стихійних явищ | Кількість осіб, що взяли участь в навчанні/ змаганнях | Звіт за результатами реалізації проекту | Керівний ГО «Новоселиця-СПРУТ» | Місцевий бюджет, спонсорські кошти | 2022-періодично |
| 3.2.9 | Капітальний ремонт центрального стадіону м. Новоселиця | Проведені роботи відповідно до ПКД | Розширення можливостей для заняття спортом місцевих мешканців (в т. ч. спортсменів) | Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом | Звіт за результатами реалізації проекту  Результати спортсменів на змаганнях усіх рівнів | Заст. міського голови з питань діяльності ВО ради | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми МТД, спонсорські кошти | 2023-2027 |
| 3.2.10 | Технічне переоснащення спортивного залу для занять дзюдо в м. Новоселиця | Проведені роботи відповідно до ПКД | Розширення можливостей для заняття спортом місцевих мешканців (в т. ч. спортсменів) | Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом | Звіт за результатами реалізації проекту  Результати спортсменів на змаганнях усіх рівнів | Заст. міського голови з питань діяльності ВО ради  Нач. відділу культури, спорту, сім’ї та молоді | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми МТД | 2022-2024 |
| 3.2.11 | Технічне переоснащення велобази Новоселицького ФОК «Колос» | Придбаний інвентар для тренувань  Відремонтована траса | Розширення можливостей для заняття спортом місцевих мешканців (в т. ч. спортсменів) | Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом | Звіт за результатами реалізації проекту  Результати спортсменів на змаганнях усіх рівнів | Нач. відділу культури, спорту, сім’ї та молоді | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми МТД | 2025-2026 |
| 3.2.12 | Капітальний ремонт комунального тенісного корту м. Новоселиця | Введений в експлуатацію об’єкт після проведених ремонтних робіт | Розширення можливостей для заняття спортом місцевих мешканців (в т. ч. спортсменів) | Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом | Звіт за результатами реалізації проекту  Результати спортсменів на змаганнях усіх рівнів | Заст. міського голови з питань діяльності ВО ради  Нач. відділу культури, спорту, сім’ї та молоді | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми МТД | 2022-2025 |
| 3.2.13 | Капітальний ремонт волейбольного майданчика в м. Новоселиця | Введений в експлуатацію об’єкт після проведених ремонтних робіт | Розширення можливостей для заняття спортом місцевих мешканців (в т. ч. спортсменів) | Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом | Звіт за результатами реалізації проекту  Результати спортсменів на змаганнях усіх рівнів | Заст. міського голови з питань діяльності ВО ради  Нач. відділу культури, спорту, сім’ї та молоді | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми МТД | 2025-2026 |
| 3.2.14 | Налагодження співпраці з футбольними школами України | Кількість підписаних меморандумів про співпрацю  Кількість реалізованих спільних заходів | Підвищення престижу/ іміджу спортивних організацій громади | Кількість дітей, залучених до активного заняття спортом (в т. ч. футболом) | Річний звіт начальника профільного відділу | Нач. відділу культури, спорту, сім’ї та молоді | Місцевий бюджет | 2022-постійно |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ГРОМАДА ВИСОКИХ ЕКОЛОГІЧНИХТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ**

****

**Операційна ціль 3.3. Підвищення безпеки мешканців від негативних наслідків повеней**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 3.3.1 | Будівництво захисної дамби на р. Прут в межах с. Маршинці | Введений в експлуатацію об’єкт | Забезпечення захисту  мешканців прибережної  лінії від негативних  наслідків повеней | Рівень матеріальної шкоди мешканців від річкових повеней | Кількість звернень  та мешканців щодо  відшкодування  матеріальних шкод,  завданих повенями,  середній розмір  шкоди (в грн.)  Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Міський голова, староста | Державний, обласний та міський бюджети | 2022 |
| 3.3.2 | Проведення  робіт з укріплення берегів р. Прут на відрізку від Зеленого Гаю до Маршинців | Укріплені берегова лінія річки на вказаному її відрізку | Забезпечення захисту  мешканців прибережної  лінії від негативних  наслідків повеней | Рівень матеріальної  шкоди мешканців від річкових повеней | Кількість звернень  та мешканців щодо  відшкодування  матеріальних шкод,  завданих повенями,  середній розмір  шкоди (в грн.)  Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Міський голова, міська рада | Державний, обласний та міський бюджети | 2022-2027 |
| 3.3.3 | Розроблення системи правил користування місцевими водоймами, яка передбачає регулювання рівня води у них, водовідвідні канали місцевих водойм | Розроблені та введені в дію правила | Забезпечення захисту  мешканців прибережної  лінії від негативних  наслідків повеней | Рівень матеріальної  шкоди мешканців від річкових повеней | Кількість звернень  та мешканців щодо  відшкодування  матеріальних шкод,  завданих повенями,  середній розмір  шкоди (в грн.) | Міська рада  Відділ ЖКГ, транспорту, благоустрою та охорони навколишнього середовища | --- | постійно |
| 3.3.4 | Інвентаризація гідроспоруд | Проведена інвентаризація об’єктів | Інформаційне забезпечення процесу захисту  мешканців  від негативних  наслідків повеней | Наявна повна інформація про діючі на території громади гідроспоруди | Звіт за результатами реалізації проекту | Відділ ЖКГ, транспорту, благоустрою та охорони навколишнього середовища | Місцевий бюджет | 2021-2022 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ГРОМАДА ВИСОКИХ ЕКОЛОГІЧНИХТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ**



**Операційна ціль 3.4. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 3.4.1 | Створення на базі приймального відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги | Введений в експлуатацію об’єкт зміненого профілю | Підвищення оперативності та якості надання медичної допомоги населенню | Рівень задоволеності мешканців якістю надання послуг екстреної медичної допомоги | Дослідження рівня задоволеності якістю надання медичних послуг | Міська рада, директор КНП «Новоселицька лікарня» | Місцевий бюджет, власні кошти, спонсорські кошти | 2021-2022 |
| 3.4.2 | Завершення будівництва пологового відділення | Введений в експлуатацію об’єкт | Підвищення якості медичної допомоги при пологах | % випадків відхилення від нормального протікання пологів  % недоношених дітей, виписаних без критичних для їхнього життя патологій | Статистична звітність лікарні | Міська рада, директор КНП «Новоселицька лікарня» | Місцевий бюджет, власні кошти, спонсорські кошти | 2021-2022 |
| 3.4.3 | Ремонт терапевтичного відділення №2 (3 поверх) | Відремонтоване відділення | Надання високої  якості лікування в закладах охорони здоров’я на території громади  Покращання умов  праці працівників  сфери охорони  здоров’я та одночасно комфорту осіб, які користаються послугами сфери  охорони здоров’я | Рівень задоволення  мешканців  доступністю  медичних послуг  Рівень задоволення  працівників умовами  праці | Акт приймання-  передачі робіт  Дослідження  умов життя та  якості публічних  послуг | Директор КНП «Новоселицька лікарня» | Місцевий бюджет, власні кошти | 2021 |
| 3.4.4 | Капітальний ремонт харчоблоку лікарні | Відремонтоване приміщення харчоблоку | Покращання умов  праці працівників  сфери охорони  здоров’я та одночасно комфорту осіб, які користаються  послугами сфери  охорони здоров’я | Рівень задоволення  мешканців  доступністю  медичних послуг  Рівень задоволення працівників умовами праці | Акт приймання-  передачі робіт  Дослідження  умов життя та  якості публічних  послуг | Директор КНП «Новоселицька лікарня» | Місцевий бюджет, власні кошти | 2022-2023 |
| 3.4.5 | Оновлення спеціалізованого медичного обладнання (томограф, УЗД-апарат, гістероскоп) | Встановлене та введене в експлуатацію обладнання | Покращення діагностики хворіб серед мешканців громади | Кількість звернень в лікарню щодо діагностики хворіб | Звіт про виконання  проекту  Дослідження  умов життя та  якості публічних  послуг | Директор КНП «Новоселицька лікарня» | Місцевий бюджет, власні кошти, міжнародні програми МТД | 2021-2023 |
| 3.4.6 | Капітальний ремонт даху «Новоселицької лікарні» | Проведені роботи з капітального ремонту даху | Покращення умов функціонування установи | Відсутність впливу погодних умов на верхні поверхи будівлі | Звіт про  виконання  проекту | Директор КНП «Новоселицька лікарня» | Місцевий бюджет, міжнародні програми МТД | 2022-2023 |
| 3.4.7 | Оптимізація мережі закладів охорони здоров’я первинної ланки | Діюча мережа відповідно до планів оптимізації (АЗПСМ, ФП, пункти здоров’я) | Підвищення ефективності надання медичних послуг на первинній ланці охорони здоров’я | Рівень задоволення  мешканців  доступністю  медичних послуг | Річний звіт за результатами діяльності установи, дослідження  умов життя та  якості медичних  послуг | Селищна рада, директор ЦПМСД «Промінь здоров’я» | Місцевий бюджет | 2021-2022 |
| 3.4.8 | Створення мультидисциплінарних бригад надання первинної медико-санітарної допомоги | Створено кардіологічну, гінекологічну, терапевтичну бригади | Підвищення якості  медичних послуг | Рівень задоволеності  мешканців якістю  надання медичних  послуг | Дослідження рівня  задоволеності  якістю надання  медичних послуг | Директор ЦПМСД «Промінь здоров’я» | Місцевий бюджет, власні кошти | 2021-2022 |
| 3.4.9 | Введення платних послуг в КНП «Центр «Промінь здоров’я» | Ухвалено положення про платні послуги | Підвищення ефективності роботи установи | Кількість пацієнтів, що скористалися платними послугами, які надає установа | Фінансова звітність підприємства | Міська рада, директор ЦПМСД «Промінь здоров’я» | --- | 2021 |
| 3.4.10 | Відкриття спеціалізованої кімнати для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Діюча спеціалізована кімната | Забезпечення первинної реабілітації осіб, що постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Кількість осіб, що скористались послугами спеціалізованої кімнати | Статистична звітність ЦПМСД «Промінь здоров’я» | Директор ЦПМСД «Промінь здоров’я» | Місцевий бюджет, власні кошти, кошти зовнішніх програм МТД – міжнародні і державні | 2022-2023 |
| 3.4.11 | Опрацювання положення щодо надання ЦНСП послуги з патронату дитини | Запроваджена послуги з патронату дитини | Підвищення рівня соціальної підтримки дітей, що потребують особливої уваги | Кількість дітей, що скористались послугою з патронату дитини | Статистична звітність комунальної установи | Директор Центру надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 2021-2022 |
| 3.4.12 | Надання платних соціальних послуг КУ «Центр надання соціальних послуг Новоселицької міської ради» | Ухвалено положення про платні послуги | Підвищення ефективності роботи установи | Кількість осіб, що скористалися платними послугами  Надходження від наданих платних послуг | Фінансова звітність підприємства |  |  |  |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. ГРОМАДА – ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ**

**Операційна ціль 4.1. Якісна освіта**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 4.1.1 | Забезпечення стовідсоткового використання варіативної складової освітньої програми | 100% наповнення годин варіативної складової освітньої програми профільними заняттями | Зростання можливостей самореалізації для місцевих дітей та молоді | Кількість дітей, які відвідують заняття варіативної складової освітньої програми | Звіти керівників ЗЗСО  Результати моніторингу діяльності шкіл | Керівники ЗЗСО громади | Місцевий бюджет | 2021-2022 |
| 4.1.2 | Реалізація програми «Обдарована дитина» на 2021-2023 рр. | 100% фінансування програми | Стимулювання обдарованих дітей до максимального використання власного потенціалу | Результати ЗНО  Кількість випускників ЗЗСО громади, що вступили у ЗВО | Сайт vstup.edebo.gov.ua | Відділ освіти, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | 2022-2023 |
| 4.1.3 | Розширення співпраці педагогічних колективів закладів освіти та  батьків у підготовці дітей до школи | Проведення за узгодженим планом-графіком:  - батьківські консультації,  - лекторії,  - «Школа для батьків» | Сприяння кращій підготовці дітей-майбутніх учнів до навчання у школі | Кількість дітей, які отримують рівень діагностувального оцінювання вище «початкового» (згідно із Методичними рекомендаціями МОН) | Спеціалізована форма оцінювання учнів покаткових класів | Відділ освіти, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | 2022-2024 |
| 4.1.4 | Сприяння підготовці учнів до зовнішнього незалежного  оцінювання | Проведення «канікулярних шкіл» для учнів випускних класів з предметів, які виносяться на ЗНО | Підвищення рівня підготовки учнів до успішної здачі профільного ЗНО | Результати ЗНО  Кількість випускників ЗЗСО громади, що вступили у ЗВО | Сайт vstup.edebo.gov.ua | Керівники ЗЗСО громади | Місцевий бюджет | 2021-щороку |
| 4.1.5 | Запровадження систематичного моніторингу потреб дітей та молоді  у додатковій освіті та удосконалення системи психодіаг-ностичних досліджень, спрямованих на пошук обдарованих дітей та молоді | Діюча практика індивідуального підходу щодо моніторингу учнівських вмінь і навичок виявлення обдарованих дітей | Зростання можливостей самореалізації для місцевих дітей та молоді | Кількість дітей, які відвідують заняття варіативної складової освітньої програми | Сайт vstup.edebo.gov.ua | Відділ освіти, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | 2022 |
| 4.1.6 | Завершення процесу оптимізації мережі ЗЗСО громади згідно із розробленою концепцією | Оптимізована мережа ЗЗСО відповідно до попередньо визначених критеріїв | Підвищення ефективності організації освітнього процесу із використанням діючої мережі ЗЗСО громади | Рівень задоволеності мешканців якістю надання послуг середньої освіти | Дослідження рівня  задоволеності  якістю надання  освітніх послуг | Відділ освіти керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | 2022-2024 |
| 4.1.7 | Розвиток мережі комунальних дошкільних закладів | Кількість відкритих нових ЗДО із вказанням населених пунктів  Площа (м2) відкритих нових приміщень в діючих ЗДО | Збільшення можливостей отримання дошкільної освіти комунальними установами громади | Збільшення місткості комунальних установ дошкільної освіти | Звіт за результатами реалізації проекту | Міська рада, відділ освіти | Державний бюджет ( в т. ч. ДФРР), місцевий бюджет, міжнародні фонди МТД | 2022-2026 |
| 4.1.8 | Пристосування об’єктів освітньої інфраструктури до потреб дітей з особливими потребами | 100% об’єктів освітньої інфраструктури громади відповідають потребам дітей з особливими потребами, визначеним МОН | Забезпечення повноцінної інклюзивності освітнього процесу | Усі школи та дитячі садки пристосовані до потреб дітей з особливими потребами | Звіт за результатами реалізації проекту | Відділ освіти керівники ЗЗСО | Державний бюджет ( в т. ч. ДФРР), обласний та місцевий бюджет, міжнародні фонди МТД | 2022-2027 |
| 4.1.9 | Забезпечення використання онлайн ресурсів в освітньому процесі  освітніх закладів | Наявна інфраструктура (доступ до швидкісного інтернет-зв’язку, обладнання), яка забезпечує якісний освітній процес в онлайн-форматі | Якісна організація освітнього процесу в режимі онлай-навчання | Рівень задоволеності  мешканців якістю  надання послуг  середньоı̈ освіти | Дослідження рівня  задоволеності  якістю надання  освітніх послуг | Відділ освіти, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | 2022-2024 |
| 4.1.11 | Запровадження у закладах освіти вивчення та використання  міжнародної практики проектного менеджменту | Кількість осіб з викладацького складу, що пройшли навчання з проектного менеджменту | Підвищення ефективності використання робочого часу навчальним та адміністративним персоналом ЗЗСО | % підготовленого вчителями шкіл нового/оновленого навчально-методичного матеріалу | Індивідуальні звіти вчителів, керівників ЗЗСО | Відділ освіти, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет, міжнародні фонди МТД | 2022-2024 |
| 4.1.12 | Створення екологічних гуртків і проведення екологічних конкурсів | Кількість заходів, що організовуються тематичними гуртками, які діють при школах громади | Підвищення екологічної свідомості учнів | Кількість і важкість  дій, які шкодять  довкіллю  Рівень задоволення мешканців станом  природного  середовища | Статистичні дані  Дослідження  умов життя та  якості публічних послуг | Відділ освіти, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | 2022-2027 |
| 4.1.13 | Впровадження в освітній процес на рівні 9-11 класів факультативного курсу «Організація  власного бізнесу» | Розроблена навчальна програма курсу  Запроваджений факультативний курс в ЗЗСО громади | Підвищення рівня економічної грамотності серед місцевої молоді | Кількість переможців місцевих/ регіональних конкурсів економічного спрямування |  |  | Місцевий бюджет | 2022-2023 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. ГРОМАДА – ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ**

**Операційна ціль 4.2. Активна та культурно розвинута громада**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 4.2.1 | Інституційна реорганізація мережі закладів культури громади | Створена інтегрована мережа закладів культури з центром в м. Новоселиця | Покращення якості культурних послуг | Збільшення можливостей реалізації культурних  проектів на теренах громади згідно із зростаючими потребами | Дослідження умов проживання та  якості публічних послуг | Начальник відділу культури, директори установ культури | Місцевий бюджет | 2021-2022 |
| 4.2.2 | Оновлення матеріально-технічної бази об’єктів інфраструктури культури | Закуплена техніка відповідно до попередньо узгодженого переліку та кошторису | Покращення якості культурних послуг | Збільшення можливостей реалізації культурних проектів на теренах громади | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Начальник відділу культури, заступник міського голови з питань діяльності ВО ради, директори установ культури | Буковинський культурний фонд, Український культурний фонд, обласний і місцевий бюджети | 2022-2027 |
| 4.2.3 | Проведення ремонтів та реконструкцій закладів культури громади | с. Рокитне – проведений 0капітальний ремонт і перекрито даху публічної бібліотеки;  Проведено заміну вікон у бібліотеці с. Котелеве | Покращення якості культурних послуг | Збільшення можливостей реалізації культурних проектів на теренах громади | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Міський голова, начальник відділу культури | Обласний і місцевий бюджети, міжнародні програми МТД, спонсорські кошти | 2022-2027 |
| 4.2.4 | Реорганізація комунальних бібліотечних установ в багатопрофільні заклади сучасного типу (медіатеки, …) | Створені на базі бібліотек багатопрофільні заклади із широким спектром надаваних послуг | Покращення якості  культурних послуг | Рівень задоволеності різних вікових і соціальних груп жінок і чоловіків з культурноı̈ пропозиціı̈ | Звіт за результатами реалізаціı̈ програми  Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Начальник відділу культури, директор публічної бібліотеки м. Новоселиця | Обласний і місцевий бюджети, міжнародні програми МТД | 2022-2026 |
| 4.2.5 | Проведення в громаді тематичних заходів фолькльорно-етнічного характеру (згідно із сформованим календарем) | Кількість тематичних заходів/ фестивалів, приурочених до релігійних/ державних свят, які щорічно проводяться в громаді | Підвищення іміджу  громади як культурного центру | Кількість осіб (як місцевих, так і з-поза громади), які відвідали заходи | Звіт за результатами реалізації проектів | Начальник відділу культури, директор установ культури | Обласний і місцевий бюджети | 2022-2024 |
| 4.2.6 | Проведення в громаді щорічного міжнародного культурно-  мистецького фестивалю | Щорічне проведення фестивалю «Мерцішор» зі статусом «міжнародний» | Підвищення іміджу  громади як культурного центру | Кількість осіб (як місцевих, так і з-поза громади), які відвідали захід Кількість артистів/ колективів/ країн, що взяли участь у фестивалі | Звіт за результатами реалізації проекту | Міський голова, начальник відділу культури | Український культурний фонд, обласний і місцевий бюджети, міжнародні програми МТД, спонсорські кошти | 2022-перодично |
| 4.2.7 | Придбання та оновлення сценічного вбрання аматорських колективів громади | Придбані хорові костюми для вокальних груп «Ватра», «Букурія», «Мерцішор» | Збільшення можливостей самореалізації мешканців усіх вікових груп самореалізації у сфері культури | Рівень задоволеності  мешканців якістю  культурних послуг | Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Начальник відділу культури, директор установ культури | Місцевий бюджет, міжнародні програми МТД | 2022-2024 |
| 4.2.9 | Активізація роботи органів учнівського та студентського самоврядування | Кількість заходів, організованих студентським самоврядуванням протягом року | Збільшення можливостей самореалізації та самоорганізації дітей та молоді | Рівень задоволеності дітей та молоді якістю культурних послуг | Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Директори будинків культури, директори шкіл | Місцевий бюджет | 2022-2024 |
| 4.2.10 | Активізація роботи молодіжної ради | Кількість проектів, реалізованих Молодіжною радою (в т. ч. із залученням коштів міжнародних фондів МТД) | Збільшення можливостей самореалізації та самоорганізації місцевої молоді | Рівень задоволеності дітей та молоді якістю культурних послуг | Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Голова Молодіжної ради громади | Обласний і місцевий бюджети, міжнародні програми МТД | 2022-2024 |
| 4.2.11 | Створення та підтримка Молодіжного центру громади | Облаштоване діюче приміщення центру | Збільшення можливостей самореалізації та самоорганізації місцевої молоді | Рівень задоволеності дітей та молоді якістю культурних послуг | Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Директор установ культури, голова Молодіжної ради | Місцевий бюджет, міжнародні програми МТД, спонсорські кошти | 2024-2026 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. ГРОМАДА – ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ**

****

**Операційна ціль 4.3. Громада – активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 4.3.1 | Розвиток транскордонної співпраці за усіма напрямами життєдіяльності громади | Кількість опрацьованих та поданих до участі в конкурсі проектних пропозицій за рік | Збільшення міжнародної активності громади, в т. ч. в питанні участі у великих міжнародних проектах | Кількість міжнародних проектів/заходів за міжнародною участю, в яких громада брала протягом року | Звіт міського голови | Міський голова, відділ економічного розвитку | Міський бюджет, міжнародні програми МТД | 2022-постійно |
| 4.3.2 | Розширення міжнародної співпраці з іншими країнами | Підписані угоди/меморандуми про співпрацю з новими партнерами-громадами з країн ЄС | Збільшення міжнародної активності громади | Кількість міжнародних проектів/заходів за міжнародною участю, в яких громада брала протягом року | Звіт міського голови | Міський голова, відділ економічного розвитку | Міський бюджет, бюджети муніципалітетів країн ЄС | 2022-постійно |
| 4.3.3 | Підвищення кваліфікації працівників міської ради і комунальних закладів у сфері написання проектних заявок та управління проектами | Кількість працівників/годин, що пройшли навчання з проектного менеджменту | Підвищення ефективності роботи працівників міськради по залученню коштів міжнародних програм МТД | Підвищення % відібраних до фінансування проектних заявок | Звіт начальника відділу економічного розвитку | Відділ економічного розвитку | Міський бюджет, міжнародні програми МТД | постійно |
| 4.3.5 | Інституціалізація підтримки громадських організацій, які залучають ґрантові кошти | Опрацьоване Положення про підтримку діяльності місцевих ГО | Підвищення ефективності роботи з вирішення проблем місцевого розвитку за рахунок залучення ГО | Кількість коштів, ефективно освоєних місцевими ГО за результатами співпраці з міською владою | Звіт начальника відділу економічного розвитку |  | Міський бюджет, міжнародні програми МТД | 2022 |

## **Перелік скорочень**

**АЗПСМ** – амбулаторія загальної практики сімейної медицини

**ГО** – громадська організація

**ДТП** – дорожньо-транспортна пригода

**ДФРР** – державний фонд регіонального розвитку

**ЄС** – Європейський Союз

**ЖКГ** – житлово-комунальне господарство

**ЗВО** – заклад вищої освіти

**ЗЗСО** – заклад загальної середньої освіти

**ЗДО** – заклад дошкільної освіти

**ЗНО** – зовнішнє незалежне оцінювання

**ЗМІ** – засоби масової інформації

**ІКТ** – інформаційно-комп’ютерні технології

**КП** – комунальне підприємство

**КНП** – комунальне неприбуткове підприємство

**КМУ** – кабінет міністрів України

**КУ** – комунальна установа

**МОН** – Міністерство освіти і науки

**МТД** – матеріально-технічна допомога

**ПКД** – проектно-кошторисна документація

**СПД** – суб’єкт підприємницької діяльності

**ТГ** –територіальна громада

**ТПВ** – тверді побутові відходи

**ФП** – фельдшерсько пункт

**ЦНАП** – центр надання адміністративних послуг

**ЦНСП** – центр надання соціальних послуг

**ЦПМСД** – центр первинної медико-санітарної допомоги