|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль 1. Завдання 1.1** | | | | **Проєкт – Розробка правил благоустрою для Новоселицької МТГ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми/проекту  У Новоселицькій територіальній громаді функціонуютьПравила благоустрою м.Новоселиця (2013 р.).  Існуючі правила не охоплюють всю територію Новоселицької МТГ, до складу якої увійшли 13 сіл. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N/N** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **2021** | | | | **2022** | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **10** | **11** | **12** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.2.1 | Внести зміни до плану Новоселицької міської ради з регуляторної політики | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та охорони навколишнього середовища та відділ юридично - кадрової роботи |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Розробити проєкт Правил благоустрою Новоселицької МТГ (діючі розроблені для міста в 2013 р., потребують удосконалення) |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Розробити Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про затвердження Правил благоустрою Новоселицької МТГ» та М-Тес |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Провести громадське обговорення та висвітлити даний проєкт в засобах масової інформації, сайті міської ради. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Направити регуляторний акту на погодження в регуляторну службу і прийняти міською радою відповідне рішення. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Винести проект рішення «Про затвердження Правил благоустрою Новоселицької МТГ» на розгляд Новоселицької міської ради |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Висвітлити в засобах масової інформації прийняте рішення міською радою |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікувані результати:** розроблені правила благоустрою Новоселицької МТГ | |  | **Джерело фінансування – не потребує фінансування** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль 1. Завдання 1.2** | | | | **Проєкт – Розробка критеріїв відпочинкових зон та Положення про відпочинкові зони в Новоселицькій МТГ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми/проекту  У Новоселицькій територіальній громаді офіційно не визначено території відпочинкових зон, що не відповідає комфортним умовам проживання жителів Новоселицької МТГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N/N** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **2021** | | | | **2022** | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **10** | **11** | **12** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.2.1 | Розробка про затвердження на виконавчому комітеті Новоселицької міської радиробочої групи з розробки Критеріїв та Положення про відпочинкові зони вНовоселицькійМТГ | Старости, відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та охорони навколишнього середовища та відділ юридично - кадрової роботи |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Розробка критеріїв відпочинкових зон Новоселицької МТГ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Розробка Положення про відпочинкові зони в Новоселицькій МТГ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Затвердження на сесії Новоселицькоїміської ради Критеріїв та Положення про відпочинкові зони в Новоселицькій МТГ | відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та охорони навколишнього середовища |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікувані результати:** розробкаКритеріїв та Положення про відпочинковізонина території Новоселицької МТГ | |  | **Джерело фінансування:** не потребує фінансування | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль 1. Завдання 1.4** | | | | **Проєкт – Оновлення посадових інструкцій працівників з благоустрою** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми/проекту  У Новоселицькій МТГ є посадові інструкції працівників з благоустрою, які потребують оновлення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N/N** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **2021** | | | | **2022** | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **10** | **11** | **12** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.4.1 | Застосувати національний класифікатор професій, організаційні документи підприємства | КП «Новоселицькаміська тепломережа» |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Затвердити посадову інструкцію наказом(розпорядженням) керівника |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Ознайомити працівників |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікувані результати:** оновлені посадові інструкції | |  | **Джерело фінансування:** не потребує фінансування | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль 2. Завдання 2.1** | | | | **Проєкт – Оновлення програми з благоустрою Новоселицької територіальної громади на 2021-2022 від 22.12.20 №2/4** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми/проекту  У Новоселицькій МТГ є Програма з благоустрою Новоселицької територіальної громади на 2021-2022 від 22.12.20 №2/4, яка потребує оновлення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N/N** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **2021** | | | | **2022** | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **10** | **11** | **12** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.1.1 | Внести зміни в «Програму з благоустрою Новоселицької територіальної громади на 2021-2022рр.» при удосконалені послуги по благоустрою в Новоселицькій МТГ за підтримки Агенства міжнародного розвитку США за участю «GlobalCommunities» за програмою ДОБРЕ «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» | відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та охорони навколишнього середовища та відділ юридично - кадрової роботи, фінансовий відділ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Рішенням міської ради затвердити зміни в Програмі |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Розмістити Програму із змінами на сайті міської ради та в засобах масової інформації |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікувані результати:** Покращення санітарного стану та благоустрою: утримання в належному стані території громади, приведення в належний стан водопровідно-каналізаційної мережі, модернізація та належне обслуговування мережі зовнішнього освітлення, збільшення кількості зелених насаджень, догляд за зеленими зонами,належне утримання дитячих майданчиків, зелених насаджень, кладовищ, відновлення дорожнього покриття на дорогах комунальної власності, проведення інвентаризації об’єктів благоустрою | |  | **Джерело фінансування:** не потребує фінансування | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль 2. Завдання 2.2** | | | | **Проєкт – Встановлення дитячих майданчиків в зонах відпочинку в м. Новоселиця та сіл Динівці, Маршинці, Рокитне, Малинівка, Котелеве** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми/проекту  В м. Новоселиця дитячий майданчик потребує оновлення. В інших населених пунктах Новоселицької громади дитячі майданчики відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N/N** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **2021** | | | | **2022** | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **10** | **11** | **12** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.3.1 | Визначення місць розташування дитячих майданчиків по Новоселицькій МТГ | Старости, заступники, уповноважена особа |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Проведення Програмою DOBRE тендерних процедур з придбання дитячих майданчиків для населених пунктів Новоселицької МТГ та оновлення існуючого в м.Новоселиця |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Проведення підготовчих будівельних робіт |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Встановлення дитячих майданчиків |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Взяття на облік (баланс) інвентаря |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікувані результати:** забезпечення наймолодшого населення громади умовами активного дозвілля в колективі своїх однолітків, які відповідають вимогам безпеки, збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури за місцем проживання | |  | **Джерело фінансування:** Програма «DOBRE» SDIP - (м. Новоселиця та сіл Динівці, Маршинці, Рокитне, Малинівка, Котелеве) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль 2. Завдання 2.3** | | | | | **Проєкт – Придбання спортивних тренажерів для зон відпочинку м.Новоселиця та сіл Маршинці, Рокитне, Зелений Гай, Берестя** | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми/проекту  Відсутність у Новоселицькій громаді спортивних тренажерів для заняття спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N/N** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **2021** | | | | | **2022** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | |
| 2.4.1 | Визначення місць розташування спортивних тренажерів по Новоселицькій МТГ | Старости, заступники, уповноважена особа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.4.2 | Проведення тендерних процедур з придбання спортивних тренажерів для населених пунктів Новоселицької МТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.4.3 | Проведення підготовчих будівельних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.4.4 | Встановлення спортивних тренажерів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.4.5 | Взяття на облік (баланс) інвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Очікувані результати:** встановлення спортивних тренажерів в м.Новоселиця та сілМаршинці, Рокитне, Зелений Гай, Берестя | |  | **Джерело фінансування:програма DOBRE, державний бюджет** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль 2. Завдання 2.7** | | | | **Проєкт – Капітальний ремонт пішохідної доріжки (біля залу дзю-до) в міському**  **парку м. Новоселиця** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми/проекту  Закінчився експлуатаційний термін використання бруківки, яка виставлена на головній алеї парку в м. Новоселиця. Потребує оновлення. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N/N** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **2021** | | | | **2022** | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **10** | **11** | **12** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.7.1 | Визначається площа земельної ділянки, де буде відбуватись оновлення бруківки | Заступники, уповноважена особа, КП «Новоселицька міська тепломережа» |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Розробка ПКД з експертизою | Заступник |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Оголошення тендерних закупівель бруківки | Заступники, уповноважена особа, КП |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4 | Підготовчі будівельні роботи | Переможець тендеру |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.5 | Встановлення бруківки | Переможець тендеру |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікувані результати:**Заміна бруківки в парку м.Новоселиця | |  | **Джерело фінансування: місцевий бюджет** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль 3. Завдання 3.2** | | | | **Проєкт – Придбання спецтехніки (міні-трактор садовий для косіння газонів)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми/проекту  Не впорядкуваннігазони та паркові території | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N/N** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **2021** | | | | **2022** | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **10** | **11** | **12** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 3.2.1 | ПроведенняПрограмою DOBRE тендерних процедур з придбанняспецтехніки | Уповноважена особа |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Закупівля спецтехніки |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Передача на баланс закупленої техніки КП «Новоселицькаміська тепломережа» |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікувані результати:**впорядкування газонів та паркових територій | |  | **Джерело фінансування: Програма DOBRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль 3. Завдання 3.2** | | | | **Проєкт – Придбання мотокос із необхідним захистом** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми/проекту  Не впорядкуванні газони та паркові території | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N/N** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **2020** | | | | **2021** | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **10** | **11** | **12** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 3.2.1 | Проведення тендерних процедур з придбаннямотокос із необхідним захистом | Уповноважена особа |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Закупівля мотокос із необхідним захистом |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Передача на баланс закуплених мотокос із необхідним захистом КП «Новоселицькаміська тепломережа» |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікувані результати:**впорядкування газонів та паркових територій | |  | **Джерело фінансування: Програма DOBRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |