# СИСТЕМА ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ТА ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

**НОВОСЕЛИЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – самодостатня громада на перетині торгівельних шляхів до Молдови та Румунії:**

**- територія з розвиненим фермерським господарством та агропромисловим виробництвом;**

**- відкрита для впровадження інновацій та інвестицій;**

**- із сприятливими умовами для розвитку малого та середнього бізнесу;**

**- з розвинутою інфраструктурою, в тому числі для спорту та туризму;**

**- з комфортними та безпечними умовами для життя та відпочинку;**


**- квітуча та дружня до довкілля;**

**- громада, де зберігаються та примножуються багатонаціональні звичаї й традиції;**

**- інтегрована в європейський культурний та освітній простір.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Стратегічна ціль 1:***  Громада підтримки  розвитку бізнесу та  залучення інвестицій |  | ***Стратегічна ціль 2:***  Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та безпечного проживання |  | ***Стратегічна ціль 3:***  Громада високих екологічних та соціальних стандартів |  | ***Стратегічна ціль 4:***  Громада – центр європейської культури та освіти в Україні |
| ***Операційні цілі:***  1.1. Залучення інвестицій в місцеву економіку  1.2. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва  1.3. Формування ефективної системи маркетингу громади  1.4. Розвиток рекреаційної пропозиції громади  1.5. Підвищення організаційної спроможності місцевого самоврядування |  | ***Операційні цілі:***  2.1. Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури  2.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального майна  2.3. Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді  2.4. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії |  | ***Операційні цілі:***  3.1. Ефективна система поводження з ТПВ та їх утилізації  3.2. Громада здорового способу життя, активного туризму  та дружня до довкілля  3.3. Підвищення безпеки  мешканців від негативних  наслідків повеней  3.4. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера |  | ***Операційні цілі:***  4.1. Якісна освіта  4.2. Активна та культурно розвинута громада  4.3. Громада – активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці |
|  | | | | |  |  |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ГРОМАДА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ**



**Операційна ціль 1.1. Залучення інвестицій в місцеву економіку**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 1.1.1 | Розробка/оновлення містобудівної документації населених пунктів громади | Кількість розроблених та затверджених Генеральних планів | Підвищення прозорості управління  використанням земельних ділянок  Підготовлені умови для економічного і соціального розвитку громади | Збільшення зацікавлення територією громади серед потенційних інвесторів | Дані профільного підрозділу | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, кошти державних фондів МТД | 2022-2027 |
| 1.1.2 | Інвентаризація нерухомості (в т.ч. земель), що знаходяться на території громади | Сформований каталог нерухомості на підставі інвентаризації | Підвищення ефективності управління нерухомим майном на території громади | Зростання рівня довіри до місцевої влади з боку місцевого бізнесу та потенційних інвесторів  Збільшення надходжень до бюджету з податку на землю | Звіт про виконання дохідної частини бюджету  Дослідження умов життя і якості публічних послуг | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 2021-2024 |
| 1.1.3 | Формування спеціальної інвестиційної пропозиції для розвитку логістичної інфраструктури громади (із врахуванням близькості до кордону з Молдовою та Румунією) | Розроблена та розміщена на доступних інформаційних ресурсах інвестиційна пропозиція | Максимізація використання вигідного місця розташування громади (близькість до кордону з Румунією, при дорозі міжнародного значення, неподалік від обласного центру) | Кількість реалізованих в громаді інвестиційних проектів логістичного спрямування.  Розмір ПІІ в місцеву економіку | Дані статистичної звітності.  Дані внутрішнього моніторингу | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Місцевий бюджет | 2021-2029 |


**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ГРОМАДА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ**



**Операційна ціль 1.2. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 1.2.1 | Організація проведення «днів місцевого виробника» | Захід, що проводиться із заданою періодичністю | Просування власного товаровиробника  Формування почуття економічного патріотизму в місцевого населення | Збільшення обсягу реалізованої продукції місцевими підприємствами  Рівень задоволеності мешканців з умов ведення бізнесу в громаді | Дані статистичної звітності. Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет, кошти спонсорів | 2022-2029 |
| 1.2.2 | Налагодження інформаційної роботи серед населення та місцевих фермерів щодо дотриманням санітарних та екологічних норм і вимог при застосуванні  хімічних засобів у сільському господарстві | Постійно діючий комплекс заходів з інформування: неформальні бесіди/переговори, промоційні матеріали в електронній формі | Формування відповідальної по відношенню до навколишнього середовища та майбутніх поколінь поведінки місцевого населення, фермерів та с/ виробників | Відмова місцевими суб’єктами с/г діяльності від використання від неякісних хімічних засобів | Дані внутрішнього моніторингу | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Місцевий бюджет, кошти міжнародних програм ТД | 2022-постійно |
| 1.2.3 | Активізація профільної діяльності Центру економічного зростання | Кількість заходів, організованих в рамках центру за рік | Формування підприємницьких компетенцій серед місцевої молоді | Належне приготування молодого покоління до функціонування в умовах ринку праці  Сприяння набуттю нових кваліфікацій для осіб у працездатному віці | Щорічний звіт про реалізацію Центру | Молодіжна рада, відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет, кошти міжнародних програм ТД | 2021-2023 |
| 1.2.4 | Розробка комплексу стимулів для започаткування та розвитку підприємницьких ініціатив | Затверджені/ діючі правила фінансового стимулювання та консультаційної підтримки | Покращення місцевого бізнес-клімату | Кількість зареєстрованих нових СПД. Зменшення кількості закритих СПД протягом року | Дані статистичної звітності | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет | 2022-2023 |
| 1.2.5 | Ініціювання створення об’єднання місцевих підприємців | Кількість членів об’єднання. Кількість проведених фахових зустрічей-консультацій | Покращення  місцевого бізнес-  клімату  Підвищення рівня  обґрунтованості  рішень місцевої влади в економічній  сфері | Зростання кількості  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  зареєстрованих на  території громади. Зменшення кількості  скарг місцевих  підприємців на дії  місцевої влади | Дані профільного підрозділу | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Кошти місцевих СПД | 2022-2024 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ГРОМАДА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ**



**Операційна ціль 1.3. Формування ефективної системи маркетингу громади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 1.3.1 | Оновлення презентаційно-іміджевих матеріалів про громаду | Розроблений пакет  інформаційних  матеріалів в  друкованій та  електронній формі  із застосуванням  кросплатформного  підходу | Збільшення промоцій них можливостей громади залучення інвесторів, в т.ч. закордонних. Спрощення налагодження контактів з інвесторами та представлення їм пропозицій ТГ. | Рівень  зацікавленості  територією громади  серед потенційних  інвесторів  Обсяг залучених  інвестицій | Щорічні звіти  профільного  підрозділу, дані статистичної звітності | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет | 2022-2029 |
| 1.3.2 | Створення на офіційному веб-сайті громади блоку про співпрацю з місцевими підприємцями | Діючий блок, розташований на офіційному веб-сайті громади | Збільшення промоційних можливостей місцевого бізнесу по відношенню до потенційних інвесторів | Збільшення ринкових можливостей місцевих підприємств | Інтернет-адреса блоку, кількість його відвідувачів | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет | 2022 |
| 1.3.3 | Створення на офіційному веб-сайті громади  спеціалізованого багатомовного блоку з представленням на ньому інвестиційних можливостей громади (у співпраці із сусідніми громадами) | Діючий інвестиційний блок, розташований на офіційному веб-сайті громади | Збільшення промоційних можливостей громади по відношенню до потенційних інвесторів | Збільшення зацікавлення територією громади серед потенційних інвесторів | Інтернет-адреса порталу, кількість відвідувачів порталу | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Бюджети громад-учасниць проекту | 2022-2024 |
| 1.3.4 | Стимулювання використання бренду громади з місцевими СПД (в т. ч. на пакуванні їхньої продукції) | Частка місцевих підприємств, які використовують бренд громади у своїй повсякденній господарській діяльності | Покращення інвестиційного іміджу громади | Рівень  зацікавленості  територією громади  серед потенційних  інвесторів. Збільшення ринкових можливостей місцевих підприємств | Дані внутрішнього моніторингу | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет, кошти місцевих СПД | 2022-2025 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ГРОМАДА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ**



**Операційна ціль 1.4. Розвиток рекреаційної пропозиції громади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 1.4.1 | Створення культурних маршрутів на теренах громади із позначенням на них природних/ рекреаційних принад | Сформована інформаційна база рекреаційних, кількість сформованих та означених маршрутів | Формування іміджу громади як важливого культурного та рекреаційного центру регіону | Кількість внутрішніх і закордонних відвідувачів, що побували в громаді | Дані внутрішнього моніторингу | Відділ культури, спорту, сім'ї та молоді | Місцевий бюджет, кошти міжнародних програм ТД | 2022-2024 |
| 1.4.2 | Створення мережі велосипедних маршрутів у співпраці з сусідніми громадами та облаштування місць малої рекреаційної інфраструктури (місця відпочинку, оглядові майданчики). | Кількість вело- стоянок та об’єктів (в т.ч. оглядовий майданчик на найвищій точці громади та 8 чудес громади).  Кількість кілометрів велодоріжок | Покращення громадської комунікації  Збільшення рекреаційних можливостей в межах селища. Формування рекреаційного іміджу громади. | Рівень задоволеності мешканців з якості дорожньої інфраструктури.  Рівень знань серед  потенційних  відвідувачів про  рекреаційні  можливості громади. | Звіт за результатами реалізації проекту/ програми. | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та охорони навколишнього середовища.  КП «Новоселицька міська тепломережа» | Місцевий бюджет, кошти міжнародних програм ТД | 2022-2027 |
| 1.4.3 | У співпраці з місцевими підприємствами готельно-ресторанного бізнесу розробити маршрут для гастрономічного туризму | Сформований узгоджений документ | Структуризація туристичної/ рекреаційної пропозиції громади | Кількість осіб з-поза громади, туристів, що відвідали громаду протягом визначеного проміжку часу (місяць, рік) | Дані внутрішнього моніторингу | Відділ культури, спорту, сім'ї та молоді | Місцевий бюджет | 2022-2024 |
| 1.4.4 | Відродження міжнародного музичного фестивалю (за участі славетних представників громади) | Фестиваль, що проводиться із заданою періодичністю | Підвищення культурного та рекреаційного іміджу території | Кількість осіб, що  відвідали організований  захід | Звіт за  результатами  проведеного  заходу | Відділ культури, спорту, сім’ї та молоді | Український культурний фонд, кошти програм транскордонної співпраці, місцевий бюджет | 2023 |
| 1.4.5 | Розвиток річкового туризму із використанням потенціалу р. Прут | Кількість заходів, організованих на р. Прут протягом року | Підвищення рекреаційного іміджу території | Кількість осіб, які взяли участь у заходах як активні учасники та пасивні глядачі | Звіт за  результатами  проведених  заходів | Центр позашкільної освіти та ГО Новоселиця-Спрут | Місцевий бюджет, кошти учасників/ співорганізаторів | 2022-2027 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ГРОМАДА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ**

**Операційна ціль 1.5. Підвищення організаційної спроможності місцевого самоврядування**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 1.5.1 | Підвищення рівня професійної кваліфікації працівників апарату виконавчого комітету міської ради | Кількість працівників органу самоврядування, що пройшли ту чи іншу форму підвищення кваліфікації | Підвищення якості роботи виконавчого органу ради | Рівень задоволеності мешканців якістю роботи працівників апарату міської ради | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Відділ юридично-кадрової роботи | Місцевий бюджет, приватні кошти, зовнішні програми допомоги – державні та міжнародні | 2021-постійно |
| 1.5.2 | Впровадження системи оцінювання мешканцями якості публічних послуг | Діюча система оцінювання | Покращення якості зворотного зв’язку між владою та мешканцями громади | Рівень задоволеності мешканців якістю роботи працівників апарату міської ради | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Відділ організаційної, інформаційної роботи, розгляду звернень громадян, звітності, контролю та архівної справи | Місцевий бюджет | 2022-постійно |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ГРОМАДА РОЗВИНУТОЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПРОЖИВАННЯ**

**Операційна ціль 2.1. Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 2.1.1 | Розвиток мережі зупинок громадського транспорту вздовж основних доріг (за єдиним стилістичним оформленням) | Кількість встановлених зупинок (відповідно до розробленого проекту) | Створення приязних об’єктів в публічному просторі на теренах громади, в тому числі для для різних груп мешканців (місця для пасивного відпочинку старших осіб; простір, придатний для маломобільних груп населення та сімей з малими дітьми і т.п.) | Збільшення рівня задоволеності мешканців з облаштованою інфраструктурою публічного транспорту.  Збільшення рівня безпеки на дорогах | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, кошти спонсорів | 2022-2025 |
| 2.1.2 | Ремонт дорожнього покриття комунальних доріг | Кількість кілометрів відремонтованих доріг | Покращання транспортної комунікації  Підвищення рівня безпеки на дорогах  Підвищення рівня комфорту пішоходів | Рівень задоволення мешканців дорожньою інфраструктурою  Кількість ДТП | Статистичні дані УВС  Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Міський голова, міська рада, старости | Місцевий бюджет, державний бюджет (в т. ч. ДФРР) | 2022-2027 |
| 2.1.3 | Облаштування пішохідних переходів пристосованих до людей з особливими потребами, маломобільних груп, сімей з малими дітьми | Кількість облаштованих об’єктів | Підвищення рівня мобільності та самостійності осіб з інвалідністю  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху | Рівень задоволеності осіб з інвалідністю місцевою дорожньою  інфраструктурою  Покращання оцінювання доступності публічного простору особами з інвалідністю  Зростання соціальної інтеграції осіб з інвалідністю | Звіт за результатами реалізації проекту  Дослідження умов  проживання та якості публічних послуг | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, державний бюджет (в т. ч. ДФРР) | 2022-2024 |
| 2.1.4 | Облаштування пішохідної інфраструктури вздовж дороги державного значення H-03, Н-10 доступної для усіх соціальних груп громади | Довжина побудованих/ відновлених тротуарних доріжок | Підвищення рівня мобільності та самостійності пішоходів, в тому числі для неповносправних осіб, осіб пенсійного віку, сімей з малими дітьми. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху | Рівень задоволеності мешканців з облаштованою місцевою дорожньою інфраструктурою | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, державний бюджет (в т. ч. ДФРР) | 2022-2025 |
| 2.1.5 | Облаштування нових та відновлення існуючих водовідвідних каналів вздовж основних доріг (Новоселиця, Маршинці, ЗеленийГай) | Довжина відновлених та облаштованих водовідвідних каналів | Забезпечення якісного обслуговування дорожньої інфраструктури | Продовження терміну експлуатації доріг з асфальтним покриттям | Моніторинг поточного стану дорожньої інфраструктури | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, державний бюджет | 2022-2025 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ГРОМАДА РОЗВИНУТОЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПРОЖИВАННЯ**



**Операційна ціль 2.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального майна**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Діяльність/ завдання** | | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | | **Джерела перевірки показників** | | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 2.2.1 | | Реконструкція діючих каналізаційних очисних споруд з впровадженням новітніх технологій по переробці мулу та сучасних систем знезараження очищених стічних вод | | Кількість споруд, на яких проведена реконструкція відповідно до визначених технічних умов | | Підвищення рівня очищення стічних вод | Рівень шкідливих речовин/ домішок, які збуваються зі стічними водами у природні водойми | | Результати періодичного моніторингу стічних вод  Звіт за результатами реалізації проекту | | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, ДФРР, кошти міжнародних програм ТД | 2022-2029 |
| 2.2.2 | | Будівництво та реконструкція локальних очисних споруд (компактних блоків закритого типу) в селах громади | | Кількість побудованих/ реконструйованих очисних споруд | | Підвищення рівня очищення стічних вод | Рівень шкідливих речовин/ домішок, які збуваються зі стічними водами у природні водойми  Кількість домогосподарств/ об’єктів, підключених до очисних споруд | | Результати періодичного моніторингу стічних вод  Звіт за результатами реалізації проекту | | Старости,  Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, ДФРР, кошти міжнародних програм ТД | 2022-2027 |
| 2.2.3 | | Технічна модернізація мереж централізованого водопостачання та водовідведення в м. Новоселиця | | Замінене обладнання відповідно до технічної специфікації  Встановлені частотні насоси (кількість) | | Покращання якості послуг водопостачання  Покращання привабливості громади як місця для проживання i ведення бізнесу | Рівень задоволення мешканців діяльністю мережі водопостачання | | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Директор КП | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди ТД | 2022-2027 |
| 2.2.4 | | Заміна мереж водопостачання та водовідведення з використанням енергозберігаючих технологій | | Довжина замінених водопровідних та каналізаційних трубопроводів | | Підвищення якості надання послуг з водовідведення  Покращення місцевої екологічної ситуацій | Зменшення обсягу викидів шкідливих речовин з централізованої системи водовідведення | | Звіт за результатами реалізації проекту | | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Директор КП | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди ТД | 2022-2027 |
| 2.2.5 | | Придбання спеціалізованої комунальної техніки для потреб утримання місцевого дорожнього господарства | | Придбана та введена в експлуатацію:  - господарства комбінованої дорожньої машини з поливним та  піскорозкидальним обладнанням;  - грейдер | | Підвищення ефективності робіт з утримання місцевого дорожнього господарства | Рівень задоволення мешканців дорожньою інфраструктурою | | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  Директор КП | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди ТД | 2022-2025 |
| 2.2.6 | Розширення меж діючих кладовищ | | Площа, на яку проведено розширення меж кладовищ | | Забезпечення належних умов для надання ритуальних послуг | | | Рівень задоволеності мешканців з надання ритуальних послуг | | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 2022-2023 |


**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ГРОМАДА РОЗВИНУТОЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПРОЖИВАННЯ**



**Операційна ціль 2.3. Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | | **Результат реалізації діяльності / завдання** | | **Показник оцінювання результату діяльності** | | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 2.3.1 | Розвиток та модернізація системи освітлення місць громадського користування | | Кількість встановлених об’єктів освітлення  Проведені відповідно до ПКД роботи з модернізації системи освітлення місць громадського користування | | Зменшення витрат з місцевого бюджету на освітлення.  Підвищення рівня безпеки та естетики місць громадського користування | | Видатки бюджету на освітлення  Рівень задоволеності мешканців з естетики місць громадського користування | | Звіт за результатами реалізації видаткової частини місцевого бюджету.  Дослідження умов проживання та якості публічних послуг. | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | | Місцевий бюджет, міжнародні фонди ТД, кошти мешканців | 2022-2027 |
| 2.3.2 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с.Котелеве по вул.Головна | | Придбання економічних, енергоєфективних  проводів, їх монтаж | | Зменшення витрат з місцевого бюджету на освітлення | | Видатки бюджету на освітлення | | Звіт за результатами реалізації видаткової частини місцевого бюджету | Староста с.Котелеве | | Місцевий бюджет | 2022 |
| 2.3.3 | Реконструкція системи управління освітленням  (в т. ч. встановлення нових шаф керування) | | Введена в експлуатацію система автоматичного управління системою вуличного освітлення | | Зменшення витрат з місцевого бюджету на освітлення | | Видатки бюджету на освітлення | | Звіт за результатами реалізації видаткової частини місцевого бюджету | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | | Місцевий бюджет | 2022-2029 |
| 2.3.4 | Встановлення камер відеоспостереження в публічних місцях, що потребують особливої уваги | | Кількість встановлених камер відеоспостереження | | Збільшення рівня безпеки мешканців в місцях громадського користування | | Кількість зафіксованих відео-системою правопорушень | | Щорічні звіти за результатами роботи | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | | Міський бюджет, кошти міжнародних програм ТД | 2022-2024 |
| 2.3.5 | Заснування Центру безпеки громади | | Введений в експлуатацію об’єкт | | Підвищення рівня громадської безпеки місцевих мешканців та приїжджих | | Рівень задоволеності мешканців та приїжджих рівнем громадської безпеки | | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг  Дані щорічного моніторингу | Міський голова, Міська рада | | Місцевий бюджет, міжнародні фонди ТД, кошти мешканців | 2022-2025 |
| 2.3.6 | Розвиток мережі парування інфраструктури в громаді | | Реконструйоване приміщення ДЕПО  Кількість відкритих нових/ реконструйованих поліцейських станцій в селах громади | | Підвищення рівня громадської безпеки місцевих мешканців та приїжджих | | Рівень задоволеності мешканців та приїжджих рівнем громадської безпеки | | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг  Дані щорічного моніторингу | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  Старости | | Місцевий бюджет, міжнародні фонди ТД, кошти мешканців | 2022-2025 |
| 2.3.7 | | Облаштування зон відпочинку/ паркових зон у населених пунктах громади (з доступністю різних груп населення (в тому числі старших осіб, неповносправних, сімей з малими дітьми | Кількість об лаштованих зон відпочинку/ паркових зон | Зростання  рекреаційних/  відпочинкових  можливостей для  мешканців | | Рівень задоволеності  мешканців з  облаштованих  відпочинковими  зонами | | Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  Старости | Місцевий бюджет, міжнародні фонди ТД | | 2022-2025 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ГРОМАДА РОЗВИНУТОЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПРОЖИВАННЯ**



**Операційна ціль 2.4. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 2.4.1 | Впровадження системи обліку води в установах та організаціях всіх форм власності | Кількість установ/ будівель, в яких встановлено лічильники обліку води | Зменшення витрат з місцевого бюджету на утримання комунального господарства (в частині витрат на водопостачання) | Видатки комунальних установ на водопостачання | Звіт за результатами річної роботи установ | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Місцевий бюджет, власні кошти | 2022-2027 |
| 2.4.2 | Запровадження програмного забезпечення для проведення  енергомоніторингу усіх будівель муніципальної власності | Кількість об’єктів комунальної власності, охоплених системою енергомоніторингу | Зменшення витрат з місцевого бюджету на утримання комунального господарства (в частині витрат на електроенергію) | Видатки комунальних установ на електроенергію | Звіт за результатами річної роботи установ | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Місцевий бюджет, міжнародні фонди ТД | 2022-2027 |
| 2.4.3 | Проведення енергоаудитів  будівель комунальної власності | Кількість будівель, в яких проведено енергоаудит | Інформаційне забезпечення проведення заходів з енергозбереження | Розроблений перелік першочергових заходів з енерго-збереження комунальних будівель громади | Звіт за результатами реалізації проекту/ програми | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, міжнародні фонди ТД | 2022-2027 |
| 2.4.4 | Проведення термомодернізації будівель комунальної сфери | Кількість комунальних будинків, у яких проведено термомодернізацію | Зменшення витрат з місцевого бюджету на опалення об’єктів комунальної власності.  Збільшення функціональності будинків громадського призначення | Видатки бюджету на електроенергію та опалення.  Рівень задоволеності мешканців з функціональності будинків, що знаходяться в комунальній власності | Звіт за результатами реалізації проекту/ програми.  Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва,  Керівники установ | Місцевий бюджет, міжнародні фонди ТД, кошти мешканців | постійно |
| 2.4.5 | Модернізація комунальних котелень та заміна котлів на енергоефективні та/або  з використанням альтернативних джерел енергії | Кількість модернізованих котелень | Зменшення витрат з місцевого бюджету на утримання комунального господарства (в частині витрат на теплопостачання) | Видатки комунальних установ на теплопостачання | Звіт за результатами річної роботи установ | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди ТД | 2022-2025 |


**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ГРОМАДА ВИСОКИХ ЕКОЛОГІЧНИХТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ**



**Операційна ціль 3.1. Ефективна система поводження з ТПВ та їх утилізації**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 3.1.1 | Закупівля спецтехніки | Закуплена техніка  згідно із визначеною  технічною  специфікацією | Підвищення рівня  ефективності роботи  КП по підтримці  екологічного стану середовища у  належному рівні | Рівень задоволеності  мешканців з чистоти  навколишнього  середовища громади | Звіт за  результатами  реалізації проекту.  Дослідження умов проживання та  якості публічних  послуг | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Директор КП | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди ТД | 2022-2025 |
| 3.1.2 | Повне охоплення території громади системою збирання сміття | Діюча на усій  території система  організованого  вивозу твердих  побутових відходів | Забезпечення чистоти  навколишнього  середовища.  Покращення  естетичного вигляду  громадського простору  громади | Рівень задоволеності  мешканців з чистоти  навколишнього  середовища громади | Звіт за результатами  реалізаціı̈ проекту/  програми.  Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Міський голова, старости,  директор КП | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди ТД | 2022-2029 |
| 3.1.3 | Встановлення сортувальної лінії ТПВ на території міського  полігону | Побудована станція  для прийому та  сортування відходів | Модернізація системи  поводження з ТПВ.  Охорона  навколишнього  середовища | Рівень задоволеності  мешканців з чистоти  навколишнього  середовища громади | Звіт за  результатами  реалізації  проекту/  програми.  Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Директор КП,  сектор містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародні та інші державні фонди ТД | 2022-2029 |
| 3.1.4 | Запровадження системи заходів інформаційно-просвітницького характеру щодо поводження мешканців з ТПВ | Розроблена та втілена система заходів, котра охоплює усі верстви населення (дітей дошкільного віку, школярів, молодь, осіб віком 35+) | Формування екологічної свідомості мешканців | Звіт за результатами  реалізації проекту/  програми |  | Відділ організаційно-інформаційної роботи, розгляду звернень громадян, звітності, контролю та архівної справи | Місцевий бюджет | Постійно |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ГРОМАДА ВИСОКИХ ЕКОЛОГІЧНИХТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ**



**Операційна ціль 3.2. Громада здорового способу життя, активного парування дружня до довкілля**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 3.2.1 | Технічне оснащення КУ «ФОК «Новоселиця» згідно із сучасними потребами | Закуплений інвентар відповідно до узгодженого переліку | Розширення можливостей для заняття спортом місцевих мешканців (в т. ч. спортсменів) | Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом | Звіт за результатами реалізації проекту  Результати спортсменів на змаганнях усіх рівнів | Директор КУ «ФОК «Новоселиця» | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми ТД | 2021-2025 |
| 3.2.2 | Розвиток мережі сучасних мультифункціональних спортивних майданчиків із врахуванням потреб як хлопців, дівчат, так і сімей з малими дітьми | Кількість встановлених спортивних об’єктів | Збільшення  можливостей відпочинку та заняття спортом для місцевих мешканців | Рівень задоволеності мешканців | Дослідження  умов проживання та якості публічних послуг | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми ТД | 2021-2025 |
| 3.2.3 | Розроблення програми надання матеріально-технічної підтримки громадським організаціям, які діють у сферах туризму та екології | Затверджена цільова програма із вказаним розміром щорічного фінансового забезпечення | Підтримка громадської активності мешканців, в т. ч. у сфері спорту | Кількість осіб, що беруть активну участь в діяльності ГО, дотичних до сфери спорту | Звіт за результатами реалізації проекту | Начальник відділу культури, спорту, сім’ї та молоді  Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Місцевий бюджет, спонсорські кошти | 2021-2025 |
| 3.2.4 | Проведення «Днів зеленої громади», екологічних акцій очищення берегів річок та озер, території лісосмуг на періодичній основі | Захід, що проводиться із щороку (openair- фестиваль, висадка зелених насаджень, тематичних заходів із залученням молоді, широкої громадськості) | Підтримка громадської активності мешканців, в т. ч. в екологічній сфері | Кількість заходів екологічного парування, реалізованих за рік  Кількість осіб, що взяли участь в заходах екологічного спрямування за рік | Звіт за результатами реалізації проекту | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та охорони навколишнього середовища | Місцевий бюджет, міжнародні програми ТД | 2022-періодично |
| 3.2.5 | Проведення волонтерських навчань на базі «Новоселиця – СПРУТ» | Організація (щороку) навчання та змагань на предмет реагування на стихійні лиха | Популяризація волонтерського руху  Готовність громадськості до активної участі в подоланні/ запобіганні наслідків стихійних явищ | Кількість осіб, що взяли участь в навчанні/ змаганнях | Звіт за результатами реалізації проекту | Керівник ГО «Новоселиця-СПРУТ» | Місцевий бюджет, спонсорські кошти | 2022-періодично |
| 3.2.6 | Капітальний ремонт центрального стадіону м. Новоселиця:  - капітальний ремонт будівлі, трибун та футбольного поля центрального стадіону;  - капітальний ремонт бігових доріжок;  - капітальний ремонт волейбольного майданчика | Проведені роботи відповідно до ПКД | Розширення можливостей для заняття спортом місцевих мешканців (в т.ч. спортсменів) | Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом | Звіт за результатами реалізації проекту  Результати спортсменів на змаганнях усіх рівнів | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми ТД, спонсорські кошти | 2023-2027 |
| 3.2.7 | Капітальний ремонт та технічне переоснащення спортивного залу для занять дзюдо в м. Новоселиця | Проведені роботи відповідно до ПКД | Розширення можливостей для заняття спортом місцевих мешканців (в т.ч. спортсменів) | Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом | Звіт за результатами реалізації проекту  Результати спортсменів на змаганнях усіх рівнів | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Начальник відділу культури, спорту, сім’ї та молоді | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми ТД | 2022-2024 |
| 3.2.8 | Технічне переоснащення велобази Новоселицького ФОК «Колос» | Придбаний інвентар для тренувань  Відремонтована траса | Розширення можливостей для заняття спортом місцевих мешканців (в т.ч. спортсменів) | Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом | Звіт за результатами реалізації проекту  Результати спортсменів на змаганнях усіх рівнів | Начальник відділу культури, спорту, сім’ї та молоді | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми ТД | 2025-2026 |
| 3.2.9 | Капітальний ремонт комунального тенісного корту м. Новоселиця | Введений в експлуатацію об’єкт після проведених ремонтних робіт | Розширення можливостей для заняття спортом місцевих мешканців (в т.ч. спортсменів) | Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом | Звіт за результатами реалізації проекту  Результати спортсменів на змаганнях усіх рівнів | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Начальник відділу культури, спорту, сім’ї та молоді | Державний і місцевий бюджети, міжнародні програми ТД | 2024-2025 |
| 3.2.10 | Налагодження співпраці з футбольними школами України | Кількість підписаних меморандумів про співпрацю  Кількість реалізованих спільних заходів | Підвищення престижу/ іміджу спортивних організацій громади | Кількість дітей, залучених до активного заняття спортом (в т. ч. футболом) | Річний звіт начальника профільного відділу | Начальник відділу культури, спорту, сім’ї та молоді | Місцевий бюджет | 2022-постійно |
| 3.2.11 | Будівництво залу для фізкультурно-оздоровчих занять Новоселицької ОТГ по вул..Головній № 10-а в с.Рокитне Новоселицького району Чернівецької області | Проведені роботи відповідно до ПКД | Розширення можливостей для заняття спортом місцевих мешканців (в т.ч. спортсменів) | Кількість осіб, які активно займаються масовим спортом | Звіт за результатами реалізації проекту  Результати спортсменів на змаганнях усіх рівнів | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  Староста с.Рокитне | Місцевий та державний бюджети | 2021-2023 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ГРОМАДА ВИСОКИХ ЕКОЛОГІЧНИХТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ**

****

**Операційна ціль 3.3. Підвищення безпеки мешканців від негативних наслідків повеней**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 3.3.1 | Будівництво захисної дамби на р.Прут в межах с. Маршинці | Введений в експлуатацію об’єкт | Забезпечення захисту  мешканців прибережної  лінії від негативних  наслідків повеней | Рівень матеріальної  шкоди мешканців від річкових повеней | Кількість звернень  від мешканців щодо  відшкодування  матеріальних збитків,  завданих повенями,  середній розмір  збитків (в грн.)  Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Міський голова, староста | Державний, обласний та міський бюджети | 2022-2023 |
| 3.3.2 | Проведення  робіт з укріплення берегів р. Прут на ділянці від початку села Зелений Гай до виїзду з села Маршинці | Укріплені берегова лінія річки на вказаному її відрізку | Забезпечення захисту  мешканців прибережної  лінії від негативних  наслідків повеней | Рівень матеріальної  шкоди мешканців від річкових повеней | Кількість звернень  від мешканців щодо  відшкодування  матеріальних збитків,  завданих повенями,  середній розмір  збитків (в грн.)  Дослідження умов  проживання та  якості публічних послуг | Міський голова, міська рада | Державний, обласний та міський бюджети | 2022-2027 |
| 3.3.3 | Розроблення системи правил користування місцевими водоймами, яка передбачає регулювання рівня води у них. | Розроблені та введені в дію правила | Забезпечення захисту  мешканців прибережної  лінії від негативних  наслідків повеней | Рівень матеріальної  шкоди мешканців від річкових повеней | Кількість звернень  від мешканців щодо  відшкодування  матеріальних збитків,  завданих повенями,  середній розмір  збитків (в грн.) | Міська рада,  БУВР (ліцензійні види робіт) | Місцевий бюджет | постійно |
| 3.3.4 | Інвентаризація гідроспоруд | Проведена інвентаризація об’єктів | Інформаційне забезпечення процесу захисту  мешканців  від негативних  наслідків повеней | Наявна повна інформація про діючі на території громади гідроспоруди | Звіт за результатами реалізації проекту | Відділ земельних відносин та комунальної власності | Місцевий бюджет | 2021-2022 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ГРОМАДА ВИСОКИХ ЕКОЛОГІЧНИХТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ**



**Операційна ціль 3.4. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 3.4.1 | Створення в КНП «Новоселицька лікарня» екстреної (невідкладної) медичної допомоги | Введений в експлуатацію об’єкт зміненого профілю | Підвищення оперативності та якості надання медичної допомоги населенню | Рівень задоволеності мешканців якістю надання послуг екстреної медичної допомоги | Дослідження рівня задоволеності якістю надання медичних послуг | Міська рада, директор КНП «Новоселицька лікарня» | Місцевий бюджет, державний бюджет, власні кошти, спонсорські кошти | 2022-2023 |
| 3.4.2 | Завершення будівництва пологового відділення КНП «Новоселицька лікарня» | Введений в експлуатацію об’єкт | Підвищення якості медичної допомоги при пологах | % випадків відхилення від нормального протікання пологів  % недоношених дітей, виписаних без критичних для їхнього життя патологій | Статистична звітність лікарні | Міська рада, директор КНП «Новоселицька лікарня» | Місцевий бюджет, державний бюджет, власні кошти, спонсорські кошти | 2022-2023 |
| 3.4.3 | Ремонт терапевтичного відділення №2 (3 поверх) | Відремонтоване відділення | Надання високої  якості лікування в закладах охорони здоров’я на території громади  Покращання умов  праці працівників  сфери охорони  здоров’я та одночасно комфорту осіб, які користуються послугами сфери  охорони здоров’я | Рівень задоволення  мешканців  доступністю  медичних послуг  Рівень задоволення  працівників умовами  праці | Акт приймання -  передачі робіт  Дослідження  умов життя та  якості публічних  послуг | Директор КНП «Новоселицька лікарня» | Місцевий бюджет, державний бюджет, власні кошти | 2022 |
| 3.4.4 | Капітальний ремонт харчоблоку лікарні | Відремонтоване приміщення харчоблоку | Покращання умов  праці працівників  сфери охорони  здоров’я та одночасно комфорту осіб, які користаються  послугами сфери  охорони здоров’я | Рівень задоволення  мешканців  доступністю  медичних послуг  Рівень задоволення  працівників умовами  праці | Акт приймання-  передачі робіт  Дослідження  умов життя та  якості публічних  послуг | Директор КНП «Новоселицька лікарня» | Місцевий бюджет, державний бюджет, власні кошти | 2022-2023 |
| 3.4.5 | Оновлення спеціалізованого медичного обладнання (томограф, УЗД-апарат, гістероскоп) | Встановлене та введене в експлуатацію обладнання | Покращення діагностики хвороб серед мешканців громади | Кількість звернень в лікарню щодо діагностики хвороб | Звіт про виконання  проекту  Дослідження  умов життя та  якості публічних  послуг | Директор КНП «Новоселицька лікарня» | Місцевий бюджет, державний бюджет, власні кошти, міжнародні програми ТД | 2022-2025 |
| 3.4.6 | Капітальний ремонт даху та фасаду КНП «Новоселицької лікарні» | Проведені роботи з капітального ремонту даху | Покращення умов функціонування установи | Відсутність впливу погодних умов на верхні поверхи будівлі | Звіт про  виконання  проекту | Директор КНП «Новоселицька лікарня» | Місцевий бюджет, державний бюджет, міжнародні програми ТД | 2022-2025 |
| 3.4.7 | Оптимізація мережі закладів охорони здоров’я первинної ланки | Діюча мережа відповідно до планів оптимізації (АЗПСМ, ФП, пункти здоров’я) | Підвищення ефективності надання медичних послуг на первинній ланці охорони здоров’я | Рівень задоволення  мешканців  доступністю  медичних послуг | Річний звіт за результатами діяльності установи, дослідження  умов життя та  якості медичних  послуг | Селищна рада, директор ЦПМСД «Промінь здоров’я» | Місцевий бюджет, державний бюджет | 2022-2023 |
| 3.4.8 | Створення мультидисциплінарних бригад надання первинної медико-санітарної допомоги | Створено кардіологічну, гінекологічну, терапевтичну бригади | Підвищення якості  медичних послуг | Рівень задоволеності  мешканців якістю  надання медичних  послуг | Дослідження рівня  задоволеності  якістю надання  медичних послуг | Директор ЦПМСД «Промінь здоров’я» | Місцевий бюджет, власні кошти | 2022-2024 |
| 3.4.9 | Введення платних послуг в КНП «Центр «Промінь здоров’я» | Ухвалено положення про платні послуги | Підвищення ефективності роботи установи | Кількість пацієнтів, що скористалися платними послугами, які надає установа | Фінансова звітність підприємства | Міська рада, директор ЦПМСД «Промінь здоров’я» | --- | 2021 |
| 3.4.10 | Відкриття спеціалізованої кімнати для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Діюча спеціалізована кімната | Забезпечення первинної реабілітації осіб, що постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Кількість осіб, що скористались послугами спеціалізованої кімнати | Статистична звітність комунальної установи | Директор Центру надання соціальних послуг | Місцевий бюджет, власні кошти, кошти зовнішніх програм ТД – міжнародні і державні | 2022-2023 |
| 3.4.11 | Опрацювання положення щодо надання ЦНСП послуги з патронату дитини | Запроваджена послуги з патронату дитини | Підвищення рівня соціальної підтримки дітей, що потребують особливої уваги | Кількість дітей, що скористались послугою з патронату дитини | Статистична звітність комунальної установи | Директор Центру надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 2021-2022 |
| 3.4.12 | Надання платних соціальних послуг КУ «Центр надання соціальних послуг Новоселицької міської ради» | Ухвалено положення про платні послуги | Підвищення ефективності роботи установи | Кількість осіб, що скористалися платними послугами  Надходження від наданих платних послуг | Фінансова звітність підприємства | Директор Центру надання соціальних послуг | Кошти отримувача соціальних послуг або третіх осіб | Постійно |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. ГРОМАДА – ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ**

**Операційна ціль 4.1. Якісна освіта**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 4.1.1 | Забезпечення використання варіативної складової освітньої програми | 100% наповнення годин варіативної складової ОП профільними заняттями | Зростання можливостей самореалізації для місцевих дітей та молоді | Кількість дітей, які відвідують заняття варіативної складової освітньої програми | Звіти керівників ЗЗСО  Результати моніторингу діяльності шкіл | Керівники ЗЗСО громади | Місцевий бюджет | 2021-2022 |
| 4.1.2 | Реалізація програми «Обдарована дитина» на 2021-2023 рр. | 100% фінансування програми | Стимулювання обдарованих дітей до максимального використання власного потенціалу | Результати ЗНО  Кількість випускників ЗЗСО громади, що вступили у ЗВО | Сайт vstup.edebo.gov.ua | Відділ освіти, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | 2022-2023 |
| 4.1.3 | Розширення співпраці педагогічних колективів закладів освіти та  батьків у підготовці дітей до школи | Проведення за узгодженим планом-графіком:  - батьківські консультації,  - лекторії,  - «Школа для батьків» | Сприяння кращій підготовці дітей-майбутніх учнів до навчання у школі | Кількість дітей, які отримують рівень діагностувального оцінювання вище «початкового» (згідно із Методичними рекомендаціями МОН) | Спеціалізована форма оцінювання учнів початкових класів | Відділ освіти, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | 2022-2024 |
| 4.1.4 | Сприяння підготовці учнів до зовнішнього незалежного  оцінювання | Проведення «канікулярних шкіл» для учнів випускних класів з предметів, які виносяться на ЗНО | Підвищення рівня підготовки учнів до успішної здачі профільного ЗНО | Результати ЗНО  Кількість випускників ЗЗСО громади, що вступили у ЗВО | Сайт vstup.edebo.gov.ua | Керівники ЗЗСО громади | Місцевий бюджет | 2021-щороку |
| 4.1.5 | Запровадження систематичного моніторингу потреб дітей та молоді  у додатковій освіті та удосконалення системи психодіаг-ностичних досліджень, спрямованих на пошук обдарованих дітей та молоді | Діюча практика індивідуального підходу щодо моніторингу учнівських вмінь і навичок виявлення обдарованих дітей | Зростання можливостей самореалізації для місцевих дітей та молоді | Кількість дітей, які відвідують заняття варіативної складової освітньої програми | Сайт vstup.edebo.gov.ua | Відділ освіти, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | 2022 |
| 4.1.6 | Завершення процесу оптимізації мережі ЗЗСО громади згідно із розробленою концепцією | Оптимізована мережа ЗЗСО відповідно до попередньо визначених критеріїв | Підвищення ефективності організації освітнього процесу із використанням діючої мережі ЗЗСО громади | Рівень задоволеності  мешканців якістю  надання послуг  середньої освіти | Дослідження рівня  задоволеності  якістю надання  освітніх послуг | Відділ освіти керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | 2022-2024 |
| 4.1.7 | Розвиток мережі комунальних дошкільних закладів | Кількість відкритих нових ЗДО із переліком населених пунктів  Площа (м2) відкритих нових приміщень в діючих ЗДО | Збільшення можливостей отримання дошкільної освіти комунальними установами громади | Збільшення місткості комунальних установ дошкільної освіти | Звіт за результатами реалізації проекту | Міська рада, відділ освіти | Державний бюджет ( в т. ч. ДФРР), місцевий бюджет, міжнародні фонди ТД | 2022-2026 |
| 4.1.8 | Пристосування об’єктів освітньої інфраструктури до потреб дітей з особливими потребами | 100% об’єктів освітньої інфраструктури громади відповідають потребам дітей з особливими потребами, визначеним МОН | Забезпечення повноцінної інклюзивності освітнього процесу | Усі школи та дитячі садки пристосовані до потреб дітей з особливими потребами | Звіт за результатами реалізації проекту | Відділ освіти керівники ЗЗСО | Державний бюджет ( в т. ч. ДФРР), обласний та місцевий бюджет, міжнародні фонди ТД | 2022-2027 |
| 4.1.9 | Забезпечення використання онлайн ресурсів в освітньому процесі  освітніх закладів | Наявна інфраструктура (доступ до швидкісного інтернет-зв’язку, обладнання), яка забезпечує якісний освітній процес в онлайн-форматі | Якісна організація освітнього процесу в режимі онлай-навчання | Рівень задоволеності  мешканців якістю  надання послуг  середньоı̈ освіт | Дослідження рівня  задоволеності  якістю надання  освітніх послуг | Відділ освіти, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | 2022-2024 |
| 4.1.11 | Запровадження у закладах освіти вивчення та використання  міжнародної практики проектного менеджменту | Кількість осіб з викладацького складу, що пройшли навчання з проектного менеджменту | Підвищення ефективності використання робочого часу навчальним та адміністративним персоналом ЗЗСО | % підготовленого вчителями шкіл нового/оновленого навчально-методичного матеріалу | Індивідуальні звіти вчителів, керівників ЗЗСО | Відділ освіти, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет, міжнародні фонди ТД | 2022-2024 |
| 4.1.12 | Створення екологічних гуртків і проведення екологічних конкурсів | Кількість заходів, що організовуються тематичними гуртками, які діють при школах громади | Підвищення екологічної свідомості учнів | Кількість і важкість  дій, які шкодять  довкіллю  Рівень задоволення мешканців станом  природного  середовища | Статистичні дані  Дослідження  умов життя та  якості публічних послуг | Відділ освіти, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | 2022-2027 |
| 4.1.13 | Впровадження в освітній процес на рівні 9-11 класів факультативного курсу «Організація  власного бізнесу» | Розроблена навчальна програма курсу  Запроваджений факультативний курс в ЗЗСО громади | Підвищення рівня економічної грамотності серед місцевої молоді | Кількість переможців місцевих/ регіональних конкурсів економічного спрямування |  | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 2022-2023 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. ГРОМАДА – ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ**

**Операційна ціль 4.2. Активна та культурно розвинута громада**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 4.2.1 | Інституційна реорганізація мережі закладів культури громади | Створена інтегрована мережа закладів культури з центром в м. Новоселиця | Покращення якості культурних послуг | Збільшення можливостей реалізації культурних  проектів на теренах громади згідно із зростаючими потребами | Дослідження умов проживання та  якості публічних послуг | Начальник відділу культури, спорту, сімї та молоді, Керівники установ культури | Місцевий бюджет | 2021-2022 |
| 4.2.2 | Оновлення матеріально-технічної бази об’єктів інфраструктури культури | Закуплена техніка відповідно до попередньо узгодженого переліку та кошторису | Покращення якості культурних послуг | Збільшення можливостей реалізації культурних проектів на теренах громади | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Начальник відділу культури, спорту, сімї та молоді, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  Керівники установ культури | Буковинський культурний фонд, Український культурний фонд, обласний і місцевий бюджети | 2022-2027 |
| 4.2.3 | Проведення ремонтів та реконструкцій закладів культури громади | м.Новоселиця – проведений капітальний ремонт і перекрито даху публічної бібліотеки;  Проведено заміну вікон у бібліотеці с. Котелеве | Покращення якості культурних послуг | Збільшення можливостей реалізації культурних проектів на теренах громади | Дослідження умов проживання та якості публічних послуг | Міський голова, Начальник відділу культури, спорту, сімї та молоді | Обласний і місцевий бюджети, міжнародні програми ТД, спонсорські кошти | 2022-2027 |
| 4.2.4 | Реорганізація комунальної бібліотечної установи в багатопрофільний заклад сучасного типу (медіатеки, …) | Створені на базі бібліотеки багатопрофільного закладу із широким спектром надаваних послуг | Покращення якості  культурних послуг | Рівень задоволеності  різних вікових і  соціальних груп жінок  і чоловіків з  культурноı̈ пропозиціı̈ | Звіт за результатами реалізаціı̈ програми  Дослідження умов  надання  якісних публічних  послуг | Начальник відділу культури, спорту, сімї та молоді Директор Новоселицької публічної бібліотеки | Обласний і місцевий бюджети, міжнародні програми ТД | 2022-2026 |
| 4.2.5 | Проведення в громаді тематичних заходів фолькльорно-етнічного характеру (згідно календарного плану) | Кількість тематичних заходів/ фестивалів, приурочених до релігійних/ державних свят, які щорічно проводяться в громаді | Підвищення іміджу  об’єднаної громади як культурного центру | Кількість осіб (як місцевих, так і з-поза громади), які відвідали заходи | Звіт за результатами реалізації проектів | Начальник відділу культури, спорту, сімї та молоді Директор Новоселицької публічної бібліотеки | Обласний і місцевий бюджети | 2022-2024 |
| 4.2.6 | Проведення в громаді щорічних міжнародних  фестивалів (за участі славетних представників громади) | Щорічне проведення фестивалів «Мерцішор», «Bucuria neamului (Радість родин), зі статусом «міжнародний» | Підвищення іміджу  об’єднаної громади як культурного центру | Кількість осіб (як місцевих, так і з-поза громади), які відвідали захід  Кількість артистів/ колективів/ країн, що взяли участь у фестивалі | Звіт за результатами реалізації проекту | Міський голова, Начальник відділу культури, спорту, сімї та молоді | Український культурний фонд, обласний і місцевий бюджети, міжнародні програми ТД, спонсорські кошти | 2022-перодично |
| 4.2.7 | Придбання та оновлення сценічного вбрання аматорських колективів громади | Придбані хорові костюми для вокальних груп «Ватра», «Букурія», «Мерцішор» | Збільшення можливостей самореалізації мешканців усіх вікових груп самореалізації у сфері культури | Рівень задоволеності  мешканців якістю  культурних послуг | Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Начальник відділу культури, спорту, сімї та молоді Керівники закладів культури | Місцевий бюджет, міжнародні програми ТД | 2022-2024 |
| 4.2.9 | Активізація роботи органів учнівського та студентського самоврядування | Кількість заходів, організованих студентським самоврядуванням протягом року | Збільшення можливостей самореалізації та самоорганізації дітей та молоді | Рівень задоволеності дітей та молоді якістю культурних послуг | Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Керівники закладів культури, директори навчальних закладів | Місцевий бюджет | 2022-2024 |
| 4.2.10 | Активізація роботи молодіжної ради | Кількість проектів, реалізованих Молодіжною радою (в т. ч. із залученням коштів міжнародних фондів МТД) | Збільшення можливостей самореалізації та самоорганізації місцевої молоді | Рівень задоволеності дітей та молоді якістю культурних послуг | Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Голова Молодіжної ради громади | Обласний і місцевий бюджети, міжнародні програми ТД | 2022-2024 |
| 4.2.11 | Створення та підтримка Молодіжного центру громади | Облаштоване діюче приміщення центру | Збільшення можливостей самореалізації та самоорганізації місцевої молоді | Рівень задоволеності дітей та молоді якістю культурних послуг | Дослідження умов  проживання та  якості публічних  послуг | Керівники закладів культури, голова Молодіжної ради | Місцевий бюджет, міжнародні програми ТД, спонсорські кошти | 2024-2026 |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. ГРОМАДА – ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ**

****

**Операційна ціль 4.3. Громада – активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Діяльність/ завдання** | **Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)** | **Результат реалізації діяльності / завдання** | **Показник оцінювання результату діяльності** | **Джерела перевірки показників** | **Відповідальний за виконання діяльності чи завдання** | **Джерела фінансування / кошти з бюджету ТГ** | **Термін реалізації** |
| 4.3.1 | Розвиток транскордонної співпраці за усіма напрямами життєдіяльності громади | Кількість опрацьованих та поданих до участі в конкурсі проектних пропозицій за рік | Збільшення міжнародної активності громади, в т. ч. в питанні участі у великих міжнародних проектах | Кількість міжнародних проектів/заходів за міжнародною участю, в яких громада брала протягом року | Звіт міського голови | Міський голова, Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Міський бюджет, міжнародні програми ТД | 2022-постійно |
| 4.3.2 | Розширення міжнародної співпраці з іншими країнами | Підписані угоди/меморандуми про співпрацю з новими партнерами-громадами з країн ЄС | Збільшення міжнародної активності громади | Кількість міжнародних проектів/заходів за міжнародною участю, в яких громада брала протягом року | Звіт міського голови | Міський голова, Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Міський бюджет, бюджети муніципалітетів країн ЄС | 2022-постійно |
| 4.3.3 | Підвищення кваліфікації працівників міської ради і комунальних закладів у сфері написання проектних заявок та управління проектами | Кількість працівників/годин, що пройшли навчання з проектного менеджменту | Підвищення ефективності роботи працівників міськради по залученню коштів міжнародних програм ТД | Підвищення % відібраних до фінансування проектних заявок | Звіт начальника відділу економічного розвитку | Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель | Міський бюджет, міжнародні програми ТД та інші донорські програми | постійно |
| 4.3.5 | Інституціалізація підтримки громадських організацій, які залучають грантові кошти | Опрацьоване Положення про підтримку діяльності місцевих ГО | Підвищення ефективності роботи з вирішення проблем місцевого розвитку за рахунок залучення ГО | Кількість коштів, ефективно освоєних місцевими ГО за результатами співпраці з міською владою | Звіт начальника відділу економічного розвитку |  | Міський бюджет, міжнародні програми ТД | 2022 |